## филиал"Заполярная гор.эл.сеть"
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2023-2027 гг ПО ФИЛИАЛУ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"
ед.изм. тыс. руб.
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификационный номер | Год реализации проекта | Год окончания проекта | Стоимость в базисных ценах ( с НДС) (тыс.руб.) | Стоимость в УНЦ ( с НДС) (тыс.руб.) | Расшифровка сметной стоимости в текущих ценах 2021г. | [8 empty] | показатели инфляции | Стоимость проектов с учетом кф инфляции | [7 empty] | Распределение по годам (с НДС) тыс. руб. |  |  |  |  | Примечание
[7 empty] | Стоимость по смете без НДС | в том числе: |  |  |  | Дополнительно: проектно-изыскательские работы | ИТОГО ПРИНЯТО В РАСЧЕТ: |  |  |  | Стоимость без НДС | в том числе: |  |  |  |  | НДС | Общая стоимость с НДС | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
[8 empty] | СМР | ТМЦ | Оборудование | Прочие затраты |  | Стоимость по смете с учетом проектно-изыскательских работ (без НДС) | НДС | Общая стоимость с НДС |  |  | СМР | ТМЦ | Оборудование | прочие затраты | проектно-изыскательские работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| ВСЕГО: |  |  |  | 15315.8788 | 292244 | 103884.5266 | 46170.4912 | 51785.9944 | 5720.969 | 207.072 | 760.5156 | 104645.0422 | 20929.008 | 125574.052 |  | 127403.78 | 56575.096 | 63001.843 | 6601.998 | 269.234 | 955.609 | 25480.757 | 152884.537 | 21704.688 | 27749.463 | 27890.3494 | 30617.3414 | 44922.6952
| 2023 год |  |  |  | 2929.83 | 53799 | 16326.8667 | 5977.3732 | 10349.4935 | 0 | 0 | 86.2356 | 16413.1023 | 3282.621 | 19695.724 |  | 18087.239 | 6587.065 | 11405.142 | 0 | 0 | 95.032 | 3617.449 | 21704.688 | 21704.688 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-9, г.Заполярный | N_ПрЗ_ВЛ-Л9_12212_1 | 2023 | 2023 | 228.661 | 2331 | 1144.863 | 419.23 | 725.633 |  |  |  | 1144.863 | 228.973 | 1373.836 | 1.102 | 1261.639 | 461.991 | 799.648 | 0 | 0 | 0 | 252.328 | 1513.967 | 1513.967
1 | КЛ-0,4кВ Л - 65/1 на 4-х жильный кабель, пгт.Никель. | N_ПрН_КЛ-65/1_12212_5 | 2023 | 2023 | 43.039 | 796 | 437.676 | 292.899 | 144.777 |  |  |  | 437.676 | 87.535 | 525.211 | 1.102 | 482.319 | 322.775 | 159.544 | 0 | 0 | 0 | 96.464 | 578.783 | 578.783
2 | КЛ-0,4кВ Л - 65/3 на 4-х жильный кабель, пгт. Никель | N_ПрН_КЛ-65/3_12212_6 | 2023 | 2023 | 61.585 | 992 | 623.819 | 449.896 | 173.923 |  |  |  | 623.819 | 124.764 | 748.583 | 1.102 | 687.448 | 495.785 | 191.663 | 0 | 0 | 0 | 137.49 | 824.938 | 824.938
3 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) Печенгский район. 1 этап. | N_Пр_ОС_АИИСКУЭ_12362_1 | 2023 | 2023 | 987.749 | 25047 | 5628.2157 | 389.6892 | 5238.5265 |  |  |  | 5628.2157 | 1125.643 | 6753.859 | 1.102 | 6202.293 | 429.437 | 5772.856 | 0 | 0 | 0 | 1240.459 | 7442.752 | 7442.752
4 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ. пгт. Никель | М_ПрН_СтрКЛ_211123.1.03 | 2023 | 2023 | 1428.402 | 16946 | 6665.281 | 2700.947 | 3964.334 |  |  |  | 6665.281 | 1333.056 | 7998.337 | 1.102 | 7345.14 | 2976.444 | 4368.696 | 0 | 0 | 0 | 1469.028 | 8814.168 | 8814.168
5 | Устройство охранного периметра ПС-26 г.Заполярный, ул. Бабикова,20 | N_ПрЗ_ОС_ПС26_1412_1 | 2023 | 2023 | 180.394 | 7687 | 1724.712 | 1724.712 |  |  |  | 86.2356 | 1810.9476 | 362.19 | 2173.138 | 1.102 | 1995.665 | 1900.633 | 0 | 0 | 0 | 95.032 | 399.133 | 2394.798 | 2394.798
6 | Микрометр ИКС-30А | N_Пр_ОС_1612.1 | 2023 | 2023 |  |  | 102.3 |  | 102.3 |  |  |  | 102.3 | 20.46 | 122.76 | 1.102 | 112.735 | 0 | 112.735 | 0 | 0 | 0 | 22.547 | 135.282 | 135.282
| 2024 год |  |  |  | 3213.582 | 52458 | 20024.6103 | 8486.7733 | 5816.8681 | 5720.969 | 0 | 13.9944 | 20038.6047 | 4007.72 | 24046.324 | 6.924 | 23124.552 | 9793.737 | 6712.667 | 6601.998 | 0 | 16.15 | 4624.911 | 27749.463 | 0 | 27749.463 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) Печенгский район, 2 этап. | О_Пр_ОС_АИИСКУЭ_12362_2 | 2024 | 2024 | 985.147 | 27884 | 5925.2013 | 410.0152 | 5515.1861 |  |  |  | 5925.2013 | 1185.04 | 7110.241 | 1.154 | 6837.683 | 473.158 | 6364.525 | 0 | 0 | 0 | 1367.537 | 8205.22 |  | 8205.22
8 | ПС-26 35/ 6 кВ . Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и зхамена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную ( г.Заполярный): 2 этап | О_ПрЗ_ПС26_ЭО_12422_1 | 2024 | 2024 | 2127.463 | 22685 | 7902.992 | 3008.96 |  | 4894.032 |  |  | 7902.992 | 1580.598 | 9483.59 | 1.154 | 9120.053 | 3472.34 | 0 | 5647.713 | 0 | 0 | 1824.011 | 10944.064 |  | 10944.064
9 | [6 empty] | 5264.746 | 4437.809 |  | 826.937 |  |  | 5264.746 | 1052.949 | 6317.695 | 1.154 | 6075.517 | 5121.232 | 0 | 954.285 | 0 | 0 | 1215.103 | 7290.62 |  | 7290.62
10 | Замена КЛ-0,4кВ Л - 339 на 4-х жильный кабель.г.Заполярный | О_ПрЗ_КЛ-339_12212_9 | 2024 | 2024 | 46.14 | 767 | 425.254 | 284.334 | 140.92 |  |  |  | 425.254 | 85.051 | 510.305 | 1.154 | 490.743 | 328.121 | 162.622 | 0 | 0 | 0 | 98.149 | 588.892 |  | 588.892
11 | Замена КЛ-0,4кВ КЛ - 378 на 4-х жильный кабель.г.Заполярный | О_ПрЗ_КЛ-378_12212_10 | 2024 | 2024 | 24.316 | 523 | 226.529 | 152.668 | 73.861 |  |  |  | 226.529 | 45.306 | 271.835 | 1.154 | 261.415 | 176.179 | 85.236 | 0 | 0 | 0 | 52.283 | 313.698 |  | 313.698
12 | Замена КЛ-0,4кВ Л - 376 на 4-х жильный кабель, г.Заполярный | О_ПрЗ_КЛ-376_12212_11 | 2024 | 2024 | 30.516 | 599 | 279.888 | 192.987 | 86.901 |  |  | 13.9944 | 293.8824 | 58.776 | 352.658 | 1.154 | 339.141 | 222.707 | 100.284 | 0 | 0 | 16.15 | 67.828 | 406.969 |  | 406.969
| 2025 год |  |  |  | 2694.7348 | 69145 | 18952.8156 | 6958.7098 | 11987.1968 | 0 | 6.909 | 37.8035 | 18990.6191 | 3798.123 | 22788.743 |  | 22864.706 | 8378.286 | 14432.586 | 0 | 8.318 | 45.516 | 4572.941 | 27437.647 | 0 | 0 | 27437.647 | 0 | 0
13 | Замена питающего фидера 10 кВ КЛ-76, пгт. Никель | Р_ПрН_КЛ-76_12212_8 | 2025 | 2025 | 917.056 | 19790 | 7421.213 | 3799.682 | 3614.622 |  | 6.909 |  | 7421.213 | 1484.243 | 8905.456 | 1.204 | 8935.14 | 4574.817 | 4352.005 | 0 | 8.318 | 0 | 1787.028 | 10722.168 |  |  | 10722.168
14 | Замена КЛ-0,4кВ КЛ- 342 на 4-х жильный кабель, г.Заполярный | Р_ПрЗ_КЛ-342_12212_16 | 2025 | 2025 | 42.073 | 961 | 405.111 | 258.579 | 146.532 |  |  | 20.2555 | 425.3666 | 85.073 | 510.44 | 1.204 | 512.142 | 311.329 | 176.425 | 0 | 0 | 24.388 | 102.428 | 614.57 |  |  | 614.57
14 | Замена в ячейках КСО масляных выключателей на вакуумные выключатели BB-TEL РП-2, пгт. Никель | Р_ПрН_ВВ_РП-2_12122_1 | 2024 | 2024 | 309.881 | 9605 | 2366.871 | 1226.706 | 1140.165 |  |  |  | 2366.871 | 473.374 | 2840.245 | 1.204 | 2849.713 | 1476.954 | 1372.759 | 0 | 0 | 0 | 569.943 | 3419.656 |  |  | 3419.656
15 | Замена в ячейках КСО масляных выключателей на вакуумные выключатели BB-TEL РП-3 г.Заполярный | Р_ПрЗ_ВВ-РП3_12122_2 | 2025 | 2025 | 247.9048 | 7792 | 1893.4968 | 981.3648 | 912.132 |  |  |  | 1893.4968 | 378.699 | 2272.196 | 1.204 | 2279.77 | 1181.563 | 1098.207 | 0 | 0 | 0 | 455.954 | 2735.724 |  |  | 2735.724
15 | Строительство КЛ-0,4кВ отТП 10А до МКД Ленина, 6., г.Заполярный | Р_ПрЗ_СтрКЛ_ТП10А_1422_2 | 2025 | 2025 | 33.815 | 649 | 350.959 | 234.629 | 116.33 |  |  | 17.548 | 368.507 | 73.701 | 442.208 | 1.204 | 443.682 | 282.493 | 140.061 | 0 | 0 | 21.128 | 88.736 | 532.418 |  |  | 532.418
16 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) Печенгский район. 3 этап | Р_Пр_ОС_АИИСКУЭ_12362_3 | 2025 | 2025 | 1144.005 | 30348 | 6515.1648 | 457.749 | 6057.4158 |  |  |  | 6515.1648 | 1303.033 | 7818.198 | 1.204 | 7844.259 | 551.13 | 7293.129 | 0 | 0 | 0 | 1568.852 | 9413.111 |  |  | 9413.111
| 2026 год |  |  |  | 2347.673 | 51211 | 20059.57 | 10917.867 | 9120.976 | 0 | 20.727 | 300.3599 | 20359.9299 | 4071.986 | 24431.916 |  | 25572.074 | 13712.841 | 11455.947 | 0 | 26.034 | 377.252 | 5114.415 | 30686.489 | 0 | 0 | 452.7024 | 30233.7866 | 0
17 | КЛ 10 кВ от ПС-52 до РП-2. Замена питающего фидера 10 кВ КЛ-61, пгт. Никель | P_ПрН_КЛ-61_12212_7 | 2025 | 2026 | 666.749 | 14692 | 6007.198 | 3444.321 | 2555.968 |  | 6.909 | 300.3599 | 6307.5579 | 1261.512 | 7569.07 | 1.256 | 7922.293 | 4326.067 | 3210.296 | 0 | 8.678 | 377.252 | 1584.459 | 9506.752 |  |  | 452.7024 | 9054.0496
18 | Замена питающего фидера 6 кВ КЛ-53, г. Заполярный | Q_ПрЗ_КЛ-53_12212_12 | 2026 | 2026 | 830.828 | 18104 | 6933.622 | 3677.144 | 3249.569 |  | 6.909 |  | 6933.622 | 1386.724 | 8320.346 | 1.256 | 8708.63 | 4618.493 | 4081.459 | 0 | 8.678 | 0 | 1741.726 | 10450.356 |  |  |  | 10450.356
19 | Замена питающего фидера 6 кВ КЛ-54, г. Заполярный | Q_ПрЗ_КЛ-54_12212_13 | 2026 | 2026 | 830.828 | 18104 | 6933.622 | 3677.144 | 3249.569 |  | 6.909 |  | 6933.622 | 1386.724 | 8320.346 | 1.256 | 8708.63 | 4618.493 | 4081.459 | 0 | 8.678 | 0 | 1741.726 | 10450.356 |  |  |  | 10450.356
20 | Замена КЛ-0,4кВ КЛ - 377 на 4-х жильный кабель, г.Заполярный | Q_ПрЗ_КЛ-377_12212_15 | 2026 | 2026 | 19.268 | 311 | 185.128 | 119.258 | 65.87 |  |  |  | 185.128 | 37.026 | 222.154 | 1.256 | 232.521 | 149.788 | 82.733 | 0 | 0 | 0 | 46.504 | 279.025 |  |  |  | 279.025
| 2027 год |  |  |  | 4130.059 | 65631 | 28520.664 | 13829.768 | 14511.46 | 0 | 179.436 | 322.1222 | 28842.7862 | 5768.558 | 34611.345 |  | 37755.209 | 18103.167 | 18995.501 | 0 | 234.882 | 421.659 | 7551.041 | 45306.25 | 0 | 0 | 0 | 383.5548 | 44922.6952
21 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л23 (длина трассы -3050 м), пгт Никель | Q_ПрН_ВЛ-Л23_12212_2 | 2026 | 2027 | 855.688 | 11006 | 4883.554 | 2325.25 | 2558.304 |  |  | 244.1777 | 5127.7317 | 1025.546 | 6153.278 | 1.309 | 6712.201 | 3043.752 | 3348.82 | 0 | 0 | 319.629 | 1342.44 | 8054.641 |  |  |  | 383.5548 | 7671.0862
22 | Реконструкция ВЛ6 кВ Л34 (длина трассы -350 м), г. Заполярный | R_ПрЗ_ВЛ-Л34_12212_3 | 2027 | 2027 | 176.956 | 2481 | 798.019 | 333.905 | 464.114 |  |  |  | 798.019 | 159.604 | 957.623 | 1.309 | 1044.607 | 437.082 | 607.525 | 0 | 0 | 0 | 208.921 | 1253.528 |  |  |  |  | 1253.528
23 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л17 (длина трассы 670 м), пгт. Никель | R_ПрН_ВЛ-17_12212_4 | 2027 | 2027 | 220.029 | 3287 | 1316.91 | 606.508 | 710.402 |  |  |  | 1316.91 | 263.382 | 1580.292 | 1.309 | 1723.835 | 793.919 | 929.916 | 0 | 0 | 0 | 344.767 | 2068.602 |  |  |  |  | 2068.602
24 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л7 (длина трассы - 1320 м), г.Заполярный | R_ПрЗ_Л7_12212_0 | 2027 | 2027 | 586.861 | 6107 | 2913.944 | 1113.69 | 1800.254 |  |  |  | 2913.944 | 582.789 | 3496.733 | 1.309 | 3814.352 | 1457.82 | 2356.532 | 0 | 0 | 0 | 762.87 | 4577.222 |  |  |  |  | 4577.222
25 | Замена КЛ-0,4кВ Л - 68/12 на 4-х жильный кабель, пгт. Никель | R_ПрН_КЛ-68/12_12212_17 | 2027 | 2027 | 40.04 | 934 | 497.831 | 385.018 | 112.813 |  |  |  | 497.831 | 99.566 | 597.397 | 1.309 | 651.661 | 503.989 | 147.672 | 0 | 0 | 0 | 130.332 | 781.993 |  |  |  |  | 781.993
26 | Замена КЛ-0,4кВ КЛ- 706 (1,2) на 4-х жильный кабель, г.Заполярный. | R_ПрЗ_КЛ-706(1,2)_12212_18 | 2027 | 2027 | 102.223 | 2106 | 990.75 | 651.483 | 339.267 |  |  |  | 990.75 | 198.15 | 1188.9 | 1.309 | 1296.892 | 852.791 | 444.101 | 0 | 0 | 0 | 259.378 | 1556.27 |  |  |  |  | 1556.27
27 | КЛ-0,4кВ КЛ- 202 на 4-х жильный кабель, г. Заполярный | R_ПрЗ_КЛ-202_12212_19 | 2027 | 2027 | 99.752 | 1770 | 985.631 | 651.2 | 334.431 |  |  | 49.2816 | 1034.9126 | 206.983 | 1241.896 | 1.309 | 1354.701 | 852.421 | 437.77 | 0 | 0 | 64.51 | 270.94 | 1625.641 |  |  |  |  | 1625.641
28 | Замена КЛ-0,4кВ КЛ- 227 на 4-х жильный кабель, г. Заполярный | R_ПрЗ_КЛ-227_12212_20 | 2027 | 2027 | 55.656 | 1184 | 573.259 | 373.832 | 199.427 |  |  | 28.6629 | 601.922 | 120.384 | 722.306 | 1.309 | 787.916 | 489.346 | 261.05 | 0 | 0 | 37.52 | 157.583 | 945.499 |  |  |  |  | 945.499
29 | Замена питающего фидера 6 кВ КЛ-51, г. Заполярный | R_ПрЗ_фКЛ-51_12212_21 | 2027 | 2027 | 599.857 | 14359 | 5627.68 | 3349.306 | 2273.052 |  | 5.322 |  | 5627.68 | 1125.536 | 6753.216 | 1.309 | 7366.633 | 4384.242 | 2975.425 | 0 | 6.966 | 0 | 1473.327 | 8839.96 |  |  |  |  | 8839.96
30 | Замена питающего фидера 6 кВ КЛ-52, г.Заполярный | R_ПрЗ_фКЛ-52_12212_22 | 2027 | 2027 | 599.857 | 14359 | 5627.68 | 3349.306 | 2273.052 |  | 5.322 |  | 5627.68 | 1125.536 | 6753.216 | 1.309 | 7366.633 | 4384.242 | 2975.425 | 0 | 6.966 | 0 | 1473.327 | 8839.96 |  |  |  |  | 8839.96
31 | ТП-75. Замена ТМ-10/0,4-250 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 10/0,4-250 кВА. 2шт. | R_ПрН_ТП75_12122_3 | 2027 | 2027 | 151.44 | 1498 | 806.474 | 113.512 | 663.902 |  | 29.06 |  | 806.474 | 161.295 | 967.769 | 1.309 | 1055.675 | 148.587 | 869.048 | 0 | 38.04 | 0 | 211.135 | 1266.81 |  |  |  |  | 1266.81
32 | ТП-21. Замена ТМ-6/0,4-400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 6/0,4-400 кВА. 2шт. | R_ПрЗ_ТП21_12122_4 | 2027 | 2027 | 193.828 | 1877 | 1055.844 | 173.334 | 840.776 |  | 41.734 |  | 1055.844 | 211.169 | 1267.013 | 1.309 | 1382.1 | 226.894 | 1100.576 | 0 | 54.63 | 0 | 276.42 | 1658.52 |  |  |  |  | 1658.52
33 | ТП-7. Замена ТМ-6/0,4-400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 6/0,4-400 кВА. 2шт. | R_ПрЗ_ТП7_12122_5 | 2027 | 2027 | 193.828 | 1877 | 1055.844 | 173.334 | 840.776 |  | 41.734 |  | 1055.844 | 211.169 | 1267.013 | 1.309 | 1382.1 | 226.894 | 1100.576 | 0 | 54.63 | 0 | 276.42 | 1658.52 |  |  |  |  | 1658.52
30 | ТП-18. Замена ТМ-10/0,4-400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 10/0,4-400 кВА. 2шт. | R_ПрН_ТП18_12122_6 | 2027 | 2027 | 193.828 | 1877 | 1055.844 | 173.334 | 840.776 |  | 41.734 |  | 1055.844 | 211.169 | 1267.013 | 1.309 | 1382.1 | 226.894 | 1100.576 | 0 | 54.63 | 0 | 276.42 | 1658.52 |  |  |  |  | 1658.52
31 | КТП-88. Замена ТМ-10/0,4-160 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 10/0,4-160 кВА. 1шт. | R_ПрН_КТП88_12122_7 | 2027 | 2027 | 60.216 | 909 | 331.4 | 56.756 | 260.114 |  | 14.53 |  | 331.4 | 66.28 | 397.68 | 1.309 | 433.803 | 74.294 | 340.489 | 0 | 19.02 | 0 | 86.761 | 520.564 |  |  |  |  | 520.564
| расчет показателей инфляции "Инвестиции в основной капитал" |  | к 2021 году
| 2022* | 1.051 | 1.051
| 2023* | 1.049 | 1.102
| 2024* | 1.047 | 1.154
| 2025** | 1.043 | 1.204
| 2026** | 1.043 | 1.256
| 2027** | 1.042 | 1.309
Основание:
* Письмо от 05.10.2021г № 33918-ПК/ДОЗи, Министерство экономического развития РФ.
** "Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2036 года"
Note on B43: Автор: ПИР
Note on B44: Автор: ПИР