## План подготовки к ОП 2025-2026
Приложение № 1 к Приказу № 171 от "14" 04. 2025 г.
План подготовки объектов АО "МЭС"
к отопительному периоду 2025-2026 г.г.
№№ п/п | Наименование мероприятий | Результат выполнения мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Выполнение
1 | Обеспечение наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | 15.08.2025 г. | Управление по работе с персоналом (по муниципальным образованием)
2 | Разработка соглашений об управлении системой теплоснабжения | Соглашение об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 1. г. Заполярный 2. Октябрьский и Первомайский районы г. Мурманска (район № 4, район № 5) 3. г. Оленегорск | 15.08.2025 г. | Директор филиала АО "МЭС" "Мурманская теплосеть" (г. Мурманск, г. Оленегорск) Директор филиала АО "МЭС" "Александровская теплосеть" (г. Заполярный)
3 | Разработка (актуализация) положения о диспетчерской службе | Положение о диспетчерской службе в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 | 15.08.2025 г. | Начальник диспетчерской службы
4 | Формирование (актуализация) переченя производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования (ОПО) | В случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО) Перечень инструкций в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 | 15.08.2025 г. | Главный инженер филиала
5 | Формирование (актуализация) переченя производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования (не ОПО) | В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО Перечень инструкций в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 15.08.2025 г. | Главный инженер филиала
6 | Разработка (актуализация) инструкций по эксплуатации объектов теплоснабжения, производственных инструкций оборудования | Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, производственные инструкции оборудования | 15.08.2025 г. | Главный инженер филиала
7 | Проведение проверки знаний в области технической эксплуатации электроустановок потребителей и тепловых энергоустановок | Документы проверки знаний технической эксплуатации электроустановок потребителей и тепловых энергоустановок | 15.08.2025 г. | Главный инженер филиала
8 | Проведение проверки знаний в области промышленной безопасности | Документы проверки знаний в области промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО | 15.08.2025 г. | Служба производственного контроля
9 | Проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте | Документы, подтверждающие проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте ст.10 № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» | 15.08.2025 г. | Главный инженер филиала
10 | Актуализация организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | для объектов не отнесенных к ОПО п. 2.1.2, п. 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 | 15.08.2025 г. | Служба производственного контроля
11 | Актуализация организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования на ОПО | при эксплуатации оборудования на ОПО п. 228 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 | 15.08.2025 г. | Служба производственного контроля
12 | Разработка (актуализация) инструкций по охране труда | Инструкции по охране труда Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н | 15.08.2025 г. | Службы охраны труда, разработка-филиалы
13 | Разработка порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска | Утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н | 15.08.2025 г. | Службы охраны труда
14 | Утверждение переченя работ выполняемых по нарядам-допускам | Утвержденный перечень работ выполняемых по нарядам-допускам Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н | 15.08.2025 г. | Службы охраны труда, разработка-филиалы
15 | Разработка программ и проведение противоаварийных тренировок | Программы и журналы противоаварийных тренировок п. 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 п. 236 Правил промышленной безопасности, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 | 15.08.2025 г. | Директор филиала
16 | Разработка гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период | Гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, п. 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 | 01.09.2025 г. | Главный инженер филиала
17 | Разработка температурных графиков систем теплоснабжения | Температурные графики п. 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 | 01.09.2025 г. | Главный инженер филиала
18 | Разработка эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения, актуализация плана тепловой сети, оперативной и эксплуатационной (расчетной) схем, профилей теплотрасс с нанесением линии статического давления, перечня газоопасных камер и проходных каналов. | Эксплуатационные инструкции по ведению и контролю режимов работы системы п. 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 | 15.08.2025 г. | Главный инженер филиала
19 | Проведение режимно-наладочных испытаний энергоустановок, утверждение режимных карт | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний , Утвержденные режимные карты, п. 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 | 15.08.2025 г. | Главный инженер филиала
20 | Разработка (актуализация) инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды, инструкции по ведению водно-химического режима с режимными картами, утверждение графика химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей. | Инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей | 15.08.2025 г. | Главный инженер филиала Центральная производственная химико-аналитическая лаборатория
21 | Ввод в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии на источниках тепловой энергии | Акты ввода в эксплуатацию | 15.09.2025 г. | Начальник котельной, участка, района (организация комиссии по вводу в эксплуатацию УУТЭ на источниках). Отдел по монтажу и эксплуатации приборов учета управления энергонадзора (оформление результатов (актов)) | Один раз при первичном вводе в эксплуатацию
22 | Проведение периодической проверки узлов учета тепловой энегии, в т.ч. результатов поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета тепловой энергии | Акты периодической проверки узла учета (в случае организации коммерческого учета) | 15.09.2025 г. | Начальник котельной, участка, района (организация комиссии по периодической проверке УУТЭ на источниках). Отдел по монтажу и эксплуатации приборов учета управления энергонадзора (оформление результатов (актов)) | Ежегодно по графику или заявке ответственного лица
23 | Оформление актов разграничения принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон | Акт разграничения принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон | 15.08.2025 г. | Договорной отдел управления сбыта (отдел развития при технологическом присоединении новых объектов) | Постоянно при заключении договоров теплоснабжения и техприсоединения
24 | Актуализация Положения о системе технического обслуживания и ремонта | Нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО). | 15.08.2025 г. | Отдел технического обслуживания и ремонта СПД ПУ (разработка нормативно-технического документа об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта) Служба производственного контроля (удостоверения о качестве монтажа) Главный инженер филиала
25 | Оформление планов текущего, среднего и капитального ремонтовредств (СР и КР) и текущего ремонта (ППР) | Нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, п. 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 | 15.08.2025 г. | Директор Филиала (план текущего ремонта (ППР)) Отдел технического обслуживания и ремонта (план среднего и капитального ремонтов)
26 | Выполнение плана среднего и капитального ремонтов с оформлением актов приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей, протоколов испытаний и наладки, выполнение текущего ремонта (ППР) | Акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей, Протоколы испытаний и наладки п. 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО | 15.08.2025 г. | Главный инженер филиала
27 | Выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (на ОПО) с оформлением удостоверения (свидетельства) о качестве монтажа | Удостоверения (свидетельства) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей – в случае эксплуатации ОПО | 01.09.2025 г. | Директор филиала
28 | Проведение проверки наличия паспортов паровых и(или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации | Паспорт паровых и(или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации | 15.08.2025 г. | Директор филиала
29 | Обеспечение наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации | 15.08.2025 г. | Главный инженер филиала
30 | Обеспечение наличия отметок в паспорте оборудования на ОПО о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации | 01.09.2025 г. | Главный инженер филиала Служба производственного контроля (проведение экспертизы промышленной безопасности)
31 | Оформление актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров | Перечень документации по зданиям и сооружениям Акты комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений п. 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 | 15.08.2025 г. | Директор филиала
32 | Оформление актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб | Акты и паспорта дымовых труб п.3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 | 15.08.2025 г. | Директор филиала Управление капитального строительства
33 | Проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей с оформление актов (технических отчетов) | Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей п. 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 | 15.08.2025 г. | Главный инженер филиала
34 | Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей с оформлением актов | Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов п. 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 | 15.08.2025 г. | Главный инженер филиала
35 | Проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети с оформлением актов | Документы, подтверждающие п.6.2.34 – 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 | 15.08.2025 г. | Главный инженер филиала
36 | Проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов с оформлением актов | Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов п. 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержд. приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 | 15.08.2025 г. | Главный инженер филиала
37 | Проведение измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов с оформлением актов (при эксплуатации дренажных и катодных установок) | Дренажные и катодные установки, а также при каждом изменении режима работы установок электрохимической защиты и при изменениях, связанных с развитием сети подземных сооружений и источников блуждающих токов п.6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержд. приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 | 15.08.2025 г. | Главный инженер филиала
38 | Проведенике комплексного опробования работоспособности оборудования насосных станций с оформлением акта | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций п. 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержд. приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 | 15.08.2025 г. | Главный инженер филиала
39 | Заключение договора поставки основного топлива, заключенный на срок не менее срока предстоящего отопительного периода | Договор поставки основного топлива, заключенный на срок не менее срока предстоящего отопительного периода | 01.09.2025 г. | Топливная служба УМТО
40 | Обеспечение запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запаса топлива, с подтверждением данными по учету. | Подтверждение наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива | 01.10.2025 г. | Топливная служба УМТО
41 | Формирование и обеспечение перечня запасов материалов, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ | Перечень запасов материалов, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, п. 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 | 15.08.2025 г. | Директор филиала
42 | Проведение инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) работ с оформлением результатов в соответствие с Положением по ведению бухгалтерского учета | Результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) работт, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н | 01.09.2025 г. | Управление бухгалтерского учета
43 | Оформление лицензии на эксплуатацию взрыво, пожаро-опасных объектов или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством РФ об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. | Лицензия или выписка из реестра лицензий Ростехнадзора, Договор обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством РФ об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. | 01.09.2025 г. | Служба производственного контроля
44 | Получение разрешения на допуск в эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения , определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу | Разрешение на допуск в эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения Правила выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 | 01.09.2025 г. | Директор филиала
45 | Разработка и согласование с органом местного самоуправления порядока (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437 , порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) | 01.04.2025 г. | Директор филиала
46 | Обеспечение выполнения в установленные сроки предписаний Ростехнадзора, влияющих на надежность работы в отопительный период. | Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований п. 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением | 01.08.2025 г. | Директор филиала