## 4 кв.2016
АО "МЭС" | [14 empty] | Приложение № 6 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей за 2016 г.
Исполнитель: филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть"
наименование оборудования и сетей | наименование объектов ремонта | месяц | [11 empty] | Итого | ВСЕГО за квартал | ВСЕГО за год
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ВМ (шт.) | РП-1 | месяц октябрь: 8 | 8 | 8 | 31
ВН (шт.) | ТП-21 | месяц октябрь: 2 | 2 | 12 | 134
| ТП-3А | месяц ноябрь: 4 | 4
| ТП-5А | месяц ноябрь: 2 | 2
| ТП-22 | месяц декабрь: 2 | 2
| ТП-23 | месяц декабрь: 2 | 2
РВ (шт.) | ТП-21 | месяц октябрь: 3 | 3 | 36 | 149
| РП-1 | месяц октябрь: 20 | 20
| ТП-3А | месяц ноябрь: 2 | 2
| ТП-5А | месяц ноябрь: 2 | 2
| ТП-22 | месяц декабрь: 5 | 5
| ТП-23 | месяц декабрь: 4 | 4
муфта соединительная 6кВ, 10кВ (шт) | [13 empty] | 0 | 0 | 3
муфта соединительная 0,4 кВ (шт) |  | месяц октябрь: 2; месяц декабрь: 1 | 3 | 3 | 6
муфта концевая 6кВ, 10кВ (шт) |  | месяц октябрь: 2; месяц декабрь: 1 | 3 | 3 | 8
муфта концевая 0,4 кВ (шт) | [13 empty] | 0 | 0 | 3
кабельные вставки 6кВ, 10кВ (м) | [13 empty] | 0 | 0 | 8
кабельные вставки 0,4кВ (м) |  | месяц октябрь: 25 | 25 | 25 | 154
замена опор, укосов (шт) | [13 empty] | 0 | 0 | 4
замена провода (метр) |  | месяц октябрь: 280 | 280 | 280 | 380
ремонт силовых трансформаторов (шт) | Никель | [12 empty] | 0 | 11 | 57
| Заполярный | месяц октябрь: 2; месяц ноябрь: 4; месяц декабрь: 5 | 11
автоматические выключатели (АВ, АВМ) (шт) | ТП-21 | месяц октябрь: 2 | 2 | 4 | 49
| ТП-22 | месяц декабрь: 2 | 2
0
ремонт рубильников до и свыше 400А (шт) | ТП-21 | месяц октябрь: 12 | 12 | 68 | 354
| ТП-3А | месяц ноябрь: 15 | 15
| ТП-5А | месяц ноябрь: 11 | 11
| ТП-22 | месяц декабрь: 16 | 16
| ТП-23 | месяц декабрь: 14 | 14
| Начальник ПТО | месяц июль: Панасенко К.Н.

## 3 кв.2016
АО "МЭС" | [15 empty] | Приложение № 6 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей за 2016 г.
Исполнитель: филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть"
наименование оборудования и сетей | наименование объектов ремонта | месяц | [11 empty] | Итого | ВСЕГО за квартал | ВСЕГО за год
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ВМ (шт.) | [13 empty] | 0 | 0
ВН (шт.) | ТП-7 | месяц июль: 4 | 4 | 22
| ТП-67 | месяц июль: 5 | 5
| ТП-13 | месяц август: 3 | 3
| ТП-27 | месяц август: 3 | 3
| ТП-67 | месяц август: 3 | 3
| ТП-11 | месяц сентябрь: 2 | 2
| ТП-72 | месяц сентябрь: 2 | 2
РВ (шт.) | ТП-7 | месяц июль: 2 | 2 | 14
| ТП-67 | месяц июль: 2 | 2
| КТП-6А | месяц июль: 3 | 3
| ТП-13 | [12 empty] | 1 | bar: месяц август
| ТП-27 | [12 empty] | 1 | bar: месяц август
| ТП-67 | [12 empty] | 1 | bar: месяц август
| ТП-11 | месяц сентябрь: 2 | 2
| ТП-72 | месяц сентябрь: 2 | 2
муфта соединительная 6, 10кВ (шт) | [13 empty] | 1 | 1 | bar: месяц июль
муфта соединительная 0,4 кВ (шт) |  | месяц июль: 3 | 3 | 3
муфта концевая 6,10 кВ (шт) | [13 empty] | 2 | 2 | bar: месяц июль to месяц август
муфта концевая 0,4 кВ (шт) |  | месяц июль: 3 | 3 | 3
кабельные вставки 6, 10кВ (м) |  | месяц июль: 8 | 8 | 8
кабельные вставки 0,4кВ (м) |  | месяц июль: 129 | 129 | 129
замена опор, укосов (шт) |  | месяц сентябрь: 2 | 2 | 2
замена провода (метр) |  | месяц август: 100 | 100 | 100
ремонт силовых трансформаторов (шт) | Никель | месяц июль: 4; месяц август: 3; месяц сентябрь: 4 | 11 | 12
| Заполярный | [12 empty] | 1 | bar: месяц июль
автоматические выключатели (АВ, АВМ) (шт) | ТП-7 | [12 empty] | 1 | 4 | bar: месяц июль
| ТП-67 | месяц июль: 2 | 2
| ТП-27 | [12 empty] | 1 | bar: месяц август
ремонт рубильников до и свыше 400А (шт) | ТП-7 | месяц июль: 22 | 22 | 74
| ТП-67 | месяц июль: 10 | 10
| КТП-6А | месяц июль: 4 | 4
| ТП-13 | месяц август: 9 | 9
| ТП-27 | месяц август: 5 | 5
| ТП-67 | месяц август: 8 | 8
| ТП-11 | месяц сентябрь: 6 | 6
| ТП-72 | месяц сентябрь: 10 | 10
|  |  |  | Начальник ПТО | [6 empty] | Панасенко К.Н.

## 2 кв. 2016
АО "МЭС" | [15 empty] | Приложение № 6 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей за 2016 г.
Исполнитель: филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть""
наименование оборудования и сетей | наименование объектов ремонта | месяц | [11 empty] | Итого | ВСЕГО за квартал | ВСЕГО за год
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ВМ (шт.) | ТП-14 Никель | [12 empty] | 1 | 3 | bar: месяц июнь
| ТП-54 | [12 empty] | 1 | bar: месяц июнь
| ТП-75 | [12 empty] | 1 | bar: месяц июнь
ВН (шт.) | ТП-10б | месяц апрель: 2 | 2 | 31
| ТП-11а | месяц апрель: 3 | 3
| ТП-8 | месяц май: 2 | 2
| ТП-13 | месяц май: 3 | 3
| ТП-14 | месяц май: 2 | 2
| ТП-12 | месяц май: 2 | 2
| ТП-49 | месяц май: 3 | 3
| ТП-14 Никель | месяц июнь: 5 | 5
| ТП-34 | месяц июнь: 3 | 3
| ТП-54 | месяц июнь: 2 | 2
| ТП-66 | месяц июнь: 2 | 2
| ТП-75 | месяц июнь: 2 | 2
РВ (шт.) | ТП-10б | месяц апрель: 4 | 4 | 40
| ТП-11а | месяц апрель: 4 | 4
| КТП-88 | [12 empty] | 1 | bar: месяц апрель
| КТП-10 | [12 empty] | 1 | bar: месяц апрель
| ТП-8 | месяц май: 3 | 3
| ТП-13 | месяц май: 3 | 3
| ТП-14 | месяц май: 2 | 2
| ТП-12 | [12 empty] | 1 | bar: месяц май
| ТП-49 | [12 empty] | 1 | bar: месяц май
| ТП-14 Никель | месяц июнь: 4 | 4
| ТП-34 | [12 empty] | 1 | bar: месяц июнь
| ТП-54 | месяц июнь: 8 | 8
| ТП-66 | месяц июнь: 2 | 2
| ТП-75 | месяц июнь: 5 | 5
муфта соединительная 6, 10 кВ (шт) |  | месяц июнь: 2 | 2 | 2
муфта соединительная 0,4 кВ (шт) | [13 empty] | 0 | 0
муфта концевая 6,10 кВ (шт) | [13 empty] | 1 | 1 | bar: месяц май
муфта концевая 0,4 кВ (шт) | [13 empty] | 0 | 0
кабельные вставки 6, 10 кВ (м) | [13 empty] | 0 | 0
кабельные вставки 0,4кВ (м) | [13 empty] | 0 | 0
замена опор, укосов (шт) | [13 empty] | 0 | 0
замена провода (метр) | [13 empty] | 0 | 0
ремонт силовых трансформаторов (шт) | Никель | месяц апрель: 1; месяц май: 2; месяц июнь: 9 | 12 | 22
| Заполярный | месяц апрель: 4; месяц май: 6 | 10
автоматические выключатели (АВ, АВМ) (шт) | ТП-10б | месяц апрель: 2 | 2 | 26
| ТП-11а | месяц апрель: 2 | 2
| КТП-88 | месяц апрель: 2 | 2
| КТП-10 | месяц апрель: 2 | 2
| ТП-8 | месяц май: 2 | 2
| ТП-14 | месяц май: 2 | 2
| ТП-14 Никель | месяц июнь: 2 | 2
| ТП-34 | [12 empty] | 1 | bar: месяц июнь
| ТП-66 | месяц июнь: 10 | 10
| ТП-75 | [12 empty] | 1 | bar: месяц июнь
ремонт рубильников до и свыше 400А (шт) | ТП-10б | месяц апрель: 13 | 13 | 137
| ТП-11а | месяц апрель: 18 | 18
| КТП-88 | [12 empty] | 1 | bar: месяц апрель
| КТП-10 | месяц апрель: 7 | 7
| ТП-8 | месяц май: 12 | 12
| ТП-13 | месяц май: 13 | 13
| ТП-14 | месяц май: 18 | 18
| ТП-12 | месяц май: 7 | 7
| ТП-49 | месяц май: 9 | 9
| ТП-14 Никель | месяц июнь: 17 | 17
| ТП-34 | месяц июнь: 8 | 8
| ТП-66 | месяц июнь: 3 | 3
| ТП-75 | месяц июнь: 11 | 11
|  |  |  | Начальник ПТО | [6 empty] | Панасенко К.Н.

## 1 кв.2016
АО "МЭС" | [15 empty] | Приложение № 6 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей за 2016 г.
Исполнитель: филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть"
наименование оборудования и сетей | наименование объектов ремонта | месяц | [11 empty] | Итого | ВСЕГО за квартал | ВСЕГО за год
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ВМ (шт.) | РП-3 | месяц февраль: 9 | 9 | 20
| РП-4 | месяц март: 11 | 11
ВН (шт.) | ТП-7 | месяц январь: 2 | 2 | 10
| ТП-11 | месяц январь: 3 | 3
| ТП-10а | месяц март: 2 | 2
| ТП-8 | месяц март: 3 | 3
РВ (шт.) | ТП-7 | месяц январь: 3 | 3 | 59
| ТП-10 | месяц январь: 3 | 3
| РП-3 | месяц февраль: 22 | 22
| ТП-11 | [12 empty] | 1 | bar: месяц февраль
| РП-4 | месяц март: 26 | 26
| ТП-10а | месяц март: 2 | 2
| ТП-8 | месяц март: 2 | 2
муфта соединительная 6, 10кВ (шт) | [13 empty] | 0 | 0
муфта соединительная 0,4 кВ (шт) | [13 empty] | 0 | 0
муфта концевая 6, 10кВ (шт) |  | месяц март: 2 | 2 | 2
муфта концевая 0,4 кВ (шт) | [13 empty] | 0 | 0
кабельные вставки 6, 10кВ (м) | [13 empty] | 0 | 0
кабельные вставки 0,4кВ (м) | [13 empty] | 0 | 0
замена опор, укосов (шт) |  | месяц сентябрь: 2 | 2 | 2
замена провода (метр) | [13 empty] | 0 | 0
ремонт силовых трансформаторов (шт) | Никель | месяц март: 2 | 2 | 12
| Заполярный | месяц январь: 3; месяц февраль: 3; месяц март: 4 | 10
автоматические выключатели (АВ, АВМ) (шт) | ТП-7 | [12 empty] | 1 | 15 | bar: месяц январь
| ТП-10 | месяц январь: 8 | 8
| ТП-11 | [12 empty] | 1 | bar: месяц февраль
| РП-4 | месяц март: 2 | 2
| ТП-10а | месяц март: 2 | 2
| ТП-8 | [12 empty] | 1 | bar: месяц март
ремонт рубильников до и свыше 400А (шт) | ТП-7 | месяц январь: 15 | 15 | 75
| ТП-10 | месяц январь: 3 | 3
| ТП-11 | месяц февраль: 9 | 9
| РП-4 | месяц март: 26 | 26
| ТП-10а | месяц март: 12 | 12
| ТП-8 | месяц март: 10 | 10
|  |  |  | Начальник ПТО | [6 empty] | Панасенко К.Н.