## 4
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «05» 05 2016 г. № 380
Форма 4. План ввода основных средств
Инвестиционная программа акционерного общества "Мурманэнергосбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 3 квартал 2017 года
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.06.2017г № 127
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2016 году | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [27 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[19 empty] | Год 2017 | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Факт | [6 empty] | План | [6 empty] | Факт
|  |  | Утвержденный план | Факт | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.1.7 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 9
| ВСЕГО | Г | 31.8549 | 11.1592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.8549 | 6.12 | нд | 3.2 | нд | нд | нд | 11.1592 | 6.28 | нд | 0.413 | нд | 12 | нд | 31.8549 | 6.12 | нд | 3.2 | нд | нд | нд | 11.1592 | 6.28 | нд | 0.413 | нд | 12 | нд
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 18.5879 | 1.732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5879 | 2.4 | нд | 3.2 | нд | нд | нд | 1.732 | 2.56 | нд | 0.413 | нд | 5 | нд | 18.5879 | 2.4 | нд | 3.2 | нд | нд | нд | 1.732 | 2.56 | нд | 0.413 | нд | 5 | нд
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 13.267 | 9.4272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.267 | 3.72 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4272 | 3.72 | нд | нд | нд | 7 | нд | 13.267 | 3.72 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4272 | 3.72 | нд | нд | нд | 7 | нд
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 22.3659 | 3.1892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.3659 | 6.12 | нд | 3.2 | нд | нд | нд | 3.1892 | 6.28 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.3659 | 6.12 | нд | 3.2 | нд | нд | нд | 3.1892 | 6.28 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 22.3659 | 3.1892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.3659 | 6.12 | нд | 3.2 | нд | нд | нд | 3.1892 | 6.28 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.3659 | 6.12 | нд | 3.2 | нд | нд | нд | 3.1892 | 6.28 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 22.3659 | 3.1892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.3659 | 6.12 | нд | 3.2 | нд | нд | нд | 3.1892 | 6.28 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.3659 | 6.12 | нд | 3.2 | нд | нд | нд | 3.1892 | 6.28 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 8.7169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7169 | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7169 | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.1. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) | Н_Кр_КЛ_1111.01 | 8.7169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7169 | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7169 | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.2. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф29 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть)
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г | 13.649 | 3.1892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.649 | 6.12 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1892 | 6.28 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.649 | 6.12 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1892 | 6.28 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г | 13.649 | 3.1892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.649 | 6.12 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1892 | 6.28 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.649 | 6.12 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1892 | 6.28 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 8.512 | 1.277 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.512 | 2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.277 | 2.56 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.512 | 2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.277 | 2.56 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.1. | Модернизация электрооборудования РУ 10 кв распределительной подстанции РП-140. | Н_Кр_РП140_111231.01 | 6.478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.1.2.2 | ТП43 -ТСМА-6/0,4-320кВА зав.№ 42103 ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1шт; | Н_Кр_ТП43_111231.22 | 0.339 | 0.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.339 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.339 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.1.2.3.1.2.3 | ТП47-ТСГ 6/,4--315кВА, зав.№ 23660, ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт, | Н_Кр_ТП47_111231.23 | 0.339 | 0.276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.339 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.276 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.339 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.276 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.1.2.3.1.2.4 | ТП45(н) ТСМА 6/0,4-320кВА зав.№ 913, ввод в эксплуатацию1968г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт; | Н_Кр_ТП45(н)_111231.24 | 0.339 | 0.276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.339 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.276 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.339 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.276 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.1.2.3.1.2.5 | ТП102 ТМ 10/0,4-400кВА, зав.№ 38544 и № 38613, ввод в эксплуатацию1965г.на ТМГ 6/0,4- 400 кВА - 2шт. ; | Н_Кр_ТП102_111231.25 | 0.678 | 0.309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.678 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.309 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.678 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.309 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.1.2.3.1.2.6 | ТП 68 - ТМ-6/0,4-250кВА зав.№ 338880, ввод в эксплуатацию1970г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт . | Н_Кр_ТП68_111231.26 | 0.339 | 0.196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.339 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.196 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.339 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.196 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 5.137 | 1.9122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.137 | 3.72 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9122 | 3.72 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.137 | 3.72 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9122 | 3.72 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.1. | Замена масляных выключателей ВМП-10К на выкатные элементы ВЭ (КРУ-2-10) 10-20/630А с вакуумными выключателями ВВ-ТЕL на ПС-26 ЗРУ-6кв яч. № 18, № 19, № 22, № 23, № 12, № 21, № 7 7 шт. | Н_ПрЗ_ПС26_111232.01 | 3.263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.3.2.2. | ТП-11 пгт Никель ТМ 10/0,4 560 кВА на ТМГ 10/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Н_ПрН_ТП11_111232.02 | 0.184 | 0.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.184 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.184 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.1.2.3.2.3. | КТП-27 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Н_ПрЗ_КТП27_111232.03 | 0.184 | 0.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.184 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.184 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.1.2.3.2.4. | КТП-28 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | Н_ПрЗ_КТП28_111232.04 | 0.184 | 0.19619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.184 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19619 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.184 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19619 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.1.2.3.2.5. | ТП-7 п.г.т. Никель ТМ 10/0,4 630 кВА на ТМГ - 10/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | Н_ПрН_ТП7_111232.05 | 0.661 | 0.638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.661 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.638 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.661 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.638 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.1.2.3.2.6. | ТП-24 г.Заполярный ТМ 6/0,4 630 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | Н_ПрЗ_ТП24_111232.06 | 0.661 | 0.638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.661 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.638 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.661 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.638 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | Г | 9.489 | 7.419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.419 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | 9.489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.419 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | Г | 9.489 | 7.419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.419 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | 9.489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.419 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0.788 | 0.226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.226 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 0.788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.226 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд
1.7.4.2.1.1. | Щит диспетчерский универсальный ЩДУ или ЩДМ-25 ( в комплекте стол диспетчерский СДУ-1) | Н_Кр_ОС_17421.01 | 0.424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4.2.1.2. | Приёмник ПОИСК-2006М 1 шт | Н_Кр_ОС_17421.02 | 0.098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4.2.1.3. | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв КЭ-А" 2 шт | Н_Кр_ОС_17421.03 | 0.136 | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.136 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.136 | нд | нд | нд | нд | 2 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7.4.2.1.4. | Мотокоса HUSOVARNA 545FX кусторез/ станок сверлильный СН-16 | Н_Кр_ОС_17421.04 | 0.059 | 0.034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034 | нд | нд | нд | нд | 1 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7.4.2.1.5. | Бензорез TS 500 | Н_Кр_ОС_17421.05 | 0.071 | 0.056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.056 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.056 | нд | нд | нд | нд | 1 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0.644 | 0.565 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.565 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 0.644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.565 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд
1.7.4.2.2.1. | Кабелетрассоискатель АТЛЕТ ТЭК-227Н (поиск повреждений КЛ) | Н_Пр_ОС_17422.01 | 0.136 | 0.141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.141 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.141 | нд | нд | нд | нд | 1 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7.4.2.2.2. | Прибор контроля силовых трансформаторов МИКО-8 в комплекте с измерительным кабелем | Н_Пр_ОС_17422.02 | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4.2.2.3. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М 2 шт. | Н_Пр_ОС_17422.03 | 0.372 | 0.424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.424 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.424 | нд | нд | нд | нд | 2 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7.5. | Транспортные средства | Г | 8.057 | 6.628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.628 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 8.057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.628 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0.571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.5.1.1 | Грузопассжирский фургон 7 мест УАЗ-390995 1 ед | Н_Кр_ТС_1751.01 | 0.571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 7.486 | 6.628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.628 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 7.486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.628 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
1.7.5.2.1. | Грузопассажирский фургон 5 мест УАЗ-390945 3 ед | Н_Пр_ТС_1752.01 | 1.79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.5.2.2. | Электро-лаборатория ЛВИ HVT 3AG на ГАЗ-33088 1 ед | Н_Пр_ТС_1752.02 | 5.696 | 6.628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.696 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.628 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 5.696 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.628 | нд | нд | нд | нд | 1 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
2. | Выполнение инвестиционной программы за прошлый период | Г | нд | 0.453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.453 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.453 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд
2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | нд | 0.131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.131 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.131 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд
2.1.1 | Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомер-CE602 | Н_Кр_ОС_0001 | нд | 0.131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.131 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.131 | нд | нд | нд | нд | 1 | приобретено согласно плану инвестиционной программы за 2015 год
2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | нд | 0.322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.322 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.322 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд
2.2.1 | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв-Т-А" с токовыми клещами Прорыв-КТ250 - 2 шт; Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв-Т-А" с токовыми клещами КТ800 - 1 шт. | Н_Пр_ОС_0002 | нд | 0.322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.322 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.322 | нд | нд | нд | нд | 3
3. | Технологические присоединения | Г | нд | 0.098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098 | нд | нд | 0.413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098 | нд | нд | 0.413 | нд | нд | нд
3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | нд | 0.098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098 | нд | нд | 0.413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098 | нд | нд | 0.413 | нд | нд | нд
3.1.1. | Строительство. Воздушная линия 0,4 кВ от КТП-88 до ЩРС: г. Ковдор, промпрощадка Юго-Восточная, сектор 5, строение 1 | Н_Кр_СтрВЛКТП88_0001 | нд | 0.098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098 | нд | нд | 0.413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098 | нд | нд | 0.413 | нд | нд | по договору на технологическое присоединение № ТП-583/2016 от 23.11.2016г
Заместитель главного инженера по электрообеспечению
А. С. Стахов