## 2017
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей обратившихся в филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" на 01.04.2017 г. за 2017 год
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | Объект | Адрес | Р макс., кВт | Состояние по договору с заявителем, (№ договора, дата заключения, текущее положение дел) | Оплата, (дата, сумма) | Проверка выполнения ТУ, дата | Подключение, дата | Центр питания филиала АО "МЭС" | Центр питания "Колэнерго"- филиала ПАО "МРСК" "Северо- запада" ( № ПС) | Состояние по договору с АО "АтомЭнергоСбыт"
Оплата
1 | 48 | 2017-02-02 | МСУ СК "Дельфин" | раздевалка лыжного клуба | г. Заполярный, ул. Бабикова, 22 | 3 | Договор №ТП-001/2017 от 15.02.2017 подписан. Заявитель выполняет ТУ |  |  |  | ПС-26 | ОМ-65
2 | 71 | 2017-02-09 | ИП Аполлонин Ю.А. | автомойка | п. Никель, ул. Октябрьская, гараж №ТП540 | 15 | Мероприятия по договору №ТП-002/2017 от 10.02.2017 выполнены |  | 2017-02-27 | 2017-02-27 | ТП-54 | ф.61 ПС-52
3 | 82 | 2017-02-16 | ФЛ Дауров И.В. | часть нежилого здания | п. Никель, ул. Октябрьская, гараж №ТП540 | 15 | Договор №ТП-003/2017 от 27.02.2017 подписан. Заявитель выполняет ТУ. |  |  |  | ТП-54 | ф.61 ПС-52
4 | 84 | 2017-02-17 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | базовая станция сотовой связи БС 51-0520 | г. Заполярный, ул.Терешковой, д.2а | 8 | Договор №ТП-004/2017 от 27.02.2017 подписан. Заявитель выполняет ТУ |  |  |  | ПС-26 | ОМ-65
5 | 98 | 2017-02-22 | ИП Кукачева Ю.В. | Магазин "Ритуал" | г. Заполярный, ул. Ленина, 33 | 10 | Договор №ТП-005/2017 от 27.02.2017 отправлен на согласование. |  |  |  | ПС-26 | ОМ-50
6 | 91 | 2017-02-20 | ФЛ Жирнов М.Н. | дачный дом | п. Никель, район "Заречье", участок №87 | 7 | Мероприятия по договору №ТП-006/2017 от 01.03.2017 выполнены | 23.03.2017 550,00 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
7 | 143 | 2017-03-20 | ФЛ Сычев Д.А. | гараж | п. Никель, ул. Нагорная | 15 | Договор №ТП-007/2017 от 22.03.2017 подписан. Заявитель выполняет ТУ |  |  |  | ТП-38 | ф.74 ПС-52
8 | 159 | 2017-03-28 | ИП Ястребов А.А. | магазин "Рыбный" | г. Заполярный, ул. Мира,13 | 24 | Договор №ТП-008/2017 от 29.02.2017 отправлен на согласование. |  |  |  | ПС-26 | ОМ-65