## 2017
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей, обратившихся в филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" на 01.10.2017 г. за 2017 год
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | Объект | Адрес | Р макс., кВт | Состояние по договору с заявителем, (№ договора, дата заключения, текущее положение дел) | Стоимость договора (с НДС), руб. | Проверка выполнения ТУ, дата | Подключение, дата | Центр питания филиала АО "МЭС" | Центр питания "Колэнерго"- филиала ПАО "МРСК" "Северо- запада" ( № ПС) | Состояние по договору с АО "АтомЭнергоСбыт"
Оплата
1 | 48 | 2017-02-02 | МСУ СК "Дельфин" | раздевалка лыжного клуба | г. Заполярный, ул. Бабикова, 22 | 3 | Договор №ТП-001/2017 от 15.02.2017 подписан. Заявитель выполняет ТУ | 550 |  |  | ПС-26 | ОМ-65 | нет
2 | 71 | 2017-02-09 | ИП Аполлонин Ю.А. | автомойка | п. Никель, ул. Октябрьская, гараж №ТП540 | 15 | Мероприятия по договору №ТП-002/2017 от 10.02.2017 выполнены | 550 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | ТП-54 | ф.61 ПС-52 | да
3 | 82 | 2017-02-16 | ФЛ Дауров И.В. | часть нежилого здания | п. Никель, ул. Октябрьская, гараж №ТП540 | 15 | Мероприятия по договору №ТП-003/2017 от 27.02.2017 выполнены | 550 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | ТП-54 | ф.61 ПС-52 | да
4 | 84 | 2017-02-17 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | базовая станция сотовой связи БС 51-0520 | г. Заполярный, ул.Терешковой, д.2а | 8 | Договор №ТП-004/2017 от 27.02.2017 подписан. Заявитель выполняет ТУ | 6700.61 |  |  | ПС-26 | ОМ-65 | нет
5 | 98 | 2017-02-22 | ИП Кукачева Ю.В. | Магазин "Ритуал" | г. Заполярный, ул. Ленина, 33 | 10 | Мероприятия по договору №ТП-005/2017 от 27.02.2017 выполнены. | 7437.42 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | ПС-26 | ОМ-50 | да
6 | 91 | 2017-02-20 | ФЛ Жирнов М.Н. | дачный дом | п. Никель, район "Заречье", участок №87 | 7 | Мероприятия по договору №ТП-006/2017 от 01.03.2017 выполнены | 550 | 2017-03-14 | 2017-03-16 | ТП-12 | ф.61 ПС-52 | да
7 | 143 | 2017-03-20 | ФЛ Сычев Д.А. | гараж | п. Никель, ул. Нагорная | 15 | Договор №ТП-007/2017 от 22.03.2017 подписан. Заявитель выполняет ТУ | 550 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | ТП-38 | ф.74 ПС-52 | да
8 | 159 | 2017-03-28 | ИП Ястребов А.А. | магазин "Рыбный" | г. Заполярный, ул. Мира,13 | 24 | Мероприятия по договору №ТП-008/2017 от29.02.2017 выполнены | 17849.81 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | ПС-26 | ОМ-65 | да
9 | 196 | 2017-04-10 | ООО "Мурманское" | магазин "Улыбка Радуги" | г. Заполярный, ул. Мира, д.13 | 15 | Мероприятия по договору №ТП-009/2017 от 11.04.2017 выполнены | 550 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | ПС-26 | ОМ-65 | да
10 | 199 | 2017-04-12 | Баренцево-Беломорское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству | отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Печенгскому району | г. Заполярный, ул. Ленина, д.41 | 15 | Мероприятия по договору №ТП-010/2017 от 12.04.2017 выполнены | 11156.13 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | ПС-26 | ОМ-50 | да
11 | 226 | 2017-05-03 | ФЛ Орищенко О.С. | гараж | п.Никель, район дома 43 по Гвардейскому пр. | 6 | Мероприятия по договору №ТП-011/2017 от 04.05.2017 выполнены | 550 | 2017-05-05 | 2017-05-11 | РП-5 | ф.76 ПС-52 | да
12 | 242 | 2017-05-18 | ИП Емельянова В.И. | парикмахерская | г.Заполярный, ул.Мира, д.7 | 5 | Мероприятия по договору №ТП-012/2017 от 05.05.2017 выполнены | 550 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | ПС-26 | ОМ-50 | да
13 | 277 | 2017-05-19 | филиал РТС "Мурманский ОРТПЦ" | цех Заполярный | г.Заполярный, гора Паловара | 65 | Договор №ТП-013/2017 от 19.05.2017 подписан. Сетевая организация осуществляет мероприятия по ТУ | 1684314.78 |  |  | ПС-26 | ОМ-50 (ОМ-65) | нет
14 | 283 | 2017-05-26 | ФЛ Гладченков А.В. | гараж | п.Никель, район дома 43 по Гвардейскому пр. | 6 | Мероприятия по договору №ТП-014/2017 от 30.05.2017 выполнены | 550 | 2017-06-29 | 30.06.20107 | РП-5 | ф.76 ПС-52 | да
15 | 294 | 2017-05-30 | ООО "Североморская строительная компания" | строительная площадка нежилого 2-этажного здания | г. Заполярный, ул. Шмакова, 2а | 25 | Мероприятия по договору №ТП-015/2017 от 30.05.2017 выполнены | 18429.83 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | ПС-26 | ОМ-50 | да
16 | 287 | 2017-05-29 | ИП Жуков А.П. | нежилое помещение | г. Заполярный, ул. Юбилейная, 13 | 5 | Мероприятия по договору №ТП-016/2017 от 01.06.2017 выполнены | 550 | 2017-06-25 |  | ПС-26 | ОМ-65 | нет
17 | 295 | 2017-05-29 | ФЛ Попова Е.О. | дачный дом | п. Никель, район "Заречье" | 15 | Договор №ТП-017/2017 от 02.06.2017 подписан. Заявитель выполняет ТУ | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52 | нет
18 | 300-1 | 2017-06-02 | ФЛ Лимонов С.Н. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" | 5 | Договор №ТП-018/2017 от 05.06.2017 подписан. Заявитель выполняет ТУ | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52 | нет
19 | 316 | 2017-06-19 | ФЛ Ольхова Л.В. | дачный дом | п. Никель,район "Заречье" | 5 | Мероприятия по договору №ТП-019/2017 от 21.06.2017 выполнены | 550 | 2017-07-06 |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52 | нет
20 | 320 | 2017-06-23 | ОМВД России по Печенгскому району | МРЭО ОГИБДД | г. Заполярный, ул.Ленинградская, д.4 | 3 | Договор №ТП-020/2017 от 28.06.2017 подписан. Заявитель выполняет ТУ | 550 |  |  | ПС-26 | ОМ-50 | нет
21 | 325 | 2017-07-04 | Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор) | кабинет инженера отдела технического надзора | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д.17, этаж: подвальный | 3 | Договор №ТП-021/2017 от 16.08.2017г. подписан. Заявитель выполняет ТУ. | 550 |  |  | ПС-26 | ОМ-50 | нет
22 | 328 | 2017-07-07 | Индивидуальный предприниматель Гончаренко О.А. | оздоровительный комплекс | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д.17, этаж: подвальный | 5 | Мероприятия по договору №ТП-022/2017 от 10.07.2017 выполнены | 550 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | ПС-26 | ОМ-50 | да
23 | 343 | 2017-08-03 | Индивидуальный предприниматель Козловский Е.Ю. | продовольственный тонар (передвижной объект) | п.Никель, площадка между домами 5 и 7 по ул.Бредова | 5 | Договор №ТП-023/2017 от 07.08.2017 подписан. Заявитель выполняет мероприятия по ТУ | 3700.83 |  |  | ТП-67 | ф.76 ПС-52 | нет
24 | 345 | 2017-08-04 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 | склад | п. Никель, ул. Победы, д.10 | 3 | Договор №ТП-024/2017 от 09.08.2017 подписан. Заявитель выполняет мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-15 | ф.74 ПС-52 | нет
25 | 358 | 2017-08-10 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области | офис | п. Никель, Гвардейский пр., д.2, этаж: пятый | 3 | Договор № ТП-025/2017 от 14.08.2017 отправлен заявителю на согласование. | 550 |  |  | ТП-38 | ф.74 ПС-52 | нет
26 | 359 | 2017-08-10 | ФЛ Геращенко Л.С. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" | 3 | Договор №ТП-025/2017 от 17.08.2017 подписан. Заявитель выполняет мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52 | нет
27 | 363 | 2017-08-10 | ФЛ Алексеев А.С. | автомастерская | п. Никель, Гвардейский пр., д.37а | 15 | Мероприятия по договору № ТП-ПМ-001/2017 от 22.08.2017 выполнены | 550 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | ТП-18 | ф.73 ПС-52 | нет
28 | 365 | 2017-08-14 | ИП Байкалов С.М. | магазин | г.Заполярный, ул. Космонавтов, д.8 | 10 | Договор № ТП-027/2017 от 25.08.2017 отправлен заявителю на согласование. | 550 |  |  | ПС-26 | ОМ-50
29 | 394 | 2017-08-30 | ФЛ Габрусевич Р.С. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" | 5 | Договор № ТП-028/2017 от 31.08.2017 отправлен заявителю на согласование. | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
30 | 389 | 2017-08-25 | ФЛ Колбас В.П. | гараж | п. Никель, ул. Нагорная | 1 | Мероприятия по договору №ТП-029/2017 от 05.09.2017 выполнены | 550 | 2017-09-27 |  | ТП-38 | ф.74 ПС-52
31 | 399 | 2017-09-05 | ФЛ Сергиенко Т.А. | офис | г. Заполярный, ул. Мира, д.8 | 3 | Договор №ТП-030/2017 от 06.09.2017 подписан. Заявитель выполняет мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ПС-26 | ОМ-50
32 | 413 | 2017-09-14 | ФЛ Логинов Е.В. | дачный домик | п.Никель, район "Заречье" | 10 | Договор №ТП-031/2017 от 14.09.2017 подписан. Заявитель выполняет мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
33 | 429 | 2017-09-25 | ФЛ Тесленко С.В. | автомастерская | п. Никель, цех №47 | 15 | Договор № ТП-032/2017 от 27.09.2017 отправлен заявителю на согласование. | 550 |  |  | РП-5 | ф.73 ПС-52