## Прил.6.1.
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" | [22 empty] | Приложение № 6.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2016г, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Главный инженер АО "МЭС"
С.Б. Чумак
(подпись)
[27 empty] | " |  | " |  | 2017 | год
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * ( с НДС) | Объем финансирования 2016 г ( с НДС) | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [7 empty] | млн. рублей |  | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 |  |  |  | 23
| ВСЕГО |  |  |  | 55.959 | 57.087 | 34.2388 | 15.78 | 19.5065 | 1.482 | 5.9183 | 22.178 | 6.203 | 17.647 | 2.611 |  | 34.2388 | 2.437 | 34.2388 | 2.437 | 22.8482 |  |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источников финансирования
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 50.159 | 37.097 | 25.4068 | 0 | 10.8485 | 1.482 | 5.9183 | 22.178 | 6.203 | 13.437 | 2.437 |  | 25.4068 | 2.437 | 25.4068 | 2.437 | 11.6902 | - |  | - | - | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 36.007 | 29.05 | 16.693 | 0 | 10.596 | 0 | 5.864 | 19.67 | 0.233 | 9.38 | 0 |  | 16.693 | 0 | 16.693 | 0 | 12.357 | - |  | - | - | -
1.1.1. | Электросетевые объекты, в т.ч. |  |  |  | 36.007 | 29.05 | 16.693 | 0 | 10.596 | 0 | 5.864 | 19.67 | 0.233 | 9.38 | 0 |  | 16.693 | 0 | 16.693 | 0 | 12.357 | - |  | - | - | -
1.1.1.1. | Электрические линии, в т.ч. |  |  |  | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 |  | 0.233 | 0 | 0.233 | 0 | -0.233 | - |  | - | - | -
1.1.1.1.1. | Воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | -
1.1.1.1.2. | Кабельные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0.233 | [5 empty] | 0.233 |  |  |  | 0.233 |  | 0.233 |  | -0.233 | - |  | - | - | -
1.1.1.1.2.1. | Уровень входящего напряжения НН |  |  |  |  | 0 | 0.233 | [5 empty] | 0.233 |  |  |  | 0.233 |  | 0.233 |  | -0.233 | - |  | - | - | - |  |  |  | За счёт выполнения плана 2015 года
1.1.1.1.2.1.1. | Технологическое присоединение: замена кабеля 0,4 кВ от ТП-56 до Кошица, д.18 | [5 empty] | 0.233 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.233 |  |  |  | 0.233 |  | 0.233 |  | -0.233 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" 3 квартал 2016г.
1.1.1.2. | Подстанции, в т.ч. |  |  |  | 36.007 | 29.05 | 16.46 | 0 | 10.596 | 0 | 5.864 | 19.67 | 0 | 9.38 |  |  | 16.46 | 0 | 16.46 | 0 | 12.59 | - |  | - | - | -
1.1.1.2.1. | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  | 14.34 | 1.6 | 10.596 | 0 | 10.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |  | 10.596 | 0 | 10.596 | 0 | -8.996 | - |  | - | - | - |  |  |  | За счёт выполнения плана 2015 года
1.1.1.2.1.1. | Реконструкция ТП-94 РУ 6кВ Замена ячеек КСО-386 на ячейки КСО-392 с ВНА ( Ковдорская электросеть) |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.1.2. | Реконструкция РП-2 РУ 6 кВ. В ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с приводами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ). (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 7.17 | 0 | 5.588 | 0 | 5.588 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.588 |  | 5.588 |  | -5.588 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" январь 2016г.
1.1.1.2.1.3. | Реконструкция РП-17 РУ 6 кВ. В ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с приводами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ). (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 7.17 | 0 | 5.008 | 0 | 5.008 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.008 |  | 5.008 |  | -5.008 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" январь 2016г.
1.1.1.2.1.4. | Реконструкция ТП-50 РУ 6кВ Замена ячеек КСО-386 на ячейки КСО-392 с ВНА ( Ковдорская электросеть) |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3. | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  | 21.667 | 27.45 | 5.864 | 0 | 0 | 0 | 5.864 | 19.67 | 0 | 7.78 | 0 |  | 5.864 | 0 | 5.864 | 0 | 21.586 | - |  | - | - | -
1.1.1.2.3.1. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-1 (Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные ВВ-TEL (17 шт.)) п. Никель |  |  |  | 10.2 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.2. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-2 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-TEL (15 шт.)) п. Никель |  |  |  |  | 10.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10.61 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 10.61 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.4. | Камеры КСО в РУ-6 кВ РП-4 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-TEL (13 шт.)) г. Заполярный |  |  |  | 8.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.5. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-5 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные выключатели ВВ-TEL (7шт.)) п. Никель |  |  |  | 4.66 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.6. | Камеры КСО в РУ-6 кВ РП-2 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-TEL (11 шт.)) г. Заполярный |  |  |  |  | 7.78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.78 |  |  | 0 |  | 0 |  | 7.78 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.7. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-54 (Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели ВВ-TEL (1шт.)) п. Никель |  |  |  |  | 0.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.72 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.8. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-29 (Замена масляного выключателя на вакуумный ВВ-TEL (1шт.)) гп.Никель |  |  |  |  | 1.42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.42 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.9. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-75 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL (1шт.)) гп.Никель |  |  |  |  | 0.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.72 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.10. | ТП-75 (Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-250 (2шт.)) п. Никель |  |  |  |  | 1.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.36 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.11. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-1 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL (1шт.)) г. Заполярный |  |  |  |  | 0.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.72 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.12. | ТП-1 (Замена силового трансформатора ТМ - 400 на ТМГ-400 (2шт.)) г. Заполярный |  |  |  |  | 1.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.36 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.13. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-7 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL (1шт.)) гп.Никель |  |  |  |  | 0.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.72 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.14. | ТП-7 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт.)) г. Заполярный |  |  |  |  | 1.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.36 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.2.15. | ТП-2 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт.)) г. Заполярный (план 2016 года) |  |  |  | -1.843 | 0.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.68 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015 год
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-10 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт.)) г. Заполярный (план 2017 года) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015 год
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-17 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт.)) г. Заполярный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015 год
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-12 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт.)) п. Никель |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015 год
1.1.1.2.3.2.26. | ТП- 29 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт.)) п. Никель |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015 год
1.1.1.2.3.2.27. | ТП- 34 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт.)) п. Никель |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015 год
1.1.1.2.3.2.28. | ТП-68 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт.)) п. Никель |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015 год
1.1.1.2.3.17. | ТП-3а (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт.)) г. Заполярный (план 2017 года) |  |  |  |  | 0 | 3.254 | 0 |  | 0 | 3.254 | 0 |  | 0 |  |  | 3.254 |  | 3.254 |  | -3.254 | [8 empty] | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" май 2016г
1.1.1.2.3.29. | ТП-10А (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт.)) г. Заполярный |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" май 2016г
1.1.1.2.3.30. | РП-2 (Замена силового трансформатора ТМ-630 на ТМГ-630 (2шт.)) п. Никель |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" май 2016г
1.1.1.2.3.31. | ТП- 32 (Замена силового трансформатора ТМ-630 на ТМГ-400 (1шт.)) п. Никель |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" май 2016г
1.1.1.2.3.32. | КТП- 30 (Замена силового трансформатора ТМ-160 на ТМГ-160 (1шт.)) п. Никель |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" май 2016г
1.1.1.2.3.33. | ТП-40 (Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-400 (2шт.)) (Ковдорская электросеть) |  |  |  |  | 0 | 2.61 | 0 |  | 0 | 2.61 | 0 |  | 0 |  |  | 2.61 |  | 2.61 |  | -2.61 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" май 2016г
1.1.1.2.3.34. | ТП-62 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-630 (2шт.)) (Ковдорская электросеть) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" май 2016г
1.5. | Средства учёта контроля э/э, в т.ч. |  |  |  | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | -
1.5.2.1. | Установка реклоузера взамен ПП-6 на ВЛ-10 кВ Л-3 (филиал "Заполярная горэлектросеть") |  |  |  | 1.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | -
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  |  |  | 12.402 | 8.047 | 8.7138 | 0 | 0.25252 | 1.482 | 0.05428 | 2.508 | 5.97 | 4.057 | 2.437 |  | 8.7138 | 2.437 | 8.7138 | 2.437 | -0.6668 | - |  | - | - | - |  |  |  | Собственные средства АО "МЭС" ( тариф на услуги по передаче ээ)
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) |  |  |  | 3.851 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | - |  | - | - | -
1.7.4.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок МЕТREL MI3102H TurotestXE 2,5 кВ (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 0.081 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.2. | Генератор ГЗЧ - 2500 с приемником П-900 *(поиск повреждений КЛ) )(Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 0.074 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1* "(Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 0.088 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.4. | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 0.187 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.5. | ВИТОК (с комбинировонным питанием)-омметр**или ПТФ-1** (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 0.127 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.6. | Испытательный комплекс РЕТОМ-21** (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 0.281 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.7. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 0.187 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.8. | Станок трубогибочный ТМ-76 (ИВ-3429) (Ковдорская электросеть) |  |  |  |  | 0.334 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.334 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.334 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.9. | Станок сверлильный СН-16 (Ковдорская электросеть) |  |  |  |  | 0.111 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.111 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.111 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.10. | Бетонорез для резки асфальта, бетона, металла (Ковдорская электросеть) |  |  |  |  | 0.086 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.086 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.086 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.11. | Канатный тельфер CD Q-1т. Н-6 м (Ковдорская электросеть) |  |  |  |  | 0.074 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.074 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.074 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.12. | Оборудование для мойки автомобилей (Ковдорская электросеть) |  |  |  |  | 1.674 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.674 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.674 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.13. | УП-7 установка прожигающая (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 0.198 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.14. | Комплект поиска повреждений КЛ 6-10 кВ (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | х |  | х | х | х |  |  |  | х
1.7.4.2.15. | Установка испытания средств защиты СВС-50(Ковдорская электросеть) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | х |  | х | х | х |  |  |  | х
1.7.4.2.16. | Оборудование высоковольтных испытаний КЛ 6-10 кВ АИД-70 М ( филиал"Ковдорская электросеть") |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | х |  | х | х | х |  |  |  | х
1.7.4.2.17. | Оборудование по выявлению и поиску повреждений КЛ 6-10 кВ SFX SURGEFLEX 40/32 P(филиал "Ковдорская электросеть") |  |  |  | 2.15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.18. | Оборудование для точной локализации повреждений КЛ Digifone акустический приёмник и SWG генератор ударны волн (филиал "Ковдорская электросеть") |  |  |  | 0.35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.19. | Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомер-СЕ602((филиал "Ковдорская электросеть") |  |  |  | 0.128 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.5. | Транспортные средства |  |  |  | 8.551 | 5.768 | 8.7138 | 0 | 0.25252 | 1.482 | 0.05428 | 2.508 | 5.97 | 1.778 | 2.437 |  | 8.7138 | 2.437 | 8.7138 | 2.437 | -2.9458 | - |  | - | - | - |  |  |  | Собственные средства АО "МЭС" ( тариф на услуги по передаче ээ)
1.7.5.2.1 | Автомобиль ГАЗ "Волга"(Заполярниная горэлектросеть) |  |  |  | 0.697 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.5.2.2 | Автомобиль УАЗ 39094, УАЗ 33303(Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 1.115 | 0.593 | 0.674 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.593 | 0.674 |  | 0.674 | 0.674 | 0.674 | 0.674 | -0.081 | - |  | - | - | - |  |  |  | выполнено 1 а/м
1.4.5.2.3. | Автомобиль УАЗ Hunter мет.кузов (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 0.604 |  | 1.089 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.089 |  | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | -1.089 | - |  | - | - | - |  |  |  | выполнено 1 а/м
1.7.5.2.4 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний ЛВИ-3Г((Заполярная горэлектросеть)) |  |  |  | 3.486 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | закупка перенесена на 2017г
1.7.5.2.5 | Экскаватор погрузчик (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  |  | 1.482 | 0 |  |  | 1.482 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.482 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.5.2.6. | ГАЗ-31105 (Ковдорсая электросеть) |  |  |  | 0.697 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.5.2.7. | УАЗ-3909 (3962) (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 0.558 | 1.185 | 0.674 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.185 | 0.674 |  | 0.674 | 0.674 | 0.674 | 0.674 | 0.511 | - |  | - | - | - |  |  |  | выполнено 1 а/м
1.7.5.2.8. | Автогидроподъёмник АП-18 ГАЗ (Ковдорская электросеть) |  |  |  |  | 2.508 | 4.48 |  |  | 0 |  | 2.508 | 4.48 | 0 |  |  | 4.48 |  | 4.48 |  | -1.972 | - |  | - | - | - |  |  |  | выполнено 1 а/м
1.7.5.2.9. | Экскаватор погрузчик (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 1.394 |  | 1.49 |  |  | 0 |  | 0 | 1.49 | 0 |  |  | 1.49 |  | 1.49 |  | -1.49 | - |  | - | - | - |  |  |  | выполнено 1 а/м
1.7.5.2.10. | Дополнительно: Снегоход "Тайга Варяг 500 чёрный, прицеп МЗСА 817711-001-05 | [5 empty] | 0.3068 |  | 0.25252 | 0 | 0.05428 | 0 |  | 0 |  |  | 0.3068 |  | 0.3068 |  | -0.3068 | - |  | - | - | - |  |  |  | выполнено 2 ед.
2 | Новое строительство |  |  |  | 5.8 | 19.99 | 8.832 | 15.78 | 8.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0.174 |  | 8.832 | 0 | 8.832 | 0 | 11.158 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источников финансирования
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 5.8 | 19.99 | 8.832 | 15.78 | 8.658 | 0 | 0 | 0 |  | 4.21 | 0.174 |  | 8.832 | 0 | 8.832 | 0 | 11.158 | - |  | - | - | -
2.1.1. | Электросетевые объекты, в т.ч. |  |  |  | 5.8 | 19.99 | 8.832 | 15.78 | 8.658 | 0 | 0 | 0 |  | 4.21 | 0.174 |  | 8.832 | 0 | 8.832 | 0 | 11.158 | - |  | - | - | -
2.1.1.1. | Электрические линии, в т.ч. |  |  |  | 5.8 | 4.21 | 3.297 | 0 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0.174 |  | 3.297 | 0 | 3.297 | 0 | 0.913 | - |  | - | - | -
2.1.1.1.2.3. | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  |  | 5.8 | 4.21 | 1.599 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 |  | 1.599 | 0 | 1.599 | 0 | 2.611 | - |  | - | - | -
2.1.1.1.1.3.2.1. | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 (Заполярная горэлектросеть). |  |  |  | 5.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
2.1.1.1.1.3.2.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ.(Заполярная горэлектросеть). |  |  |  |  | 4.21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.21 |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.21 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
2.1.1.1.2.3.1. | Технологическое присоединение : Кабельные линии (г.Заполярный КЛЭП 6 кВ Л-7; 6 кв Л-6) | [5 empty] | 1.599 |  | 1.599 | [7 empty] | 1.599 |  | 1.599 |  | -1.599 | [8 empty] | Собственные средства АО "МЭС ( технологические присоединения)
2.1.1.1.2.4. | КЛЭП до 1 кВ (НН) |  |  |  |  | 0 | 1.698 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 |  | 1.698 | 0 | 1.698 | 0 | -1.698
2.1.1.1.2.4.1. | Технологическое присоединение: Кабельные линии ( г. Заполярный КЛЭП 0,4 кВ Л-805; 0,4 кВ Л-806) | [5 empty] | 0.545 |  | 0.545 | [7 empty] | 0.545 |  | 0.545 |  | -0.545 | [8 empty] | Собственные средства АО "МЭС ( технологические присоединения)
2.1.1.1.2.4.2. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ ТП-51) | [5 empty] | 0.979 |  | 0.979 | [7 empty] | 0.979 |  | 0.979 |  | -0.979 | [8 empty] | Собственные средства АО "МЭС ( технологические присоединения)
2.1.1.1.2.4.3. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ КТПН-14- станция цифрового вещания РТРС) | [5 empty] | 0.046 | [7 empty] | 0.046 |  | 0.046 |  | 0.046 |  | -0.046 | [8 empty] | Собственные средства АО "МЭС ( технологические присоединения)
2.1.1.1.2.4.4. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ ТП-93 ул.Кошица, д.4) | [5 empty] | 0.128 | [7 empty] | 0.128 |  | 0.128 |  | 0.128 |  | -0.128 | [8 empty] | Собственные средства АО "МЭС ( технологические присоединения)
2.1.1.2. | Подстанции, в т.ч. |  |  |  | - | 15.78 | 5.535 | 15.78 | 5.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.535 | 0 | 5.535 | 0 | 10.245 | - |  | - | - | -
2.1.1.2.3. | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  | - | 15.78 | 5.535 | 15.78 | 5.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.535 | 0 | 5.535 | 0 | 10.245 | - |  | - | - | -
2.1.1.2.3.1. | Строительство новой блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции в бетонной оболочке 2 БКТП-250/6/0,4 с перезаводом КЛ 6 и 0,4 кВ от существующей ТП-46 (Ковдорская электросеть) |  |  |  | - | 15.78 | 0 | 15.78 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15.78 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
2.1.1.2.3.2. | Технологическое присоединение: Подстанции (БКТП здание,ЗУ, оборудование)ТП-30; силовые трансформаторы ТМГ 11-250/10-У1 (Т-1;Т-2) г. Заполярный |  |  |  |  | 0 | 5.535 | 0 | 5.535 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.535 |  | 5.535 |  | -5.535 | - |  | - | - | - |  |  |  | Собственные средства АО "МЭС ( технологические присоединения)
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
[5 empty] | Зам.начальника электротехнического отдела_____________________________________Поздеев К.А. | [10 empty] | Поздеев К.А.
Исполнитель
Ульянкова В.В. 8(815-35-73735)
Note on B30: Синтонен: Заполярный РЭС

## Прил.6.2.
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" | [21 empty] | Приложение № 6.2.
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
2016г
\ | [17 empty] | Утверждаю
Главный инженер АО "МЭС"
С.Б. Чумак
(подпись)
[15 empty] | " |  |  | " | 20 | 16 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [2016год] | [13 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 57.087 | 34.2388 | 15.78 | 19.5065 | 1.482 | 5.9183 | 22.178 | 6.203 | 17.647 | 2.611
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 48.3788 | 14.9188 | 13.3729 | 7.592 | 1.2559 | 0.046 | 18.7949 | 5.0588 | 14.9551 | 2.222 |  |  |  |  | Утверждено КТР-тариф 2016г прибыль на кап. вложения 14,164 тыс. руб.
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 48.3788 | 7.3848 | 13.3729 | 0.214 | 1.2559 | 0.046 | 18.7949 | 5.0588 | 14.9551 | 2.066 |  |  |  |  | собственные средства АО "МЭС"
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  | 7.534 |  | 7.378 | [5 empty] | 0.156 |  |  |  |  | собственные средства АО "МЭС" (плата за технологические присоединения)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  | 7.534 |  | 7.378 | [5 empty] | 0.156 |  |  |  |  | собственные средства АО "МЭС" (плата за технологические присоединения)
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС | 8.7082 | 5.1742 | 2.4071 | 2.9357 | 0.22607 | 0.90328 | 3.3831 | 0.94622 | 2.6919 | 0.389
1.4. |  | Прочие собственные средства |  | 14.1458 |  | 8.9788 |  | 4.969 |  | 0.198 |  | 0
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.4.1. |  | в т.ч. средства арендодателя ГОУТП "ТЭКОС" |  | 14.1458 |  | 8.9788 |  | 4.969 |  | 0.198 | [6 empty] | Выполнение мероприятий Арендодателем (за счёт арендной платы)
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 57.087 | 34.2388 | 15.78 | 19.5065 | 1.482 | 5.9183 | 22.178 | 6.203 | 17.647 | 2.611
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.
Зам. начальника электротехнического отдела ___________________________________________________ Поздеев К.А.
Исполнители:
Ульянкова В.В. 8 (815-35)7-37-35

## Прил.7.1.
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" | [22 empty] | Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы I-IY квартал 2016г, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Главный инженер АО "МЭС"
С.Б. Чумак
(подпись)
[27 empty] | " |  | " |  | 2017 | год
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * ( с НДС) | Объем финансирования 2016 г ( с НДС) | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [7 empty] | млн. рублей |  | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 |  |  |  | 23
| ВСЕГО |  |  |  | 55.959 | 57.087 | 34.2388 | 15.78 | 19.5065 | 1.482 | 5.9183 | 22.178 | 6.203 | 17.647 | 2.611 |  | 34.2388 | 2.437 | 34.2388 | 2.437 | 22.8482 |  |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источников финансирования
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 50.159 | 37.097 | 25.4068 | 0 | 10.8485 | 1.482 | 5.9183 | 22.178 | 6.203 | 13.437 | 2.437 |  | 25.4068 | 2.437 | 25.4068 | 2.437 | 11.6902 | - |  | - | - | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 36.007 | 29.05 | 16.693 | 0 | 10.596 | 0 | 5.864 | 19.67 | 0.233 | 9.38 | 0 |  | 16.693 | 0 | 16.693 | 0 | 12.357 | - |  | - | - | -
1.1.1. | Электросетевые объекты, в т.ч. |  |  |  | 36.007 | 29.05 | 16.693 | 0 | 10.596 | 0 | 5.864 | 19.67 | 0.233 | 9.38 | 0 |  | 16.693 | 0 | 16.693 | 0 | 12.357 | - |  | - | - | -
1.1.1.1. | Электрические линии, в т.ч. |  |  |  | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 |  | 0.233 | 0 | 0.233 | 0 | -0.233 | - |  | - | - | -
1.1.1.1.1. | Воздушные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | -
1.1.1.1.2. | Кабельные линии, в т.ч. |  |  |  |  | 0 | 0.233 | [5 empty] | 0.233 |  |  |  | 0.233 |  | 0.233 |  | -0.233 | - |  | - | - | -
1.1.1.1.2.1. | Уровень входящего напряжения НН |  |  |  |  | 0 | 0.233 | [5 empty] | 0.233 |  |  |  | 0.233 |  | 0.233 |  | -0.233 | - |  | - | - | - |  |  |  | За счёт выполнения плана 2015 года
1.1.1.1.2.1.1. | Технологическое присоединение: замена кабеля 0,4 кВ от ТП-56 до Кошица, д.18 | [5 empty] | 0.233 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.233 |  |  |  | 0.233 |  | 0.233 |  | -0.233 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" 3 квартал 2016г.
1.1.1.2. | Подстанции, в т.ч. |  |  |  | 36.007 | 29.05 | 16.46 | 0 | 10.596 | 0 | 5.864 | 19.67 | 0 | 9.38 |  |  | 16.46 | 0 | 16.46 | 0 | 12.59 | - |  | - | - | -
1.1.1.2.1. | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  | 14.34 | 1.6 | 10.596 | 0 | 10.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |  | 10.596 | 0 | 10.596 | 0 | -8.996 | - |  | - | - | - |  |  |  | За счёт выполнения плана 2015 года
1.1.1.2.1.1. | Реконструкция ТП-94 РУ 6кВ Замена ячеек КСО-386 на ячейки КСО-392 с ВНА ( Ковдорская электросеть) |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.1.2. | Реконструкция РП-2 РУ 6 кВ. В ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с приводами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ). (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 7.17 | 0 | 5.588 | 0 | 5.588 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.588 |  | 5.588 |  | -5.588 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" январь 2016г.
1.1.1.2.1.3. | Реконструкция РП-17 РУ 6 кВ. В ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с приводами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ). (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 7.17 | 0 | 5.008 | 0 | 5.008 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.008 |  | 5.008 |  | -5.008 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" январь 2016г.
1.1.1.2.1.4. | Реконструкция ТП-50 РУ 6кВ Замена ячеек КСО-386 на ячейки КСО-392 с ВНА ( Ковдорская электросеть) |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3. | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  | 21.667 | 27.45 | 5.864 | 0 | 0 | 0 | 5.864 | 19.67 | 0 | 7.78 | 0 |  | 5.864 | 0 | 5.864 | 0 | 21.586 | - |  | - | - | -
1.1.1.2.3.1. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-1 (Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные ВВ-TEL (17 шт.)) п. Никель |  |  |  | 10.2 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.2. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-2 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-TEL (15 шт.)) п. Никель |  |  |  |  | 10.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10.61 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 10.61 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.4. | Камеры КСО в РУ-6 кВ РП-4 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-TEL (13 шт.)) г. Заполярный |  |  |  | 8.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.5. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-5 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные выключатели ВВ-TEL (7шт.)) п. Никель |  |  |  | 4.66 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.6. | Камеры КСО в РУ-6 кВ РП-2 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-TEL (11 шт.)) г. Заполярный |  |  |  |  | 7.78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.78 |  |  | 0 |  | 0 |  | 7.78 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.7. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-54 (Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели ВВ-TEL (1шт.)) п. Никель |  |  |  |  | 0.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.72 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.8. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-29 (Замена масляного выключателя на вакуумный ВВ-TEL (1шт.)) гп.Никель |  |  |  |  | 1.42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.42 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.9. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-75 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL (1шт.)) гп.Никель |  |  |  |  | 0.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.72 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.10. | ТП-75 (Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-250 (2шт.)) п. Никель |  |  |  |  | 1.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.36 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.11. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-1 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL (1шт.)) г. Заполярный |  |  |  |  | 0.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.72 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.12. | ТП-1 (Замена силового трансформатора ТМ - 400 на ТМГ-400 (2шт.)) г. Заполярный |  |  |  |  | 1.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.36 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.13. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-7 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL (1шт.)) гп.Никель |  |  |  |  | 0.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.72 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.14. | ТП-7 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт.)) г. Заполярный |  |  |  |  | 1.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.36 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.2.15. | ТП-2 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт.)) г. Заполярный (план 2016 года) |  |  |  | -1.843 | 0.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.68 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015 год
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-10 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт.)) г. Заполярный (план 2017 года) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015 год
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-17 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт.)) г. Заполярный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015 год
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-12 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт.)) п. Никель |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015 год
1.1.1.2.3.2.26. | ТП- 29 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт.)) п. Никель |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015 год
1.1.1.2.3.2.27. | ТП- 34 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт.)) п. Никель |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015 год
1.1.1.2.3.2.28. | ТП-68 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт.)) п. Никель |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015 год
1.1.1.2.3.17. | ТП-3а (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт.)) г. Заполярный (план 2017 года) |  |  |  |  | 0 | 3.254 | 0 |  | 0 | 3.254 | 0 |  | 0 |  |  | 3.254 |  | 3.254 |  | -3.254 | [8 empty] | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" май 2016г
1.1.1.2.3.29. | ТП-10А (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт.)) г. Заполярный |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" май 2016г
1.1.1.2.3.30. | РП-2 (Замена силового трансформатора ТМ-630 на ТМГ-630 (2шт.)) п. Никель |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" май 2016г
1.1.1.2.3.31. | ТП- 32 (Замена силового трансформатора ТМ-630 на ТМГ-400 (1шт.)) п. Никель |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" май 2016г
1.1.1.2.3.32. | КТП- 30 (Замена силового трансформатора ТМ-160 на ТМГ-160 (1шт.)) п. Никель |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" май 2016г
1.1.1.2.3.33. | ТП-40 (Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-400 (2шт.)) (Ковдорская электросеть) |  |  |  |  | 0 | 2.61 | 0 |  | 0 | 2.61 | 0 |  | 0 |  |  | 2.61 |  | 2.61 |  | -2.61 | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" май 2016г
1.1.1.2.3.34. | ТП-62 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-630 (2шт.)) (Ковдорская электросеть) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | - |  | - | - | - |  |  |  | Выполнено ГОУТП "ТЭКОС" май 2016г
1.5. | Средства учёта контроля э/э, в т.ч. |  |  |  | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | -
1.5.2.1. | Установка реклоузера взамен ПП-6 на ВЛ-10 кВ Л-3 (филиал "Заполярная горэлектросеть") |  |  |  | 1.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | -
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  |  |  | 12.402 | 8.047 | 8.7138 | 0 | 0.25252 | 1.482 | 0.05428 | 2.508 | 5.97 | 4.057 | 2.437 |  | 8.7138 | 2.437 | 8.7138 | 2.437 | -0.6668 | - |  | - | - | - |  |  |  | Собственные средства АО "МЭС" ( тариф на услуги по передаче ээ)
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) |  |  |  | 3.851 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | - |  | - | - | -
1.7.4.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок МЕТREL MI3102H TurotestXE 2,5 кВ (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 0.081 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.2. | Генератор ГЗЧ - 2500 с приемником П-900 *(поиск повреждений КЛ) )(Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 0.074 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1* "(Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 0.088 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.4. | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 0.187 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.5. | ВИТОК (с комбинировонным питанием)-омметр**или ПТФ-1** (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 0.127 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.6. | Испытательный комплекс РЕТОМ-21** (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 0.281 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.7. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 0.187 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.8. | Станок трубогибочный ТМ-76 (ИВ-3429) (Ковдорская электросеть) |  |  |  |  | 0.334 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.334 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.334 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.9. | Станок сверлильный СН-16 (Ковдорская электросеть) |  |  |  |  | 0.111 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.111 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.111 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.10. | Бетонорез для резки асфальта, бетона, металла (Ковдорская электросеть) |  |  |  |  | 0.086 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.086 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.086 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.11. | Канатный тельфер CD Q-1т. Н-6 м (Ковдорская электросеть) |  |  |  |  | 0.074 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.074 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.074 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.12. | Оборудование для мойки автомобилей (Ковдорская электросеть) |  |  |  |  | 1.674 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.674 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.674 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.13. | УП-7 установка прожигающая (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 0.198 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.14. | Комплект поиска повреждений КЛ 6-10 кВ (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | х |  | х | х | х |  |  |  | х
1.7.4.2.15. | Установка испытания средств защиты СВС-50(Ковдорская электросеть) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | х |  | х | х | х |  |  |  | х
1.7.4.2.16. | Оборудование высоковольтных испытаний КЛ 6-10 кВ АИД-70 М ( филиал"Ковдорская электросеть") |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | х |  | х | х | х |  |  |  | х
1.7.4.2.17. | Оборудование по выявлению и поиску повреждений КЛ 6-10 кВ SFX SURGEFLEX 40/32 P(филиал "Ковдорская электросеть") |  |  |  | 2.15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.18. | Оборудование для точной локализации повреждений КЛ Digifone акустический приёмник и SWG генератор ударны волн (филиал "Ковдорская электросеть") |  |  |  | 0.35 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.19. | Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомер-СЕ602((филиал "Ковдорская электросеть") |  |  |  | 0.128 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.5. | Транспортные средства |  |  |  | 8.551 | 5.768 | 8.7138 | 0 | 0.25252 | 1.482 | 0.05428 | 2.508 | 5.97 | 1.778 | 2.437 |  | 8.7138 | 2.437 | 8.7138 | 2.437 | -2.9458 | - |  | - | - | - |  |  |  | Собственные средства АО "МЭС" ( тариф на услуги по передаче ээ)
1.7.5.2.1 | Автомобиль ГАЗ "Волга"(Заполярниная горэлектросеть) |  |  |  | 0.697 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.5.2.2 | Автомобиль УАЗ 39094, УАЗ 33303(Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 1.115 | 0.593 | 0.674 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.593 | 0.674 |  | 0.674 | 0.674 | 0.674 | 0.674 | -0.081 | - |  | - | - | - |  |  |  | выполнено 1 а/м
1.4.5.2.3. | Автомобиль УАЗ Hunter мет.кузов (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 0.604 |  | 1.089 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.089 |  | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | -1.089 | - |  | - | - | - |  |  |  | выполнено 1 а/м
1.7.5.2.4 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний ЛВИ-3Г((Заполярная горэлектросеть)) |  |  |  | 3.486 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | закупка перенесена на 2017г
1.7.5.2.5 | Экскаватор погрузчик (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  |  | 1.482 | 0 |  |  | 1.482 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.482 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.5.2.6. | ГАЗ-31105 (Ковдорсая электросеть) |  |  |  | 0.697 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
1.7.5.2.7. | УАЗ-3909 (3962) (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 0.558 | 1.185 | 0.674 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.185 | 0.674 |  | 0.674 | 0.674 | 0.674 | 0.674 | 0.511 | - |  | - | - | - |  |  |  | выполнено 1 а/м
1.7.5.2.8. | Автогидроподъёмник АП-18 ГАЗ (Ковдорская электросеть) |  |  |  |  | 2.508 | 4.48 |  |  | 0 |  | 2.508 | 4.48 | 0 |  |  | 4.48 |  | 4.48 |  | -1.972 | - |  | - | - | - |  |  |  | выполнено 1 а/м
1.7.5.2.9. | Экскаватор погрузчик (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 1.394 |  | 1.49 |  |  | 0 |  | 0 | 1.49 | 0 |  |  | 1.49 |  | 1.49 |  | -1.49 | - |  | - | - | - |  |  |  | выполнено 1 а/м
1.7.5.2.10. | Дополнительно: Снегоход "Тайга Варяг 500 чёрный, прицеп МЗСА 817711-001-05 | [5 empty] | 0.3068 |  | 0.25252 | 0 | 0.05428 | 0 |  | 0 |  |  | 0.3068 |  | 0.3068 |  | -0.3068 | - |  | - | - | - |  |  |  | выполнено 2 ед.
2 | Новое строительство |  |  |  | 5.8 | 19.99 | 8.832 | 15.78 | 8.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0.174 |  | 8.832 | 0 | 8.832 | 0 | 11.158 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источников финансирования
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 5.8 | 19.99 | 8.832 | 15.78 | 8.658 | 0 | 0 | 0 |  | 4.21 | 0.174 |  | 8.832 | 0 | 8.832 | 0 | 11.158 | - |  | - | - | -
2.1.1. | Электросетевые объекты, в т.ч. |  |  |  | 5.8 | 19.99 | 8.832 | 15.78 | 8.658 | 0 | 0 | 0 |  | 4.21 | 0.174 |  | 8.832 | 0 | 8.832 | 0 | 11.158 | - |  | - | - | -
2.1.1.1. | Электрические линии, в т.ч. |  |  |  | 5.8 | 4.21 | 3.297 | 0 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0.174 |  | 3.297 | 0 | 3.297 | 0 | 0.913 | - |  | - | - | -
2.1.1.1.2.3. | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  |  | 5.8 | 4.21 | 1.599 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 |  | 1.599 | 0 | 1.599 | 0 | 2.611 | - |  | - | - | -
2.1.1.1.1.3.2.1. | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 (Заполярная горэлектросеть). |  |  |  | 5.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
2.1.1.1.1.3.2.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ.(Заполярная горэлектросеть). |  |  |  |  | 4.21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.21 |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.21 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
2.1.1.1.2.3.1. | Технологическое присоединение : Кабельные линии (г.Заполярный КЛЭП 6 кВ Л-7; 6 кв Л-6) | [5 empty] | 1.599 |  | 1.599 | [7 empty] | 1.599 |  | 1.599 |  | -1.599 | [8 empty] | Собственные средства АО "МЭС ( технологические присоединения)
2.1.1.1.2.4. | КЛЭП до 1 кВ (НН) |  |  |  |  | 0 | 1.698 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 |  | 1.698 | 0 | 1.698 | 0 | -1.698
2.1.1.1.2.4.1. | Технологическое присоединение: Кабельные линии ( г. Заполярный КЛЭП 0,4 кВ Л-805; 0,4 кВ Л-806) | [5 empty] | 0.545 |  | 0.545 | [7 empty] | 0.545 |  | 0.545 |  | -0.545 | [8 empty] | Собственные средства АО "МЭС ( технологические присоединения)
2.1.1.1.2.4.2. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ ТП-51) | [5 empty] | 0.979 |  | 0.979 | [7 empty] | 0.979 |  | 0.979 |  | -0.979 | [8 empty] | Собственные средства АО "МЭС ( технологические присоединения)
2.1.1.1.2.4.3. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ КТПН-14- станция цифрового вещания РТРС) | [5 empty] | 0.046 | [7 empty] | 0.046 |  | 0.046 |  | 0.046 |  | -0.046 | [8 empty] | Собственные средства АО "МЭС ( технологические присоединения)
2.1.1.1.2.4.4. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ ТП-93 ул.Кошица, д.4) | [5 empty] | 0.128 | [7 empty] | 0.128 |  | 0.128 |  | 0.128 |  | -0.128 | [8 empty] | Собственные средства АО "МЭС ( технологические присоединения)
2.1.1.2. | Подстанции, в т.ч. |  |  |  | - | 15.78 | 5.535 | 15.78 | 5.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.535 | 0 | 5.535 | 0 | 10.245 | - |  | - | - | -
2.1.1.2.3. | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  | - | 15.78 | 5.535 | 15.78 | 5.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.535 | 0 | 5.535 | 0 | 10.245 | - |  | - | - | -
2.1.1.2.3.1. | Строительство новой блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции в бетонной оболочке 2 БКТП-250/6/0,4 с перезаводом КЛ 6 и 0,4 кВ от существующей ТП-46 (Ковдорская электросеть) |  |  |  | - | 15.78 | 0 | 15.78 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15.78 | - |  | - | - | - |  |  |  | Отсутствие источника финансирования
2.1.1.2.3.2. | Технологическое присоединение: Подстанции (БКТП здание,ЗУ, оборудование)ТП-30; силовые трансформаторы ТМГ 11-250/10-У1 (Т-1;Т-2) г. Заполярный |  |  |  |  | 0 | 5.535 | 0 | 5.535 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.535 |  | 5.535 |  | -5.535 | - |  | - | - | - |  |  |  | Собственные средства АО "МЭС ( технологические присоединения)
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
[5 empty] | Зам.начальника электротехнического отдела___________________________________________________________________________ | [10 empty] | Поздеев К.А.
Исполнитель
Ульянкова В.В. 8(815-35-73735)
Note on B30: Синтонен: Заполярный РЭС

## Прил.7.2.
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" | [38 empty] | Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году 1- IY квартал 2016 год
Утверждаю
Главный инженер АО "МЭС"
С.Б. Чумак
(подпись)
[37 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 | 16 | года
М.П.
№ № |  |  | Наименование объекта * |  | Плановой объем финансирования, млн. руб. * | [5 empty] | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. | [5 empty] | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[27 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
[5 empty] | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы |  | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы |  | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |  |  | 33 | 34 | 35 |  | 36
|  |  | ВСЕГО |  | 57.087 |  | 23.89 | 28.897 |  | 4.3 | 34.239 | 0 | 24.22 | 9.602 | 0.417 | -22.848 | 0 | 8.996 | -19.295 |  | -3.883 | 34.239 | 0 | 24.22 | 9.602 | 0.569 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |  |  |  | - | - | 3.115 |  | -
1 |  |  | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 37.097 |  | 12.03 | 22.197 |  | 2.87 | 25.407 | 0 | 16.693 | 8.714 | 0 | -11.69 | 0 | 4.663 | -13.483 |  | -2.87 | 25.407 |  | 16.693 | 8.714 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | 0.26 |  | -
1.1 |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 29.05 |  | 12.03 | 14.15 |  | 2.87 | 16.693 | 0 | 16.693 | 0 | 0 | -12.357 | 0 | 4.663 | -14.15 |  | -2.87 | 16.693 | 0 | 16.693 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | 0.26 |  | -
1.1.1. |  |  | Электросетевые объекты, в т.ч. |  | 29.05 |  | 12.03 | 14.15 |  | 2.87 | 16.693 | 0 | 16.693 | 0 | 0 | -12.357 | 0 | 4.663 | -14.15 |  | -2.87 | 16.693 | 0 | 16.693 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | 0.26 |  | -
1.1.1.1. |  |  | Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.233 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0.233 | 0 |  | 0 | 0.233 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | 0.26 |  | -
1.1.1.1.1. |  |  | Воздушные линии, в т.ч. | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | -
1.1.1.1.2. |  |  | Кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.233 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0.233 | 0 |  | 0 | 0.233 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | 0.26 |  | -
1.1.1.1.2.1. |  |  | Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.233 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0.233 | 0 |  | 0 | 0.233 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | 0.26 |  | -
1.1.1.1.2.1.1. |  |  | Технологическое присоединение: замена кабеля 0,4 кВ от ТП-56 до Кошица, д.18 | [7 empty] | 0.233 |  | 0.233 |  |  | 0.233 |  | 0.233 |  |  |  | 0.233 |  | 0.233 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | АВБбШв 4х95 | 0.26 |  | -
1.1.1.2. |  |  | Подстанции, в т.ч. |  | 29.05 |  | 12.03 | 14.15 |  | 2.87 | 16.46 | 0 | 16.46 | 0 | 0 | -12.59 | 0 | 4.43 | -14.15 |  | -2.87 | 16.46 | 0 | 16.46 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.1. |  |  | Уровень входящего напряжения СН2 |  | 1.6 |  | 0.78 | 0.82 |  | 0 | 10.596 | 0 | 10.596 | 0 | 0 | 8.996 | 0 | 9.816 | -0.82 |  | 0 | 10.596 | 0 | 10.596 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.1.1. |  |  | Реконструкция ТП-94 РУ 6кВ Замена ячеек КСО-386 на ячейки КСО-392 с ВНА ( Ковдорская электросеть) |  | 0.8 |  | 0.39 | 0.41 |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.8 |  | -0.39 | -0.41 |  |  | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.1.2. |  |  | Реконструкция РП-2 РУ 6 кВ. В ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с приводами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ). (Ковдорская электросеть) |  | 0 | [5 empty] | 5.588 |  | 5.588 |  |  | 5.588 |  | 5.588 |  |  |  | 5.588 |  | 5.588 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.1.3. |  |  | Реконструкция РП-17 РУ 6 кВ. В ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с приводами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ). (Ковдорская электросеть) |  | 0 | [5 empty] | 5.008 |  | 5.008 |  |  | 5.008 |  | 5.008 |  |  |  | 5.008 |  | 5.008 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.1.4. |  |  | Реконструкция ТП-50 РУ 6кВ Замена ячеек КСО-386 на ячейки КСО-392 с ВНА ( Ковдорская электросеть) |  | 0.8 |  | 0.39 | 0.41 |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.8 |  | -0.39 | -0.41 |  |  | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.3. |  |  | Уровень входящего напряжения СН2 |  | 27.45 |  | 11.25 | 13.33 |  | 2.87 | 5.864 | 0 | 5.864 | 0 | 0 | -21.586 | 0 | -5.386 | -13.33 |  | -2.87 | 5.864 | 0 | 5.864 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.3.2. |  |  | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-2 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-TEL (15 шт.)) п. Никель |  | 10.61 |  | 4.7 | 4.87 |  | 1.04 | [5 empty] | -10.61 |  | -4.7 | -4.87 |  | -1.04 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.3.6. |  |  | Камеры КСО в РУ-6 кВ РП-2 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-TEL (11 шт.)) г. Заполярный |  | 7.78 |  | 3.44 | 3.57 |  | 0.77 | [5 empty] | -7.78 |  | -3.44 | -3.57 |  | -0.77 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.3.7. |  |  | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-54 (Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели ВВ-TEL (1шт.)) п. Никель |  | 0.72 |  | 0.32 | 0.33 |  | 0.07 | [5 empty] | -0.72 |  | -0.32 | -0.33 |  | -0.07 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.3.8. |  |  | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-29 (Замена масляного выключателя на вакуумный ВВ-TEL (1шт.)) гп.Никель |  | 1.42 |  | 0.74 | 0.56 |  | 0.12 | [5 empty] | -1.42 |  | -0.74 | -0.56 |  | -0.12 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.3.9. |  |  | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-75 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL (1шт.)) гп.Никель |  | 0.72 |  | 0.32 | 0.33 |  | 0.07 | [5 empty] | -0.72 |  | -0.32 | -0.33 |  | -0.07 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.3.10. |  |  | ТП-75 (Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-250 (2шт.)) п. Никель |  | 1.36 |  | 0.31 | 0.86 |  | 0.19 | [5 empty] | -1.36 |  | -0.31 | -0.86 |  | -0.19 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.3.11. |  |  | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-1 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL (1шт.)) г. Заполярный |  | 0.72 |  | 0.32 | 0.33 |  | 0.07 | [5 empty] | -0.72 |  | -0.32 | -0.33 |  | -0.07 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.3.12. |  |  | ТП-1 (Замена силового трансформатора ТМ - 400 на ТМГ-400 (2шт.)) г. Заполярный |  | 1.36 |  | 0.31 | 0.86 |  | 0.19 | [5 empty] | -1.36 |  | -0.31 | -0.86 |  | -0.19 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.3.13. |  |  | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-7 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL (1шт.)) гп.Никель |  | 0.72 |  | 0.32 | 0.33 |  | 0.07 | [5 empty] | -0.72 |  | -0.32 | -0.33 |  | -0.07 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.3.14. |  |  | ТП-7 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт.)) г. Заполярный |  | 1.36 |  | 0.31 | 0.86 |  | 0.19 | [5 empty] | -1.36 |  | -0.31 | -0.86 |  | -0.19 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.3.15. |  |  | ТП-2 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт.)) г. Заполярный |  | 0.68 |  | 0.16 | 0.43 |  | 0.09 | [5 empty] | -0.68 |  | -0.16 | -0.43 |  | -0.09 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.3.2.17. |  |  | ТП-3а (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт.)) г. Заполярный (план 2017 года) | [7 empty] | 3.254 |  | 3.254 |  |  | 3.254 |  | 3.254 |  |  |  | 3.254 |  | 3.254 |  |  | - | - | - | - | 2016 | 15 лет | 1шт /ТМГ-400 |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.3.2.29. |  |  | ТП-10А (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт.)) г. Заполярный | [23 empty] | - | - | - | - | 2016 | 15 лет | 1шт /ТМГ-400 |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.3.2.30. |  |  | РП-2 (Замена силового трансформатора ТМ-630 на ТМГ-630 (2шт.)) п. Никель | [23 empty] | - | - | - | - | 2016 | 15 лет | 2шт /ТМГ-630 |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.3.2.31. |  |  | ТП- 32 (Замена силового трансформатора ТМ-630 на ТМГ-400 (1шт.)) п. Никель | [23 empty] | - | - | - | - | 2016 | 15 лет | 1шт /ТМГ-400 |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.3.2.32. |  |  | КТП- 30 (Замена силового трансформатора ТМ-160 на ТМГ-160 (1шт.)) п. Никель | [23 empty] | - | - | - | - | 2016 | 15 лет | 1шт /ТМГ-160 |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.3.2.33. |  |  | ТП-40 (Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-400 (2шт.)) (Ковдорская электросеть) | [7 empty] | 2.61 |  | 2.61 |  |  | 2.61 |  | 2.61 |  |  |  | 2.61 |  | 2.61 |  |  | - | - | - | - | 2016 | 15 лет | 2шт /ТМГ-400 |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.1.1.2.3.2.34. |  |  | ТП-62 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-630 (2шт.)) (Ковдорская электросеть) | [23 empty] | - | - | - | - | 2016 | 15 лет | 2шт /ТМГ-630 |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.5. |  |  | Средства учёта контроля э/э, в т.ч. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.5.2.1. |  |  | Установка реклоузера взамен ПП-6 на ВЛ-10 кВ Л-3 (филиал "Заполярная горэлектросеть") | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7. |  |  | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  | 8.047 |  | 0 | 8.047 |  | 0 | 8.714 | 0 | 0 | 8.714 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0.667 |  | 0 | 8.714 | 0 | 0 | 8.714 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.4.2. |  |  | Машины и оборудование (кроме подстанций) |  | 2.279 |  | 0 | 2.279 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.279 | 0 | 0 | -2.279 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.4.2.1. |  |  | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок МЕТREL MI3102H TurotestXE 2,5 кВ (Заполярная горэлектросеть) | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.4.2.2. |  |  | Генератор ГЗЧ - 2500 с приемником П-900 *(поиск повреждений КЛ) )(Заполярная горэлектросеть) | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.4.2.3. |  |  | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1* (Заполярнинский РЭС)"(Заполярная горэлектросеть) | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.4.2.4. |  |  | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.4.2.5. |  |  | ВИТОК (с комбинировонным питанием)-омметр**или ПТФ-1** (Заполярная горэлектросеть) | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.4.2.6. |  |  | Испытательный комплекс РЕТОМ-21** (Заполярная горэлектросеть) | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.4.2.7. |  |  | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.4.2.8. |  |  | Станок трубогибочный ТМ-76 (ИВ-3429) (Ковдорская электросеть) |  | 0.334 |  |  | 0.334 | [7 empty] | -0.334 |  |  | -0.334 | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.4.2.9. |  |  | Станок сверлильный СН-16 (Ковдорская электросеть) |  | 0.111 |  |  | 0.111 | [7 empty] | -0.111 |  |  | -0.111 | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.4.2.10. |  |  | Бетонорез для резки асфальта, бетона, металла (Ковдорская электросеть) |  | 0.086 |  |  | 0.086 | [7 empty] | -0.086 |  |  | -0.086 | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.4.2.11. |  |  | Канатный тельфер CD Q-1т. Н-6 м (Ковдорская электросеть) |  | 0.074 |  |  | 0.074 | [7 empty] | -0.074 |  |  | -0.074 | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.4.2.12. |  |  | Оборудование для мойки автомобилей (Ковдорская электросеть) |  | 1.674 |  |  | 1.674 | [7 empty] | -1.674 |  |  | -1.674 | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.4.2.13. |  |  | УП-7 установка прожигающая (Ковдорская электросеть) | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.4.2.14. |  |  | Комплект поиска повреждений КЛ 6-10 кВ (Ковдорская электросеть) | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.4.2.15. |  |  | Установка испытания средств защиты СВС-50(Ковдорская электросеть) | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.4.2.16. |  |  | Оборудование высоковольтных испытаний КЛ 6-10 кВ АИД-70 М ( филиал"Ковдорская электросеть") | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.4.2.17. |  |  | Оборудование по выявлению и поиску повреждений КЛ 6-10 кВ SFX SURGEFLEX 40/32 P(филиал "Ковдорская электросеть") | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.4.2.18. |  |  | Оборудование для точной локализации повреждений КЛ Digifone акустический приёмник и SWG генератор ударны волн (филиал "Ковдорская электросеть") | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.4.2.19. |  |  | Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомер-СЕ602((филиал "Ковдорская электросеть") | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.5. |  |  | Транспортные средства |  | 5.768 |  | 0 | 5.768 |  | 0 | 8.714 | 0 | 0 | 8.714 | 0 | 2.946 | 0 | 0 | 2.946 |  | 0 | 8.714 | 0 | 0 | 8.714 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.5.2.1 |  |  | Автомобиль ГАЗ "Волга"(Заполярниная горэлектросеть) | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.5.2.2 |  |  | Автомобиль УАЗ 39094, УАЗ 33303(Заполярная горэлектросеть) |  | 0.593 |  |  | 0.593 |  |  | 0.674 |  |  | 0.674 |  | 0.081 |  |  | 0.081 |  |  | 0.674 |  |  | 0.674 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.4.5.2.3. |  |  | Автомобиль УАЗ Hunter мет.кузов (Заполярная горэлектросеть) | [7 empty] | 1.089 |  |  | 1.089 |  | 1.089 |  |  | 1.089 |  |  | 1.089 |  |  | 1.089 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.5.2.4 |  |  | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний ЛВИ-3Г((Заполярная горэлектросеть)) | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.5.2.5 |  |  | Экскаватор погрузчик (Заполярная горэлектросеть) |  | 1.482 |  |  | 1.482 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -1.482 |  |  | -1.482 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.5.2.6. |  |  | ГАЗ-31105 (Ковдорсая электросеть) | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.5.2.7. |  |  | УАЗ-3909 (3962) (Ковдорская электросеть) |  | 1.185 |  |  | 1.185 |  |  | 0.674 |  |  | 0.674 |  | -0.511 |  |  | -0.511 |  |  | 0.674 |  |  | 0.674 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.5.2.8. |  |  | Автогидроподъёмник АП-18 ГАЗ (Ковдорская электросеть) |  | 2.508 |  |  | 2.508 |  |  | 4.482 |  |  | 4.482 |  | 1.974 |  |  | 1.974 |  |  | 4.482 |  |  | 4.482 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.5.2.9. |  |  | Экскаватор погрузчик (Ковдорская электросеть) | [7 empty] | 1.488 |  |  | 1.488 |  | 1.488 |  |  | 1.488 |  |  | 1.488 |  |  | 1.488 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
1.7.5.2.10. |  |  | Дополнительно: Снегоход "Тайга Варяг 500 чёрный, прицеп МЗСА 817711-001-05 | [7 empty] | 0.307 |  |  | 0.307 |  | 0.307 |  |  | 0.307 |  |  | 0.307 |  |  | 0.307 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
2 |  |  | Новое строительство |  | 19.99 | 0 | 11.86 | 6.7 |  | 1.43 | 8.832 | 0 | 7.527 | 0.888 | 0.417 | -11.158 | 0 | -4.333 | -5.812 |  | -1.013 | 8.832 | 0 | 7.527 | 0.888 | 0.569 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |  |  |  | - | - | 2.855 |  | -
2.1 |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 19.99 |  | 11.86 | 6.7 |  | 1.43 | 8.832 | 0 | 7.527 | 0.888 | 0.417 | -11.158 | 0 | -4.333 | -5.812 |  | -1.013 | 8.832 | 0 | 7.527 | 0.888 | 0.569 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |  |  |  | - | - | 2.855 |  | -
2.1.1. |  |  | Электросетевые объекты, в т.ч. |  | 19.99 |  | 11.86 | 6.7 |  | 1.43 | 8.832 | 0 | 7.527 | 0.888 | 0.417 | -11.158 | 0 | -4.333 | -5.812 |  | -1.013 | 8.832 | 0 | 7.527 | 0.888 | 0.417 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |  |  |  | - | - | 2.855 |  | -
2.1.1.1. |  |  | Электрические линии, в т.ч. |  | 4.21 |  | 2.8 | 1.16 |  | 0.25 | 3.297 | 0 | 2.144 | 0.888 | 0.265 | -0.913 | 0 | -0.656 | -0.272 |  | 0.015 | 3.297 | 0 | 2.144 | 0.888 | 0.265 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |  |  |  | - | - | 2.855 |  | -
2.1.1.1.2.3. |  |  | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  | 4.21 |  | 2.8 | 1.16 |  | 0.25 | 1.599 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | -2.611 | 0 | -1.201 | -1.16 |  | -0.25 | 1.599 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |  |  |  | - | - | 2.855 |  | -
2.1.1.1.1.3.2.1. |  |  | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 (Заполярная горэлектросеть). | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | -
2.1.1.1.1.3.2.2 |  |  | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ.(Заполярная горэлектросеть). |  | 4.21 |  | 2.8 | 1.16 |  | 0.25 | [5 empty] | -4.21 |  | -2.8 | -1.16 |  | -0.25 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  | -
2.1.1.1.2.3.1. |  |  | Технологическое присоединение : Кабельные линии (г.Заполярный КЛЭП 6 кВ Л-7; 6 кв Л-6) | [7 empty] | 1.599 |  | 1.599 |  |  | 1.599 |  | 1.599 |  |  |  | 1.599 |  | 1.599 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | 2016 | 20 лет |  |  |  | - | ЦААБл 3х95 | 0.74 |  | -
2.1.1.1.2.4. |  |  | КЛЭП до 1 кВ (НН) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.698 | 0 | 0.545 | 0.888 | 0.265 | 1.698 | 0 | 0.545 | 0.888 |  | 0.265 | 1.698 | 0 | 0.545 | 0.888 | 0.265 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |  |  |  | - | - | 2.115 |  | -
2.1.1.1.2.4.1. |  |  | Технологическое присоединение: Кабельные линии ( г. Заполярный КЛЭП 0,4 кВ Л-805; 0,4 кВ Л-806) | [7 empty] | 0.545 |  | 0.545 |  |  | 0.545 |  | 0.545 |  |  |  | 0.545 |  | 0.545 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | 2016 | 20 лет |  |  |  | - | АВБШв 4х120 | 0.3 |  | -
2.1.1.1.2.4.2. |  |  | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ ТП-51) | [7 empty] | 0.979 |  |  | 0.714 | 0.265 | 0.979 |  |  | 0.714 |  | 0.265 | 0.979 |  |  | 0.714 | 0.265 | - | - | - | - | - | - | - |  | 2016 | 20 лет |  |  |  | - | АВБШв 4х120 | 1.3 |  | -
2.1.1.1.2.4.3. |  |  | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ КТПН-14- станция цифрового вещания РТРС) | [7 empty] | 0.046 |  |  | 0.046 |  | 0.046 |  |  | 0.046 |  |  | 0.046 |  |  | 0.046 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | 2016 | 20 лет |  |  |  | - | АВВГ 5х10 | 0.165 |  | -
2.1.1.1.2.4.4. |  |  | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ ТП-93 ул.Кошица, д.4) | [7 empty] | 0.128 |  |  | 0.128 |  | 0.128 |  |  | 0.128 |  |  | 0.128 |  |  | 0.128 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | 2016 | 20 лет |  |  |  | - | АВБбШв 5х25 | 0.35 |  | -
2.1.1.2. |  |  | Подстанции, в т.ч. |  | 15.78 |  | 9.06 | 5.54 |  | 1.18 | 5.535 | 0 | 5.383 | 0 | 0.152 | -10.245 | 0 | -3.677 | -5.54 |  | -1.028 | 5.535 | 0 | 5.383 | 0 | 0.152 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
2.1.1.2.3. |  |  | Уровень входящего напряжения СН2 |  | 15.78 |  | 9.06 | 5.54 |  | 1.18 | 5.535 | 0 | 5.383 | 0 | 0.152 | -10.245 | 0 | -3.677 | -5.54 |  | -1.028 | 5.535 | 0 | 5.383 | 0 | 0.152 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
2.1.1.2.3.1. |  |  | Строительство новой блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции в бетонной оболочке 2 БКТП-250/6/0,4 с перезаводом КЛ 6 и 0,4 кВ от существующей ТП-46 (Ковдорская электросеть) |  | 15.78 |  | 9.06 | 5.54 |  | 1.18 | [5 empty] | -15.78 |  | -9.06 | -5.54 |  | -1.18 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
2.1.1.2.3.2. |  |  | Технологическое присоединение: Подстанции (БКТП здание,ЗУ, оборудование)ТП-30; силовые трансформаторы ТМГ 11-250/10-У1 (Т-1;Т-2) г. Заполярный | [7 empty] | 5.535 |  | 5.383 |  | 0.152 | 5.535 |  | 5.383 |  |  | 0.152 | 5.535 |  | 5.383 |  | 0.152 | - | - | - | - | 2016 | 30 лет/15 лет | ТМГ 11-250/10-У1(Т-1;Т-2) ( 2 шт) | 0.5 | - | - |  |  |  | - | - | - |  | -
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
|  |  |  | Зам. начальника электротехнического отдела _____________________________________________________________________________________ Поздеев К.А. | [15 empty] | Поздеев К.А.
Исполнители:
Ульянкова В.В. 8 (815-35)7-37-35
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "МЭС" ____________________________________________________________ А.А.Степанов

## Прил.8.
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" | [21 empty] | Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
1- IY квартал 2016г
\ | [17 empty] | Утверждаю
Главный инженер АО "МЭС"
С.Б. Чумак
(подпись)
[15 empty] | " |  |  | " | 20 | 16 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [2016год] | [13 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 57.087 | 34.2388 | 15.78 | 19.5065 | 1.482 | 5.9183 | 22.178 | 6.203 | 17.647 | 2.611
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 48.3788 | 14.9188 | 13.3729 | 7.592 | 1.2559 | 0.046 | 18.7949 | 5.0588 | 14.9551 | 2.222 |  |  |  |  | Утверждено КТР-тариф 2016г прибыль на кап. вложения 14,164 тыс. руб.
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 48.3788 | 7.3848 | 13.3729 | 0.214 | 1.2559 | 0.046 | 18.7949 | 5.0588 | 14.9551 | 2.066 |  |  |  |  | собственные средства АО "МЭС"
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  | 7.534 |  | 7.378 | [5 empty] | 0.156 |  |  |  |  | собственные средства АО "МЭС" (плата за технологические присоединения)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  | 7.534 |  | 7.378 | [5 empty] | 0.156 |  |  |  |  | собственные средства АО "МЭС" (плата за технологические присоединения)
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС | 8.7082 | 5.1742 | 2.4071 | 2.9357 | 0.22607 | 0.90328 | 3.3831 | 0.94622 | 2.6919 | 0.389
1.4. |  | Прочие собственные средства |  | 14.1458 |  | 8.9788 |  | 4.969 |  | 0.198 |  | 0
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.4.1. |  | в т.ч. средства арендодателя ГОУТП "ТЭКОС" |  | 14.1458 |  | 8.9788 |  | 4.969 |  | 0.198 | [6 empty] | Выполнение мероприятий Арендодателем (за счёт арендной платы)
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 57.087 | 34.2388 | 15.78 | 19.5065 | 1.482 | 5.9183 | 22.178 | 6.203 | 17.647 | 2.611
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.
Зам. начальника электротехнического отдела _______________________________________________________________________ Поздеев К.А.
Исполнители:
Ульянкова В.В. 8 (815-35)7-37-35

## Прил.12
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" | [11 empty] | Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности 2016 год
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период |  | 4 квартал 2016 год / 2016 год
Утверждаю Главный инженер АО "МЭС"
С.Б. Чумак
(подпись)
[10 empty] | " |  |  | " | 20 | 16 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за 2016 ( млн.руб) |  |  |  | Примечание
1 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 3
| Выручка: услуги по передаче электрической энергии | [5 empty] | 184.105
| Чистая прибыль (капитальные вложения) | [5 empty] | 14.919 |  |  |  | Утверждено КТР-2016г прибыль на кап.вложения 14,164 тыс. руб
| Направления распределения чистой прибыли: | [5 empty] | х
|  |  | дивиденды |  |  |  | х
|  |  | другое (расшифровать) |  |  |  | х
| EBITDA | [5 empty] | х
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | х
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | х
|  |  | авансы выданные |  |  |  | х
| Собственный капитал | [5 empty] | х
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | х
|  |  | кредиты |  |  |  | х
|  |  | облигационные займы |  |  |  | х
|  |  | займы организаций |  |  |  | х
|  |  | прочее |  |  |  | х
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | х
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  | х
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | х
[5 empty] | по строительству |  | х
[5 empty] | по ремонтам |  | х
[5 empty] | по поставкам топлива |  | х
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | х
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | х
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | х
| Обеспеченность источниками финансирования | [5 empty] | х
| Дефицит финансирования | [5 empty] | х
Оценка кредитного потенциала
| Собственная оценка кредитного потенциала: | [5 empty] | х
|  |  | на ______ г. |  |  |  | х
|  |  | на период ___________ гг. |  |  |  | х
| Пояснения по расчету кредитного потенциала | [5 empty] | х
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
Примечание:
Филиалы "Заполярная горэлектросеть" и "Ковдорская электросеть" являются обособленными подразделениями в составе АО "МЭС" и не имеют статуса юридического лица. Информация по форме № 12 представлена по виду деятельности "Услуги по передаче электрической энергии " и по прибыли, направленной на капитальные вложения по данному виду деятельности за 2016 год.
Зам.начальника электротехнического отдела _______________________________________ Поздеев К.А.
Исполнитель
В.Ульянкова

## Прил.10
Приложение № 10 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов *) (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[7 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)
Тип проекта |  |  |  |  | [модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта |  |  |  |  | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату |  |  |  |  | [проектирование/строительство/незавершенное строительство - приостановлено/законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное) |  |  |  |  | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение |  |  |  |  | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту (предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего оплачено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | [юридическое лицо, вид услуг/подряда, предмет договора, дата заключения/расторжения и номер договора/соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование |  |  |  |  | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок |  |  |  |  | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: |  |  |  |  | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
| * | Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
| ** | Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.
Руководитель организации
[6 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
М.П.

## Прил. № 11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[14 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
Отчетный период
по состоянию на |  |  |  | 20 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[6 empty] | план |  | факт
[6 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## Прил. № 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | " |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)

## Инвест.программа
Приложение №1.1
к Приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010г. №114
ОАО "Мурманэнергосбыт"
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
2015-2017гг
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/протяженность сетей |  | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства** | Остаточная стоимость строительства** | План финансирования текущего года
[10 empty] | план года 2015 |  | план года 2016 |  | план года 2017 |  | Итого |  | план года 2015 | план года 2016 | план года 2017 | итого
|  | С/П* | МВА | км |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО |  | 10.68 | 12.18 |  |  | 158.214 | 158.214 | 0 | 6.16 | 0.7 | 4.88 | 0.94 | 0 | 10.54 | 11.04 | 12.18 | 59.0096 | 57.087 | 79.565 | 195.6616
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. |  | 10.43 | 9.6 |  |  | 132.604 | 132.604 | 0 | 6.16 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 9.6 | 10.79 | 9.6 | 53.2096 | 37.097 | 73.795 | 164.1016
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. |  | 10.43 | 9.6 |  |  | 111.817 | 111.817 | 0 | 6.16 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 9.6 | 10.79 | 9.6 | 37.85 | 29.05 | 72.43 | 139.33
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  | 10.43 | 9.6 |  |  | 111.817 | 111.817 | 0 | 6.16 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 9.6 | 10.79 | 9.6 | 37.85 | 29.05 | 72.43 | 139.33
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 9.6 |  |  | 34.32 | 34.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 44.6 | 44.6
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 9.6 |  |  | 34.32 | 34.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 44.6 | 44.6
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  | 0 | 9.6 |  |  | 34.32 | 34.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 44.6 | 44.6
1.1.1.1.2.3.3.1 | Реконструкция головного фидера - ПС-40А-ф.46 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) | П/С |  | 4.8 | 2017 | 2017 | 17.16 | 17.16 | [6 empty] | 4.8 | 0 | 4.8 |  |  | 22.3 | 22.3
1.1.1.1.2.3.3.2 | Реконструкция головного фидера - ПС-40А-ф.29, оп2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) | П/С |  | 4.8 | 2017 | 2017 | 17.16 | 17.16 | [6 empty] | 4.8 | 0 | 4.8 |  |  | 22.3 | 22.3
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. |  | 10.43 | 0 |  |  | 77.497 | 77.497 | 0 | 6.16 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 0 | 37.85 | 29.05 | 27.83 | 94.73
1.1.1.2.1. | Уровень входящего напряжения СН2 |  | 1.47 | 0 |  |  | 13.64 | 13.64 | 0 | 0.8 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 14.34 | 1.6 | 0 | 15.94
1.1.1.2.1.1. | Реконструкция ТП-94 РУ 6кВ. Замена ячеек КСО-386 на ячейки КСО-392 с ВНА. (Ковдорская электросеть) | С | 0.63 |  | 2016 | 2016 | 0.65 | 0.65 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0 |  | 0.8 |  | 0.8
1.1.1.2.1.2. | Реконструкция РП-2 РУ 6 кВ. В ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с приводами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ). (Ковдорская электросеть) | С | 0.4 |  | 2015 | 2015 | 6.17 | 6.17 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 | 7.17 |  |  | 7.17
1.1.1.2.1.3. | Реконструкция РП-17 РУ 6 кВ. В ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с приводами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ). (Ковдорская электросеть) | С | 0.04 |  | 2015 | 2015 | 6.17 | 6.17 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 | 7.17 |  |  | 7.17
1.1.1.2.1.4. | Реконструкция ТП-50 РУ 6 кВ. Замена ячеек КСО-386 на ячейки КСО-392 ВНА. (Ковдорская электросеть) | С | 0.4 |  | 2016 | 2016 | 0.65 | 0.65 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 |  | 0.8 |  | 0.8
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 |  | 8.96 | 0 |  |  | 63.857 | 63.857 | 0 | 5.36 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 23.51 | 27.45 | 27.83 | 78.79
1.1.1.2.3.1. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-1 (Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные ВВ-TEL (17 шт.)) п. Никель | С |  |  | 2015 | 2015 | 8.78 | 8.78 | [7 empty] | 0 | 0 | 10.2 |  |  | 10.2
1.1.1.2.3.2. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-2 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумныеВВ-TEL (15 шт.)) п. Никель | С |  |  | 2016 | 2016 | 8.59 | 8.59 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 10.61 |  | 10.61
1.1.1.2.3.3. | ЗРУ-6 кВ ПС-26 (Замена ячеек с ВМП-10К на ячейки с вакуумными выключателями (22 шт.)) г. Заполярный | С |  |  | 2017 | 2017 | 13.17 | 13.17 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 17.11 | 17.11
1.1.1.2.3.4. | Камеры КСО в РУ-6 кВ РП-4 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-TEL (13 шт.)) г. Заполярный | С |  |  | 2015 | 2015 | 7.44 | 7.44 | [7 empty] | 0 | 0 | 8.65 |  |  | 8.65
1.1.1.2.3.5. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-5 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные выключатели ВВ-TEL (7шт.)) п. Никель | С |  |  | 2015 | 2015 | 4.01 | 4.01 | [7 empty] | 0 | 0 | 4.66 |  |  | 4.66
1.1.1.2.3.6. | Камеры КСО в РУ-6 кВ РП-2 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-TEL (11шт.)) г. Заполярный | С |  |  | 2016 | 2016 | 6.3 | 6.3 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 7.78 |  | 7.78
1.1.1.2.3.7. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-54 (Замена vfcляного выключателя на вакуумный ВВ-TEL (1шт.)) гп.Никель | С |  |  | 2016 | 2016 | 0.58 | 0.58 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.72 |  | 0.72
1.1.1.2.3.8. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-29 (Замена масляного выключателя на вакуумный ВВ-TEL (1шт.)) гп.Никель | С |  |  | 2016 | 2016 | 1.15 | 1.15 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 1.42 |  | 1.42
1.1.1.2.3.9. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-75 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL (1шт.)) гп.Никель | С |  |  | 2016 | 2016 | 0.58 | 0.58 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.72 |  | 0.72
1.1.1.2.3.10. | ТП-75 (Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-250 (2шт.)) п. Никель | С | 0.5 |  | 2016 | 2016 | 1.1 | 1.1 |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0 |  | 1.36 |  | 1.36
1.1.1.2.3.11. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-1 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL (1шт.)) г. Заполярный | С |  |  | 2016 | 2016 | 0.58 | 0.58 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.72 |  | 0.72
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 (Замена силового трансформатора ТМ - 400 на ТМГ-400 (2шт.)) г. Заполярный | С | 0.8 |  | 2016 | 2016 | 1.1 | 1.1 |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0 |  | 1.36 |  | 1.36
1.1.1.2.3.2.13. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-7 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL (1шт.)) гп.Никель | С |  |  | 2016 | 2016 | 0.58 | 0.58 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.72 |  | 0.72
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-7 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт.)) г. Заполярный | С | 0.8 |  | 2016 | 2016 | 1.097 | 1.097 |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0 |  | 1.36 |  | 1.36
1.1.1.2.3.2.15. | ТП-2 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт.)) г. Заполярный | С | 0.4 |  | 2016 | 2016 | 0.55 | 0.55 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 |  | 0.68 |  | 0.68
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-3 (Замена силового трансформатора ТМ -630на ТМГ-630 (2шт.)) г. Заполярный | С | 1.26 |  | 2017 | 2017 | 1.1 | 1.1 |  | 1.26 | [5 empty] | 1.26 | 0 |  |  | 1.43 | 1.43
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-3а (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт.)) г. Заполярный | С | 0.8 |  | 2017 | 2017 | 1.1 | 1.1 |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0 |  |  | 1.43 | 1.43
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-4 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт.)) г. Заполярный | С | 0.8 |  | 2017 | 2017 | 1.1 | 1.1 |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0 |  |  | 1.43 | 1.43
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-5 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт.)) г. Заполярный | С | 0.8 |  | 2017 | 2017 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 1.43 | 1.43
1.1.1.2.3.2.20. | ТП-5а (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ -400 (2шт.)) г. Заполярный | С | 0.8 |  | 2017 | 2017 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 1.43 | 1.43
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-8 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт.)) г. Заполярный | С | 0.8 |  | 2017 | 2017 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 1.43 | 1.43
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-9 (Замена силового трансформатора ТМ-400на ТМГ-400 (2шт.)) г. Заполярный | С | 0.8 |  | 2017 | 2017 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 1.43 | 1.43
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-10 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт.)) г. Заполярный | С | 0.4 |  | 2017 | 2017 | 0.55 | 0.55 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0.71 | 0.71
1.5 | Средства учета и контроля э/э, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  | 1.51 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75
1.5.2.1 | Установка реклоузера взамен ПП-6 на ВЛ-10 кВ Л-3(филиал"Заполярниная горэлектросеть") | С |  |  | 2015 | 2015 | 1.51 | 1.51 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.75 |  |  | 1.75
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  | 0 | 0 |  |  | 19.277 | 19.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6096 | 8.047 | 1.365 | 23.0216
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) |  | 0 | 0 |  |  | 5.807 | 5.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5002 | 2.279 | 0.117 | 6.8962
1.7.4.2.1 | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок МЕТREL MI3102H TurotestXE 2,5 кВ (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.07 | 0.07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.081 |  |  | 0.081
1.7.4.2.2. | Генератор ГЗЧ - 2500 с приемником П-900 *(поиск повреждений КЛ) )(Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.064 | 0.064 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.074368 |  |  | 0.074368
1.7.4.2.3 | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1* (Заполярнинский РЭС)"(Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.076 | 0.076 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.088 |  |  | 0.088
1.7.4.2.4. | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.161 | 0.161 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.18708 |  |  | 0.18708
1.7.4.2.5. | ВИТОК (с комбинировонным питанием)-омметр**или ПТФ-1** (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.109 | 0.109 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.12666 |  |  | 0.12666
1.7.4.2.6. | Испытательный комплекс РЕТОМ-21** (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.241 | 0.241 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.28004 |  |  | 0.28004
1.7.4.2.7. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.161 | 0.161 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.18708 |  |  | 0.18708
1.7.4.2.8. | Станок трубогибочный ТМ-76 (ИВ-3429) (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 2016 | 2016 | 0.27 | 0.27 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.334 |  | 0.334
1.7.4.2.9. | Станок сверлильный СН-16 (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 2016 | 2017 | 0.18 | 0.18 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.111 | 0.117 | 0.228
1.7.4.2.10. | Бетонорез для резки асфальта, бетона, металла (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 2016 | 2016 | 0.07 | 0.07 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.086 |  | 0.086
1.7.4.2.11. | Канатный тельфер CD Q-1т. Н-6 м (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 2016 | 2016 | 0.06 | 0.06 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.074 |  | 0.074
1.7.4.2.12. | Оборудование для мойки автомобилей (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 2016 | 2016 | 1.355 | 1.355 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 1.674 |  | 1.674
1.7.4.2.13. | УП-7 установка прожигающая (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 2016 | 2016 | 0.17 | 0.17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.198 |  |  | 0.198
1.7.4.2.14. | Комплект поиска повреждений КЛ 6-10 кВ (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 2016 | 2016 | 0.14 | 0.14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.163 |  |  | 0.163
1.7.4.2.15. | Установка испытания средств защиты СВС-50(Ковдорская электросеть) |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.232 |  |  | 0.232
1.7.4.2.16 | Оборудование высоковольтных испытаний КЛ 6-10 кВ АИД-70 М ( филиал"Ковдорская электросеть") |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.17 | 0.17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.198 |  |  | 0.198
1.7.4.2.17. | Оборудование по выявлению и поиску повреждений КЛ 6-10 кВ SFX SURGEFLEX 40/32 P(филиал "Ковдорская электросеть") |  |  |  | 2015 | 2015 | 1.85 | 1.85 | [7 empty] | 0 | 0 | 2.15 |  |  | 2.15
1.7.4.2.18. | Оборудование для точной локализации повреждений КЛ Digifone акустический приёмник и SWG генератор ударны волн (филиал "Ковдорская электросеть") |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.35 | 0.35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.407 |  |  | 0.407
1.7.4.2.19. | Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомер-СЕ602((филиал "Ковдорская электросеть") |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.11 | 0.11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.128 |  |  | 0.128
1.7.5. | Транспортные средства |  | 0 | 0 |  |  | 13.47 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1094 | 5.768 | 1.248 | 16.1254
1.7.5.2.1 | Автомобиль ГАЗ "Волга"(Заполярниная горэлектросеть) |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.6 | 0.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.697 |  |  | 0.697
1.7.5.2.2 | Автомобиль УАЗ 39094, УАЗ 33303(Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 2015 | 2017 | 1.92 | 1.92 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.115 | 0.593 | 0.624 | 2.332
1.4.5.2.3. | Автомобиль УАЗ Hunter мет.кузов (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.52 | 0.52 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.604 |  |  | 0.604
1.7.5.2.4 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний ЛВИ-3Г((Заполярная горэлектросеть)) |  |  |  | 2015 | 2015 | 3 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 3.486 |  |  | 3.486
1.7.5.2.5 | Экскаватор-погрузчик (Заполярная горэлектросеть) |  |  |  | 2016 | 2016 | 1.2 | 1.2 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 1.482 |  | 1.482
1.7.5.2.6. | ГАЗ-31105 (Ковдорсая электросеть) |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.6 | 0.6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.697 |  |  | 0.697
1.7.5.2.7. | УАЗ-3909 (3962) (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 2015 | 2017 | 2.4 | 2.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.116 | 1.185 | 0.624 | 2.925
1.7.5.2.8. | Автогидроподъемник АП-18 ГАЗ (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 2016 | 2016 | 2.03 | 2.03 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 2.508 |  | 2.508
1.7.5.2.9. | Экскаватор погрузчик (Ковдорская электросеть) |  |  |  | 2015 | 2015 | 1.2 | 1.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.3944 |  |  | 1.3944
2 | Новое строительство, в т.ч. |  | 0.25 | 2.58 | 0 | 0 | 25.61 | 25.61 | 0 | 0 | 0.7 | 0.25 | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.25 | 2.58 | 5.8 | 19.99 | 5.77 | 31.56
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. |  | 0.25 | 2.58 |  |  | 25.61 | 25.61 | 0 | 0 | 0.7 | 0.25 | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.25 | 2.58 | 5.8 | 19.99 | 5.77 | 31.56
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  | 0.25 | 2.58 |  |  | 25.61 | 25.61 | 0 | 0 | 0.7 | 0.25 | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.25 | 2.58 | 5.8 | 19.99 | 5.77 | 31.56
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 12.84 | 12.84 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.94 | 0 | 0.94 | 0 | 2.58 | 5.8 | 4.21 | 5.77 | 15.78
2.1.1.1.1.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  | 0 | 2.58 |  |  | 12.84 | 12.84 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.94 | 0 | 0.94 | 0 | 2.58 | 5.8 | 4.21 | 5.77 | 15.78
2.1.1.1.1.3.2.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 (Заполярная горэлектросеть). | П/С |  | 0.7 | 2015 | 2015 | 4.99 | 4.99 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 5.8 |  |  | 5.8 | +
2.1.1.1.1.3.2.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ.(Заполярная горэлектросеть). | П/С |  | 0.94 | 2016 | 2016 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  | 0.94 |  |  | 0 | 0.94 |  | 4.21 |  | 4.21 | +
2.1.1.1.1.3.2.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1 ф.73. Прокладка кабельной лини 10кВ.(Заполярная горэлектросеть). | П/С |  | 0.94 | 2017 | 2017 | 4.44 | 4.44 | [6 empty] | 0.94 | 0 | 0.94 |  |  | 5.77 | 5.77 | +
2.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. |  | 0.25 | 0 |  |  | 12.77 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 15.78 | 0 | 15.78
2.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0.25 | 0 |  |  | 12.77 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 15.78 | 0 | 15.78
2.1.1.2.3.1 | Строительство новой блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции в бетонной оболочке 2 БКТП-250/6/0,4 с перезаводом КЛ 6 и 0,4 кВ от существующей ТП-46 (Ковдорская электросеть) |  | 0.25 |  | 2016 | 2016 | 12.77 | 12.77 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0 |  | 15.78 |  | 15.78
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Note on B28: Синтонен: Заполярный РЭС
Note on B34: Sintonen: уточнить конкретный год, одна камера за 4 года?