## Лист1
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в электрических сетях на 2019 год
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
наименование ТСО
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственная служба | Объем мероприятий (тыс.руб) | Источник финансирования | Примечание
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Организационные мероприятия
| Оптимизация токоразделов | 01.05.2019 | 01.07.2019 | ОДС | - | - | выполнение функциональных задач
| определение (выбор) точек оптимального деления сети 6-10 кВ; | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | - | выполнение функциональных задач
| уменьшение времени нахождения линии в отключенном положении при выполнении технического обслуживания и ремонта оборудования и линий | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | - | выполнение функциональных задач
| снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | - | выполнение функциональных задач
| рациональная загрузка силовых трансформаторов | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | - | выполнение функциональных задач
| Перевод нагрузок на один трансформатор в летний период с учетом категорийности | 01.06.2019 | 01.09.2019 | ОДС | - | - | выполнение функциональных задач
2 | Технические мероприятия
| Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46, ф.29 оп.2 ВЛ-РП-1 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 10863.6 | собственные средства | подрядая организация
| Замена силовых трансформаторов ТП-92, ТП-71 (4 штуки) | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 2289.6 | собственные средства | подрядая организация
| Замена КТПН-108 (электрооборудование и силовой трансформатор - 1 шт.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 944.4 | собственные средства | подрядая организация
3 | Совершенствование систем расчетного и технического учета
| составление балансов электроэнергии по подстанции, разомкнутой сети или району электрических сетей и разработка мероприятий по снижению коммерческих потерь в случае несоответствия суммы показаний приборов учета электроэнергии, установленных у потребителей | ежемесячно |  | нач энергонадзора | - | - | выполнение функциональных задач
| проведение организационных и технических мероприятий по предупреждению, выявлению и устранению безучетного потребления электрической энергии. | ежемесячно |  | нач энергонадзора | - | - | выполнение функциональных задач
| применение приборов учета (электросчетчики, измерительные трансформаторы) более высокого класса точности измерения | ежемесячно |  | нач энергонадзора | - | - | выполнение функциональных задач
| Замена трансформатор тока ТШЛ-0,66-Ш-2 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | нач энергонадзора | 53.3898 | собственные средства | хоз.способ
| осуществление мер по предупреждению несанкционированного доступа к клеммам средств измерений | ежемесячно |  | нач энергонадзора | - | - | выполнение функциональных задач