## Сводка затрат на 01.01.20
Заказчик |  |  | Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
(наименование организации)
"Утверждена" | [5 empty] | " | 01 | " | января | [7 empty] | 20 | 20 | г.
Сводка затрат в сумме | [9 empty] | 2057.4428 | [16 empty] | тыс. руб.
В том числе возвратных сумм | [12 empty] | 0 | [13 empty] | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
"___" | [10 empty] | 20 |  |  | г.
СВОДКА ЗАТРАТ
ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на | [15 empty] | "01" января | [5 empty] | 20 | 21 |  | г.
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование затрат | [13 empty] | Объекты производственного назначения | [8 empty] | Объекты жилищно-гражданского назначения |  |  |  | Всего
1 | 2 | [13 empty] | 3 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 5
1 |  | Сметная стоимость: | [12 empty] | 2057.4428 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 2057.4428
1.1 |  | строительных и монтажных работ | [12 empty] | 632.8042 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 632.8042
1.2 |  | оборудования, мебели и инвентаря | [12 empty] | 1182.5815 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1182.5815
1.3 |  | прочих затрат | [12 empty] | 242.0571 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 242.0571
2 |  | Общая сметная стоимость: | [12 empty] | 2057.4428 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 2057.4428
2.1 |  | в том числе: | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
возвратных сумм
2.2 |  | НДС | [12 empty] | 309.5275 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 309.5275
Руководитель
проектной организации
[12 empty] | (подпись) | [8 empty] | (инициалы, фамилия)
Главный инженер
проекта
[12 empty] | (подпись) | [8 empty] | (инициалы, фамилия)
Начальник | [17 empty] | отдела
[5 empty] | (наименование) | [14 empty] | (подпись) | [5 empty] | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  |  |  | (должность) | [15 empty] | (подпись) | [5 empty] | (инициалы, фамилия)

## стоимость на 01.01.20
Приложение № 1
РАСШИФРОВКА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
к инвестиционному проекту (ИП) по объекту:
ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические
Номер инвестиционного проекта: L_Кр_ВЛ№1ТП44_111114.1.01
№№ | Наименование |  | Ед,изм | Количество | сметная стоимость, руб. |  |  |  | Примечание
[5 empty] | строительных и монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | ИТОГО:
1 | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | Замена деревянных опор на металлические провода АС на СИП-2А | ед. | 1 | 483365.98 | 903312.08 | 31913.11 | 1418591.17 | в ценах по состоянию на 4 кв. 2019 года
|  | Проектная документация |  |  |  |  | 183578 | 183578 | коммерческое предложение ООО "АрхиГрад" в ценах на 01.01.2020 (НДС не облагается)
|  | Итого: |  |  | 483365.98 | 903312.08 | 215491.11 | 1602169.17
|  | НДС 20% |  |  | 96673.196 | 180662.416 | 6382.622 | 283718.234
|  | Итого стоимость |  |  | 580039.176 | 1083974.496 | 221873.732 | 1885887.404
ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические
1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические |  | ед. | 1 | 483365.98 | 903312.08 | 215491.11 | 1602169.17 | в ценах по состоянию на 4 кв. 2019 года
3 | ИЦП 2020 год ( к/ф 1,048) |  |  |  | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048
4 | ИЦП 2021 год ( к/ф 1,041) |  |  |  | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041
|  | стоимость работ и материалов |  |  | 527336.8165 | 985484.5733 | 34816.1818 | 1547637.5716
|  | стоимость проекта |  |  |  |  | 200277.7235 | 200277.7235
7 | Итого в ценах 2021 года |  |  |  | 527336.8165 | 985484.5733 | 235093.9053 | 1747915.2951
8 | 2021 год - НДС 20% |  |  |  | 105467.3633 | 197096.9147 | 6963.2364 | 309527.5143
9 | Итого: |  |  |  | 632804.1798 | 1182581.488 | 242057.1417 | 2057442.8094 | Ожидаемое 2021 год
Исполнитель
Ульянкова В.В.

## Смета на 01.01.20
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [8 empty] | "______ " _______________2019 г.
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-44 (ул.Строителей, Гоголя)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Замена деревянных опор на металлические провода АС на СИП-2А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1702,309 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________409,233 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________64,655 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________935,225 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________181,576 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________469,31 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв.2019г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕР33-04-016-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (1 опора) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=18,67; ЭМ=10,72; ЗПМ=18,67 НР (2860,5 руб.): 126%*0.85 от ФОТ СП (1282,02 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 17 | 218,93 79,01 | 139,92 78,1 |  | 3721.81 | 1343.17 | 2378,64 1327,70 |  | 0.2645 | 4.5
2 | ТЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-05 4 квартал 2019 г. ОЗП=18,67; ЭМ=10,72; ЗПМ=18,67 НР (3606,08 руб.): 126%*0.85 от ФОТ СП (1616,17 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 17 | 276,9 98,76 | 178,14 99,3 |  | 4707.3 | 1678.92 | 3028,38 1688,10 |  | 0.3306 | 5.62
3 | ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-003-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=18,67; ЭМ=9,25; ЗПМ=18,67; МАТ=3,82 НР (38232,33 руб.): 126%*0.85 от ФОТ СП (17134,94 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 17 | 4010,72 1625,91 | 2130,56 473,96 | 254.25 | 68182.24 | 27640.47 | 36219,52 8057,32 | 4322.25 | 5.0255 | 85.43
4 | ТЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-008-03 4 квартал 2019 г. ОЗП=18,67; ЭМ=11,55; ЗПМ=18,67; МАТ=3,06 НР (11097,59 руб.): 126%*0.85 от ФОТ СП (4973,71 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 0.549 | 27954,26 15485,01 | 10721,47 3389,12 | 1747.78 | 15346.89 | 8501.27 | 5886,09 1860,63 | 959.53 | 46.1552 | 25.34
5 | ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-014-02 4 квартал 2019 г. ОЗП=18,67; ЭМ=10,84; ЗПМ=18,67; МАТ=16,91 НР (7512,85 руб.): 126%*0.85 от ФОТ СП (3367,1 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 5 | 2250,55 979,99 | 1263,12 422,97 | 7.44 | 11252.75 | 4899.95 | 6315,6 2114,85 | 37.2 | 3.0285 | 15.14
6 | ТЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-040-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=18,67; ЭМ=10,95; ЗПМ=18,67 НР (10844,09 руб.): 126%*0.85 от ФОТ СП (4860,1 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 17 | 909,59 447,45 | 462,14 148,15 |  | 15463.03 | 7606.65 | 7856,38 2518,55 |  | 1.4605 | 24.83
7 | ТЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-042-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=18,67; ЭМ=8,85; ЗПМ=18,67 НР (9518,8 руб.): 126%*0.85 от ФОТ СП (4266,13 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 17 | 1158,07 308,96 | 849,11 213,85 |  | 19687.19 | 5252.32 | 14434,87 3635,45 |  | 0.9315 | 15.84
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 138361.21 | 56922.75 | 76119,48 21202,60 | 5318.98 |  | 176.7
Накладные расходы | [6 empty] | 83672.25
Сметная прибыль | [6 empty] | 37500.17
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Линии электропередачи | [6 empty] | 259533.63 |  |  |  |  | 176.7
Итого | [6 empty] | 259533.63 |  |  |  |  | 176.7
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 5318.98
Машины и механизмы | [6 empty] | 76119.48
ФОТ | [6 empty] | 78125.35
Накладные расходы | [6 empty] | 83672.25
Сметная прибыль | [6 empty] | 37500.17
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [6 empty] | 259533.63 |  |  |  |  | 176.7
Раздел 2. Прокладка кабеля
8 | ТЕР01-01-002-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 4 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-002-04 4 квартал 2019 г. ОЗП=18,67; ЭМ=9,42; ЗПМ=18,67 НР (1966,69 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (881,43 руб.): 50%*0.8 от ФОТ | 0.09 | 63132,99 4373,04 | 58759,95 20111,15 |  | 5681.97 | 393.57 | 5288,4 1810,00 |  | 13.516 | 1.22
9 | ТЕР01-02-055-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 4 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-055-04 4 квартал 2019 г. ОЗП=18,67 НР (31897,33 руб.): 88%*0.85 от ФОТ СП (15351,66 руб.): 45%*0.8 от ФОТ | 0.26 | 164013,43 164013,43 |  |  | 42643.49 | 42643.49 |  |  | 526.355 | 136.85
10 | ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=18,67; ЭМ=14,07; ЗПМ=18,67; МАТ=18,64 НР (1625,55 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (947,1 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 0.85 | 8715,66 2142,76 | 6535.63 | 37.27 | 7408.31 | 1821.35 | 5555.29 | 31.67 | 6.095 | 5.18
11 | ТЕРм08-02-142-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (100 м кабеля) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-02 4 квартал 2019 г. ОЗП=18,67; ЭМ=14,06; ЗПМ=18,67; МАТ=18,67 НР (610,32 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (355,59 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 0.85 | 952,54 804,5 | 134.04 | 14 | 809.66 | 683.83 | 113.93 | 11.9 | 2.2885 | 1.95
12 | ТЕРм08-02-141-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг (100 м кабеля) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-141-03 4 квартал 2019 г. ОЗП=18,67; ЭМ=10,19; ЗПМ=18,67; МАТ=4,76 НР (7778,52 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (4532,02 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1.7 | 8450,64 4592,75 | 3389,69 533,97 | 468.2 | 14366.09 | 7807.68 | 5762,47 907,75 | 795.94 | 13.064 | 22.21
13 | ТЕРм08-02-146-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-146-04 4 квартал 2019 г. ОЗП=18,67; ЭМ=9,2; ЗПМ=18,67; МАТ=4,25 НР (3893,04 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (2268,21 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 0.4 | 18261,15 7535,93 | 10306,51 3368,94 | 418.71 | 7304.46 | 3014.37 | 4122,6 1347,58 | 167.49 | 21.436 | 8.57
14 | ТЕРм08-02-158-15 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (1 шт.) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-158-15 4 квартал 2019 г. ОЗП=18,67; ЭМ=10,39; ЗПМ=18,67; МАТ=8,59 НР (3214,64 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (1872,96 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 8 | 533,82 444,65 | 33,93 5,58 | 55.24 | 4270.56 | 3557.2 | 271,44 44,64 | 441.92 | 1.265 | 10.12
15 | ТЕРм08-02-396-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м (100 м) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-396-02 4 квартал 2019 г. ОЗП=18,67; ЭМ=11,52; ЗПМ=18,67; МАТ=5,65 НР (1157,47 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (674,38 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 0.1 | 15662,21 10018,56 | 4289,17 2950,26 | 1354.48 | 1566.22 | 1001.86 | 428,92 295,03 | 135.44 | 29.164 | 2.92
16 | ТЕР01-01-033-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-03 4 квартал 2019 г. ЭМ=12,11; ЗПМ=18,67 НР (505,64 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (226,62 руб.): 50%*0.8 от ФОТ | 0.09 | 11919.17 | 11919,17 6294,88 |  | 1072.73 |  | 1072,73 566,54
17 | ТЕР01-02-027-06 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3 (1000 м2 спланированной площади) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-027-06 4 квартал 2019 г. ОЗП=18,67 НР (13063,48 руб.): 88%*0.85 от ФОТ СП (6287,24 руб.): 45%*0.8 от ФОТ | 0.26 | 67171,33 67171,33 |  |  | 17464.55 | 17464.55 |  |  | 215.5675 | 56.05
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 102588.04 | 78387.9 | 22615,78 4971,54 | 1584.36 |  | 245.07
Накладные расходы | [6 empty] | 65712.68
Сметная прибыль | [6 empty] | 33397.21
Итоги по разделу 2 Прокладка кабеля :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 137042.81 |  |  |  |  | 194.12
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 64655.12 |  |  |  |  | 50.95
Итого | [6 empty] | 201697.93 |  |  |  |  | 245.07
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 1584.36
Машины и механизмы | [6 empty] | 22615.78
ФОТ | [6 empty] | 83359.44
Накладные расходы | [6 empty] | 65712.68
Сметная прибыль | [6 empty] | 33397.21
Итого по разделу 2 Прокладка кабеля | [6 empty] | 201697.93 |  |  |  |  | 245.07
Раздел 3. Пуско-наладочные работы
18 | ТЕРп01-12-027-02 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 35 кВ (1 испытание)до монтажа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-027-02 4 квартал 2019 г. ОЗП=18,67 НР (3736,09 руб.): 72%*0.85 от ФОТ СП (1953,51 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 2 | 3052,36 3052,36 |  |  | 6104.72 | 6104.72 |  |  | 7.29 | 14.58
19 | ТЕРп01-12-027-02 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 35 кВ (1 испытание)после монтажа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-027-02 4 квартал 2019 г. ОЗП=18,67 НР (7472,18 руб.): 72%*0.85 от ФОТ СП (3907,02 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 4 | 3052,36 3052,36 |  |  | 12209.44 | 12209.44 |  |  | 7.29 | 29.16
20 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-011-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=18,67 НР (148,4 руб.): 72%*0.85 от ФОТ СП (77,6 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 0.04 | 6062,34 6062,34 |  |  | 242.49 | 242.49 |  |  | 12.96 | 0.52
21 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-024-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=18,67 НР (939,22 руб.): 72%*0.85 от ФОТ СП (491,1 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 4 | 383,67 383,67 |  |  | 1534.68 | 1534.68 |  |  | 0.82 | 3.28
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 20091.33 | 20091.33 |  |  |  | 47.54
Накладные расходы | [6 empty] | 12295.89
Сметная прибыль | [6 empty] | 6429.23
Итоги по разделу 3 Пуско-наладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [6 empty] | 38816.45 |  |  |  |  | 47.54
Итого | [6 empty] | 38816.45 |  |  |  |  | 47.54
В том числе:
ФОТ | [6 empty] | 20091.33
Накладные расходы | [6 empty] | 12295.89
Сметная прибыль | [6 empty] | 6429.23
Итого по разделу 3 Пуско-наладочные работы | [6 empty] | 38816.45 |  |  |  |  | 47.54
Раздел 4. Материалы
22 | прайс | Опора ОГСф-0,4--8,0г.ц. без лючка (СЭК) (в комплекте закладная деталь фундамента для ОГСф 0,4 219-2,0; метизы;кронштейн) (шт) | 17 | 40677.97 |  | 40677.97 | 691525.49 |  |  | 691525.49
23 | прайс | СИП -2А 3х35+1х54,6+1х16 (м) | 549 | 174.75 |  | 174.75 | 95937.75 |  |  | 95937.75
24 | прайс | Зажим анкерный SO250.01 для изолированного тросса 502-70 мм2 ENSTO (шт) | 16 | 696.78 |  | 696.78 | 11148.48 |  |  | 11148.48
25 | прайс | Кронштейн анкерный КАМ-4000 (UKA-12-1500 4000) ИЭК (шт) | 8 | 176.61 |  | 176.61 | 1412.88 |  |  | 1412.88
26 | прайс | Комплект промежуточный подвесной ES 1500 E MLED (шт) | 8 | 813.56 |  | 813.56 | 6508.48 |  |  | 6508.48
27 | прайс | Зажим прокалывающий SLIP 22.1 ENSTO (шт) | 6 | 264 |  | 264 | 1584 |  |  | 1584
28 | прайс | Лента бондажная COT37 (рул) | 2 | 2289.83 |  | 2289.83 | 4579.66 |  |  | 4579.66
29 | прайс | Скрепа для бондажной ленты COT36 (шт) | 60 | 23.36 |  | 23.36 | 1401.6 |  |  | 1401.6
30 | прайс | Кабель электрический силовой на напряжение 0,4 кВ АВБбШв 4х70 (м) | 210 | 303 |  | 303 | 63630 |  |  | 63630
31 | прайс | Короб металлический СЛМЛ 150х150 (шт) | 2 | 900 |  | 900 | 1800 |  |  | 1800
32 | прайс | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 (100м) | 0.75 | 533.87 |  | 533.87 | 400.4 |  |  | 400.4
33 | прайс | Муфта 4КВНТП-В-70/120 (шт) | 8 | 2060 |  | 2060 | 16480 |  |  | 16480
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 896408.74 |  |  | 896408.74
Итоги по разделу 4 Материалы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [6 empty] | 896408.74
Итого | [6 empty] | 896408.74
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 896408.74
Итого по разделу 4 Материалы | [6 empty] | 896408.74
Раздел 5. Транспортные работы
34 | ТССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №503/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-003 4 квартал 2019 г. ЭМ=13,43 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 18,7 1,1*17 | 255.57 | 255.57 |  | 4779.16 |  | 4779.16
35 | ТССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №503/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-02-003 4 квартал 2019 г. ЭМ=13,43 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 18,7 1,1*17 | 255.57 | 255.57 |  | 4779.16 |  | 4779.16
36 | ТССЦпг-03-01-01-005 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-01-01-005 4 квартал 2019 г. ЭМ=12,61 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 18.7 | 144.51 | 144.51 |  | 2702.34 |  | 2702.34
37 | ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №503/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную(вывоз демонтированного провода) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 4 квартал 2019 г. ЭМ=14,93 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 0,376614 0,686*549/1000 | 806.67 | 806.67 |  | 303.8 |  | 303.8
38 | ТССЦпг-03-02-01-005 | Перевозка строительных грузов (провода), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 5 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-02-01-005 4 квартал 2019 г. ЭМ=14,07 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 0,376614 0,686*549/1000 | 244.82 | 244.82 |  | 92.2 |  | 92.2
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 12656.66 |  | 12656.66
Итоги по разделу 5 Транспортные работы :
Погрузо-разгрузочные работы | [6 empty] | 9862.12
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 2794.54
Итого | [6 empty] | 12656.66
В том числе:
Машины и механизмы | [6 empty] | 12656.66
Итого по разделу 5 Транспортные работы | [6 empty] | 12656.66
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1170105.98 | 155401.98 | 111391,92 26174,14 | 903312.08 |  | 469.31
Накладные расходы | [6 empty] | 161680.82
Сметная прибыль | [6 empty] | 77326.61
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 409233.1 |  |  |  |  | 370.82
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 64655.12 |  |  |  |  | 50.95
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 935225.19 |  |  |  |  | 47.54 | 31913.11
Итого | [6 empty] | 1409113.41 |  |  |  |  | 469.31
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 903312.08
Машины и механизмы | [6 empty] | 111391.92
ФОТ | [6 empty] | 181576.12
Накладные расходы | [6 empty] | 161680.82
Сметная прибыль | [6 empty] | 77326.61
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [6 empty] | 473888.22
Непредвиденные работы и затраты 2% от 473888,22 | [6 empty] | 9477.76
Итого | [6 empty] | 483365.98
Итого с прочими затратами (935 225,19) | [6 empty] | 1418591.17 | [5 empty] | 483365.98
НДС 20% от 1418591,17 | [6 empty] | 283718.23
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1702309.4 |  |  |  |  | 469.31
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Составил: ___________________________Борисенко М.И.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Зайцева В.А.
(должность, подпись, расшифровка)
В Excel

## Сводка затрат на 01.01.19
Заказчик |  |  | Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
(наименование организации)
"Утверждена" | [5 empty] | " | 01 | " | января | [7 empty] | 20 | 20 | г.
Сводка затрат в сумме | [9 empty] | 1486.0754 | [16 empty] | тыс. руб.
В том числе возвратных сумм | [12 empty] | 0 | [13 empty] | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
"___" | [10 empty] | 20 |  |  | г.
СВОДКА ЗАТРАТ
ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на | [15 empty] | "01" января | [5 empty] | 20 | 21 |  | г.
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование затрат | [13 empty] | Объекты производственного назначения | [8 empty] | Объекты жилищно-гражданского назначения |  |  |  | Всего
1 | 2 | [13 empty] | 3 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 5
1 |  | Сметная стоимость: | [12 empty] | 1486.0754 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1486.0754
1.1 |  | строительных и монтажных работ | [12 empty] | 362.0976 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 362.0976
1.2 |  | оборудования, мебели и инвентаря | [12 empty] | 1122.6071 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1122.6071
1.3 |  | прочих затрат | [12 empty] | 1.3707 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1.3707
2 |  | Общая сметная стоимость: | [12 empty] | 1486.0754 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1486.0754
2.1 |  | в том числе: | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
возвратных сумм
2.2 |  | НДС | [12 empty] | 247.6792 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 247.6792
Руководитель
проектной организации
[12 empty] | (подпись) | [8 empty] | (инициалы, фамилия)
Главный инженер
проекта
[12 empty] | (подпись) | [8 empty] | (инициалы, фамилия)
Начальник | [17 empty] | отдела
[5 empty] | (наименование) | [14 empty] | (подпись) | [5 empty] | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  |  |  | (должность) | [15 empty] | (подпись) | [5 empty] | (инициалы, фамилия)

## стоимость на 01.01.19
Приложение № 1
РАСШИФРОВКА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
к инвестиционному проекту (ИП) по объекту:
ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические
Номер инвестиционного проекта: L_Кр_ВЛ№1ТП44_111114.1.01
№№ | Наименование |  | Ед,изм | Количество | сметная стоимость, руб. |  |  |  | Примечание
[5 empty] | строительных и монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | ИТОГО:
1 | Локальная смета М19об-Ковдор.12 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | ед. | 1 | 264172.08 | 819009.63 |  | 1083181.71 | в ценах по состоянию на 01.10. 2018 год
|  | НДС 20% |  |  | 52834.416 | 163801.926 | 0 | 216636.342
|  | Итого стоимость |  |  | 317006.496 | 982811.556 | 0 | 1299818.052
ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические
1 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические |  | ед. | 1 | 264172.08 | 819009.63 | 1000 | 1084181.71 | в ценах по состоянию на 01.10. 2018 год
2 | Дефлятор 2019 год ( к/ф 1,05 ) |  |  |  | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
3 | Дефлятор 2020 год ( к/ф 1,044 ) |  |  |  | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044
4 | Дефлятор 2021 год ( к/ф 1,042 ) |  |  |  | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042
6 | Итого в ценах 2022 года |  |  |  | 301748.0223 | 935505.8874 | 1142.2404 | 1238396.1501
7 | 2022 год - НДС 20% |  |  |  | 60349.6045 | 187101.1775 | 228.4481 | 247679.23
8 | Сметная стоимость 2021 год, всего |  |  |  | 362097.6268 | 1122607.0649 | 1370.6885 | 1486075.3801 | Ожидаемое 2021 год
Исполнитель
Ульянкова В.В.

## Смета на 01.10.18
(С) ООО "Эрикос-ЦСП" 1998-2013 СМЕТА ПЛЮС версия 3.2 релиз 20.10
С О Г Л А С О В А Н О | [7 empty] | У Т В Е Р Ж Д А Ю
" " г. | [7 empty] | " " г.
Заказчик: Заказчик
Подрядчик: Подрядчик
Договор:
Объект: ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-44 г.Ковдор, ул.Гоголя, ул. Строителей
Локальная смета М19об-Ковдор.12
Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические.
[9 empty] | Сметная стоимость |  | 1299.818 | тыс.руб.
Основание: | [7 empty] | Норм. трудоемкость |  |  | 197.82 | чел/час
Составлена в ценах на 1 Октября 2018 г. | [7 empty] | Сметная зар. плата |  |  | 61.968 | тыс.руб.
|  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра-
№ / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых
| сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме-
п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час
|  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех
|  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. .
1 | ТЕР 33-04-016-01 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25 Кзп=17.03, Кмаш=10.13, Кмат=0 НР=126% *0.85(107%) СП=60% *0.8*0.85(41%) | 17 [1 опора] | 12,28 3,20 | 9,08 2,91 |  | 3019.98 | 1065.4 | 1 954,58 1 053,14 |  | 0,20 0,11 | 3,91 2,34
2 | ТЕР 33-04-016-05 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25 Кзп=17.03, Кмаш=10.12, Кмат=0 НР=126% *0.85(107%) СП=60% *0.8*0.85(41%) | 17 [1 опора] | 15,56 4,00 | 11,56 3,70 |  | 3817.73 | 1331.75 | 2 485,98 1 339,07 |  | 0,25 0,14 | 4,89 2,98
3 | ТЕР 33-04-003-01 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25 Кзп=17.03, Кмаш=8.72, Кмат=3.77 НР=126% *0.85(107%) СП=60% *0.8*0.85(41%) | 17 [1 опора] | 292,64 65,85 | 160,23 17,66 | 66.56 | 55880.38 | 21923.91 | 29 690,64 6 391,02 | 4265.83 | 3,80 0,78 | 74,29 16,58
4 | ТЕР 33-04-008-03 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25 Кзп=17.03, Кмаш=10.77, Кмат=3.06 НР=126% *0.85(107%) СП=60% *0.8*0.85(41%) | 0.549 [1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах] | 1844,07 627,15 | 645,75 126,28 | 571.17 | 12475.28 | 6743.03 | 4 772,73 1 475,82 | 959.52 | 34,90 5,60 | 22,03 3,84
5 | ТЕР 33-04-014-02 МДС 81-35.2004 п.4.7. | Установка светильников с лампами люминесцентными По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15, К8=1.25 Кзп=17.03, Кмаш=10.13, Кмат=16.68 НР=126% *0.85(107%) СП=60% *0.8*0.85(41%) | 5 [1 светильник] | 121,19 39,69 | 81,06 15,76 | 0.44 | 9055.45 | 3886.59 | 5 132,16 1 677,46 | 36.7 | 2,29 0,80 | 13,17 5,00
6 | ТЕР 33-04-040-01 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ Кзп=17.03, Кмаш=10.23, Кмат=0 НР=126% *0.85(107%) СП=60% *0.8*0.85(41%) | 17 [1 опора (3 провода)] | 57,54 20,84 | 36,70 6,90 |  | 12415.89 | 6033.39 | 6 382,50 1 997,62 |  | 1,27 0,35 | 21,59 5,95
7 | ТЕР 33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных Кзп=17.03, Кмаш=8.37, Кмат=0 НР=126% *0.85(107%) СП=60% *0.8*0.85(41%) | 17 [1 опора] | 97,82 14,39 | 83,43 9,96 |  | 16037.3 | 4166.05 | 11 871,25 2 883,52 |  | 0,81 0,44 | 13,77 7,48
| Итого по разделу | [5 empty] | 112702.01 | 45150.12 | 62 289,84 16 817,65 | 5262.05 |  | 153,65 44,17
| Накладные расходы [Н43=126% * 0.85 по поз.1-7] | [5 empty] | 66305.52
| Итого с учетом накладных расходов | [5 empty] | 179007.53 | 45150.12 | 62 289,84 16 817,65 | 5262.05 |  | 153,65 44,17
| Сметная прибыль [Н49=60% * 0.8*0.85 по поз.1-7] | [5 empty] | 25406.78
| Всего по разделу | [5 empty] | 204414.31 | 45150.12 | 62 289,84 16 817,65 | 5262.05 |  | 153,65 44,17
Раздел 2. Материалы.
8 | Прайс | Опора ОГСф-0,4-8,0 г.ц. без лючка (СЭК) (в комплекте закладная деталь фундамента для ОГСф 0,4 219-2,0; метизы; кронштейн) | 17 [шт] | 40677.97 |  | 40677.97 | 691525.49 |  |  | 691525.49
9 | Прайс | СИП-2А 3х35+1х50+1х16 | 549 [м] | 174.75 |  | 174.75 | 95937.75 |  |  | 95937.75
10 | Прайс | Зажим анкерный S0250.01 для изолированного троса 502-70 мм2 ENSTO | 16 [шт] | 696.78 |  | 696.78 | 11148.48 |  |  | 11148.48
11 | Прайс | Кронштейн анкерный КАМ-4000 (UКА-12-1500 4000) ИЭК | 8 [шт] | 176.61 |  | 176.61 | 1412.88 |  |  | 1412.88
12 | Прайс | Комплект промежуточный подвесной ES 1500 E MLED | 8 [шт] | 813.56 |  | 813.56 | 6508.48 |  |  | 6508.48
13 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP 22.1 ENSTO | 6 [шт] | 244.24 |  | 244.24 | 1465.44 |  |  | 1465.44
14 | Прайс | Лента бондажная СОТ37 | 2 [рулон] | 2289.83 |  | 2289.83 | 4579.66 |  |  | 4579.66
15 | Прайс | Скрепа для бандажной ленты СОТ36 | 60 [шт] | 19.49 |  | 19.49 | 1169.4 |  |  | 1169.4
| Итого по разделу | [5 empty] | 813747.58 |  |  | 813747.58
| Итого с учетом накладных расходов | [5 empty] | 813747.58 |  |  | 813747.58
| Всего по разделу | [5 empty] | 813747.58 |  |  | 813747.58
| Итого | [5 empty] | 926449.59 | 45150.12 | 62 289,84 16 817,65 | 819009.63 |  | 153,65 44,17
| Накладные расходы | [5 empty] | 66305.52
| Сметная прибыль | [5 empty] | 25406.78
| Всего | [5 empty] | 1018161.89 | 45150.12 | 62 289,84 16 817,65 | 819009.63 |  | 153,65 44,17
| Нормативная трудоемкость | [10 empty] | 197.82
| Сметная зарплата | [6 empty] | 61967.77
16 | Протокол | Индекс СМР 1.043 |  |  |  |  | 1061942.85
| Итого в текущих ценах | [5 empty] | 1061942.85 | 61967.77 |  |  |  | 197.82
17 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные работы и затраты (от СМР) 2% |  |  |  |  | 21238.86
| Итого непредвиденные работы и затраты | [5 empty] | 21238.86
| Итого по смете | [5 empty] | 1083181.71 | 61967.77 |  |  |  | 197.82
18 |  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 20% |  |  |  |  | 216636.34
| Всего с НДС | [5 empty] | 1299818.05 | 61967.77 |  |  |  | 197.82
| Составил | [6 empty] | И.Г. Прибыток
| Проверил | [6 empty] | В.А. Зайцева
В Excel

## Материалы
Смета М19об-Ковдор.12
(С) ООО "Эрикос-ЦСП" 1998-2013 СМЕТА ПЛЮС версия 3.2 релиз 20.10
Заказчик: Заказчик
Подрядчик: Подрядчик
Комплектовочная ведомость потребности в ресурсах
на Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические.
В текущих ценах
П/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Цена ед., руб. | Сумма, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Материалы по проекту
1 | Прайс | Скрепа для бандажной ленты СОТ36 | шт | 60 | 19.49 | 1169.4
2 | Прайс | Лента бондажная СОТ37 | рулон | 2 | 2289.83 | 4579.66
3 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP 22.1 ENSTO | шт | 6 | 244.24 | 1465.44
4 | Прайс | Комплект промежуточный подвесной ES 1500 E MLED | шт | 8 | 813.56 | 6508.48
5 | Прайс | Кронштейн анкерный КАМ-4000 (UКА-12-1500 4000) ИЭК | шт | 8 | 176.61 | 1412.88
6 | Прайс | Зажим анкерный S0250.01 для изолированного троса 502-70 мм2 ENSTO | шт | 16 | 696.78 | 11148.48
7 | Прайс | СИП-2А 3х35+1х50+1х16 | м | 549 | 174.75 | 95937.75
8 | Прайс | Опора ОГСф-0,4-8,0 г.ц. без лючка (СЭК) (в комплекте закладная деталь фундамента для ОГСф 0,4 219-2,0; метизы; кронштейн) | шт | 17 | 40677.97 | 691525.49
|  | Итого по группе: |  |  |  | 813747.58
Материалы, учтенные в расценках
9 | 101-0404 | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0068 | 64232.86 | 436.78
10 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.00051 | 61772.4 | 31.5
11 | 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.000311 | 95213.59 | 29.61
12 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.35098 | 56.37 | 19.78
13 | 101-2349 | Смазка ЗЭС | кг | 1.8049 | 162.81 | 293.86
14 | 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0.0017 | 74374.24 | 126.44
15 | 509-0181 | Зажимы К-СФ-1 | шт | 3.294 | 222.44 | 732.72
16 | 509-0455 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 | шт | 1.1529 | 187.79 | 216.5
17 | 509-1073 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 1.02 | 3305.78 | 3371.9
|  | Итого по группе: |  |  |  | 5259.09
|  | ИТОГО: |  |  |  | 819006.67
| Составил |  | И.Г. Прибыток
| Проверил |  | В.А. Зайцева

## Расчет Пр.184
Перспективная программа развития филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" на период 2018 - 2022 г.г.
Прогнозная стоимость Утверждено Приказ Минэнерго и ЖКХ от 01.08.2018г № 184
№№ п/п | Наименование основного средства | Вид работ | Сметная стоимость (с НДС 18%),в ценах 2017г млн. руб. | в том числе |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | Дефляторы |  |  |  |  | Сметная стои-мость в ценах текущего года ( с НДС), млн. руб. | в том числе |  |  | Прогнозная стоимость Утверждено Приказ Минэнерго и ЖКХ от 01.08.2018г № 184 |  |  |  |  | Приме-чание
|  |  |  | СМР | материалы, оборудование | прочие | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |  | СМР | материалы, оборудование | прочие | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.2. | Воздушные линии
1.2.2. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-44-ул.Гоголя,Строителей | Замена проводов АС на СИП | 0.84488 |  | 0.40515 | 0.43973 |  |  |  | 0.84488 |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2122 | 1.2835 | 1.0242 |  | 0.491 | 0.533 |  |  |  | 1.0242
|  | Замена деревянных опор на металлические |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | Всего: | 0.84488 | 0 | 0.40515 | 0.43973 | 0 | 0 | 0 | 0.84488 | 0 | [5 empty] | 1.0242 | 0 | 0.491 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0
1.024
| Примечание: |  | 0.84488 | 0.84488 | [12 empty] | 1.0239 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0
| Дефляторы капитальных вложений | [9 empty] | 1 | 1.044 | 1.043 | 1.051 | 1.059 | 1.059
| индексы-дефляторы ( к/ф к базисному году (к 2016г)) | [10 empty] | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835
Главный инженер Е.А.Семенов

## Калькуляция ВЛ-1 ТП-44
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2017 г.
Калькуляция № 26-2017 г
Реконструкция ВЛ 0,4кВ № 1 от ТП-44 (ул.Строителей, Гоголя)
Замена деревянных опор на металлические и провода АС на СИП-2А
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 337622.5733
2 | Заработная плата | 36301.3093
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 10962.9954
4 | Итого прямые затраты | 384886.8781
5 | Накладные расходы | 331002.7151
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 12541.6743
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017года | 715889.5932
8 | НДС (18%) | 128860.1268
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 844749.72
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина

## Расчет ВЛ-1 ТП-44
Расчёт затрат на производство работ
Реконструкция ВЛ 0,4кВ № 1 от ТП-44 (ул.Строителей, Гоголя)
Замена деревянных опор на металлические и провода АС на СИП-2А
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Кол-во работ | Норма-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Краны | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Тракторы | Всего маш/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | ГЭСН 33-04-016-1 | Развозка одностоечных опор ВЛ 0,38 кВ-по трассе | 1 опора | 17 | 0.2 | 3.4 |  |  | 0.11 | 1.87 |  |  | 0.11 | 1.87
2 | ГЭСН 33-04-016-5 | Развозка материалов опор ВЛ 0,38 кВ- по трассе | 1опора | 17 | 0.25 | 4.25
3 | ГЭСН 33-04-003-1 | Установка опор одностоячных ВЛ 0,38 кВ | 1 опора | 17 | 3.8 | 64.6 | 0.39 | 6.63 | 0.19 | 3.23 |  |  | 0.39 | 6.63
4 | ГЭСН 33-04-008-3 | Подвеска изолированных проводовВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | 1 км | 0.54876 | 34.9 | 19.1517 |  |  | 1.75 | 0.96033 | 3.24 | 1.778 | 2.36 | 1.2951
5 | ГЭСН 33-04-014-2 | Установка светильников | 1 светильник | 5 | 2.29 | 11.45
6 | ГЭСН 33-04-040-1 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора | 17 | 1.27 | 21.59 |  |  | 0.06 | 1.02 | 0.35 | 5.95
7 | 33-04-042-1 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ одностоячных | 1 опора | 17 | 0.81 | 13.77 | 0.44 | 7.48 | 0.04 | 0.68
| Итого: |  |  |  |  | 138.2117 |  | 14.11 |  | 7.7603 |  | 7.728 |  | 9.7951
|  | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 4.1464 |  | 1.411 |  | 0.77603 |  | 0.7728 |  | 0.97951
| Всего: |  |  |  |  | 142.3581 |  | 15.521 |  | 8.5364 |  | 8.5008 |  | 10.7746 | 43.3327
| Трудозатраты (ч/час) |  | 142.3581 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая зароботная плата на 2016г (руб) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291
| Заработная плата (в рублях) |  | 36301.3093 |  |  |  | 12541.6743 | 4516.611 |  | 2449.9362 |  | 2439.724 |  | 3135.4031
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость (руб)
| Опора металлическая ОТЗ-8,0-2,0 |  | шт. | 17 | 16533 | 281061
| СИП-2А 3х35+1х54,6+1х16 |  | м. | 549 | 130 | 71370
| Зажим анкерный SO250.01 для изолированного тросса 502-70 мм2 ENSTO |  | шт. | 16 | 607 | 9712
| Кронштейн анкерный КАМ-4000 (UKA-12-1500 4000) ИЭК |  | шт. | 8 | 140 | 1120
| Комплект промежуточный подвесной ES 1500 E MLED |  | шт. | 8 | 593 | 4744
| Зажим прокалывающий SLIP 22.1 ENSTO |  | шт. | 6 | 264 | 1584
| Лента бандажная СОТ37 |  | рул | 2 | 1980 | 3960
| Скрепа для бандажной ленты СОТ36 |  | шт. | 60 | 23.36 | 1401.6
|  | Сопутствующие материалы |  |  |  | 3749.526
| Итого стоимость с учётом НДС в ценах 2016г: |  |  |  |  | 378702.126
|  | Показатель инфляции 2017г |  |  |  | 1.052
|  | Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  | 398394.6366
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 337622.5733
Стоимость монтажных работ
|  | Сметная стоимость без НДС ( рублей) |  |  |  | 0
|  | Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 1.199
|  | Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  |  | В.А.Голованова