## 2021
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей обратившихся в филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" в 2021 году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | ОГРН / ОГРНИП | Наименование объекта присоединения | Адрес присоединяемых энергопринимающих устройств | Мощность, кВт |  | № договора, дата заключения | Текущее положение дел | Проверка выполнения ТУ, дата | № ТУ | Дата | Подключение, дата | Центр питания филиала АО "МЭС"
[7 empty] | Максималь - ная | в т.ч. присоединяемая
1 | 301 | 2014-03-13 | ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | оборудование связи | г.Ковдор | 44.4 | 44.4 | Договор подписан №92/3 13.03.2014г. Заказчик выполняет ТУ (выполнено: 06.08.2014 - по 42-м объектам, 02.04.15 - по 33-м объектам, 27.01.2016 - по 2-м объектам, 15.05.2017 - по 2-м объектам, 26.06.2018 - по 1 объекту) |  | 42 точки 33 точки 2 точки 2 точки 1 точка |  |  | 06.08.2014, 02.04.2015, 27.01.2016, 15.05.2017, 26.06.2018
2 | 946 | 2018-08-13 | ФЛ Николаенко Алексей Васильевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева,блок "З", гараж №13. | 10 | 10 | ТП-685/2018 от 15.08.2018 г. | Договор расторгнут на основании личного заявления от заявителя |  | 25 | 2018-08-15 |  | КТПН-8
3 | 536 | 2019-07-23 | ФЛ Коширова Наталья Михайловна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор,ул. Комсомольская, блок "А" гараж №8 | 4 | 4 | ТП-727/2019 от 29.07.2019 | Заявитель не выполнил ТУ, договор продлен |  | 32 | 2019-07-29 |  | ТП-60
4 | 655 | 2019-09-02 | ФЛ Платонова Инна Николаевна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева блок "Д" гараж №10 | 2 | 2 | ТП-735/2019 от 02.09.2019 | Договор заключен, заявитель выполняет ТУ |  | 44 | 2019-09-02 |  | КТПН-8 от ТП-42 ф.2 и КТП-78
5 | 713 | 2019-10-01 | ФЛ Писковец Александр Викторович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева блок В, гараж №24 | 3 | 3 | ТП-738/2019 от 02.10.2019 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-03-02 | 49 | 2019-10-02 | 2021-03-02 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.3
6 | 899 | 2019-11-05 | ФЛ Беляева Светлана Вячеславовна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева блок «В», гараж №5. | 2 | 2 | ТП-769/2019 от 06.11.2019 | Договор расторгнут на основании личного заявления от заявителя |  | 83 | 2019-11-06 |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.5
| 976 | 2019-11-20 | ФЛ Крымов Михаил Викторович |  | РШ на земельном участке | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Озерная, кад. Номер земельного уч-ка 51:05:0010209:1094 | 15 | 15 | ТП-779/2019 от 25.11.2019 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-03-26 | 100 | 2019-11-25 | 2021-03-26 | ТП-5, ф.2 РУ 0,4 кВ
7 | 146 | 2020-03-12 | ФЛ Анохина Евгения Михайловна |  | токоприемники расположенные на земельном участке | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Енский, земельный участок 51:05:0030202:367 (ул. Приозерная). | 15 | 15 | ТП-798/2020 от 18.03.2020 | Заявитель выполняет ТУ |  | 9 | 2020-03-18 |  | КТП-109
8 | 302 | 2020-06-22 | ФЛ Головин Евгений Михайлович |  | Жилая квартира | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Ёнский, ул. Центральная, д.8, кв.1 | 15 | 13.4 | ТП-755-1/2020 от 22.06.2020 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-03-03 | 20 | 2020-06-22 | 2021-03-03 | ТП-105 ф.6
9 | 342 | 2020-07-17 | ФЛ Никулин Владимир Александрович |  | Деревянна постройка | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Ёнский, ул. Приозерная д.14 | 10 | 10 | ТП-808/2020 от 28.07.2020 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-03-03 | 33 | 2020-07-28 | 2021-03-03 | ТП-102 ф.4
10 | 364 | 2020-08-03 | ФЛ Пестов Сергей Владимирович |  | Квартира | Мурманская область, н.п. Ёнский, ул. Центральная д.10, кв.2 | 3 | 3 | ТП-813/2020 от 04.08.2020 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-01-21 | 36 | 2020-08-04 | 2021-01-21 | ТП-105
11 | 391 | 2020-08-14 | ФЛ Кнаус Елена Викторовна |  | Токоприемники на земельном участке | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Ёнский, ул. Приозерная кад. номер зем. уч. 51:05:0020202:246 | 2 | 2 | ТП-814/2020 от 17.08.2020 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-03-02 | 40 | 2020-08-17 | 2021-03-02 | КТП-6
12 | 408 | 2020-08-28 | ФЛ Салов Александр Владимирович |  | Квартира | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Ёнский, ул. Центральная д.8, кв.2. | 15 | 10 | ТП-816/2020 от 01.09.2020 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-02-01 | 45 | 2020-09-01 | 2021-02-01 | ТП-105 ф.6
13 | 409 | 2020-08-28 | ФЛ Чебыкин Валерий Николаевич |  | Гараж | Мурманская область, город Ковдор, улица Сухачева, блок «З», гараж № 3. | 2 | 2 | ТП-669-1/2020 от 01.09.2020 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-01-20 | 44 | 2020-09-01 | 2021-01-20 | КТПН-8
14 | 415 | 2020-09-01 | ФЛ Дудченко Татьяна Ивановна |  | нежилое помещение | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Риколатва, ул. Пролетерская д.2, пом. 2 | 3 | 3 | ТП-817/2020 от 02.09.2020 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-03-09 | 47 | 2020-09-02 | 2021-03-09 | КТП-6 ф.3
15 | 468 | 2020-09-29 | УЖКХ Ковдорского района | 102 510 057 59 40 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Победы, кадастровый номер земельного участка 51:05:0010207:2919 | 151.14 | 151.14 | ТП-357-2/2020 от 02.10.2020 | Заявка анулирована на основании п.15 абз. 13 правил |  | 55 | 2020-10-02 |  | ТП-51
16 | 509 | 2020-10-20 | ФЛ Тихомирова Надежда Павловна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "К", гараж №2 | 3 | 3 | ТП-828/2020 от 21.10.2020 | Договор подписан заявитель выполняет ТУ |  | 60 | 2020-10-21 |  | КТПН-8
17 | 510 | 2020-10-20 | ФЛ Шалаевский Александр Николаевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Комсомольская, блок "А", гараж №2 | 3 | 3 | ТП-827/2020 от 21.10.2020 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-01-26 | 59 | 2020-10-21 | 2021-01-26 | ТП-60
18 | 522 | 2020-10-27 | ГОАУЗ "МЦРБ | 1135107000082 | Вертолетная площадка | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кирова, участок с №кад.50:05:0010206:544. | 0.1 | 0.1 | ТП-135-3/2020 от 02.11.2020 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-01-26 | 69 | 2020-11-02 | 2021-01-26 | ТП-44
19 | 524 | 2020-10-28 | ФЛ Ковтун Марина Александровна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "К", гараж №21 | 0.1 | 0.1 | ТП-831-1/2020 от 30.10.2020 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-03-01 | 66 | 2020-10-30 | 2021-03-01 | КТПН-8
20 | 525 | 2020-10-28 | ФЛ Ковтун Марина Александровна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "К", гараж №21 | 13 | 13 | ТП-831/2020 от 30.10.2020 | Договор подписан заявитель выполняет ТУ |  | 65 | 2020-10-30 |  | КТПН-8
21 | 528 | 2020-10-28 | ФЛ Ниточкин Николай Анатольевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "К", гараж №11 | 0.5 | 0.5 | ТП-832-1/2020 от 30.10.2020 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-04-01 | 68 | 2020-10-30 | 2021-04-01 | КТПН-8
22 | 529 | 2020-10-28 | ФЛ Ниточкин Николай Анатольевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "К", гараж №11 | 10 | 10 | ТП-832/2020 от 30.10.2020 | Договор паодписан заявитель выполняет ТУ |  | 67 | 2020-10-30 |  | КТПН-8
23 | 538 | 2020-11-03 | ФЛ Гречева Тамара Ивановна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "В", гараж №15 | 2 | 2 | ТП-833/2020 от 05.11.2020 | Договор расторгнут на основании личного заявления от заявителя |  | 70 | 2020-11-05 |  | КТПН-8
24 | 571 | 2020-11-17 | ФЛ Акулов Николай Николаевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Коновалова , блок "Д", гараж 4 | 40 | 29 | ТП-396-3/2020 от 19.11.2020 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-03-26 | 75 | 2020-11-19 | 2021-03-26 | ТП-58
25 | 580 | 2020-11-24 | ИП Гусейнов Шабан Шахбаз оглы | 312510813500016 | Торговый ларек | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Школьная д.1 | 15 | 15 | ТП-554-3/2020 от 25.11.2020 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-02-26 | 76 | 2020-11-25 | 2021-02-26 | ТП-48
26 | 586 | 2020-11-27 | ГОАУЗ "МЦРБ" | 1135107000082 | Здание главного корпуса | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кошица д.11 | 340 | 190 | №ТП-135-2/2020 от 17.07.2020 | Договор подписан заявитель выполняет ТУ |  | 78 | 2020-12-01 |  | КТПН-9
27 | 591 | 2020-12-02 | ФЛ Маслихов Олег Иванович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Победы, блок "А", гараж №3 | 15 | 15 | №ТП-838/2020 от 02.12.2020 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-03-10 | 77 | 2020-12-02 | 2021-03-10 | КТП-55 ф.4 РУ 0,4 кВ
28 | 600 | 2020-12-07 | ФЛ Пантелеева Татьяна Леонидовна |  | нежилое помещение | Мурманская область, н.п. Риколатва, ул. Пролетарская д.4, помещение №1. | 15 | 15 | ТП-840/2020 от 10.12.2020 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-01-26 | 78/1 | 2020-12-10 | 2021-01-26 | КТПН-6
29 | 602 | 2020-12-07 | МБУК ЦБС Ковдорского района |  | нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Победы, д.6, 1 этаж, помещение III (9-13), IV (6-13) | 15 | 15 | ТП-323-3/2020 от 09.12.2020 | Проект договора направлен заявителю, не согласован. Заявка аннулировна на основании обращения заявителя от 04.02.2021г. |  | 79 | 2020-12-09
30 | 612 | 2020-12-15 | ООО "Трансэнерго-сервис" | 1135190001165 | нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Чехова д.4 , комната 57 | 3 | 3 | ТП-841/2020 от 16.12.2020 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-03-18 | 80 | 2020-12-16 | 2021-03-18 | ТП-54 ф.11
1 | 19 | 2021-01-14 | ФЛ Дарченко Николай Владимирович |  | нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Строителей д.26б | 15 | 15 | ТП-842/2021 от 18.01.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-03-18 | 1 | 2021-01-18 | 2021-03-18 | ТП-44 РУ 0,4 кВ ф.15
2 | 36 | 2021-01-25 | ФЛ Аникаев Кирилл Евгеньевич |  | нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Горняков д.6, 1 этаж, помещение 2, комн. 9-10 | 5 | 5 | ТП-843/2021 от 27.01.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-03-10 | 2 | 2021-01-27 | 2021-03-10 | ТП-68 ф.2
3 | 52 | 2021-02-05 | ФЛ Николаева Виктория Ильинична |  | нежилое помещение | Мурманская область, Ковдорский р-н, н.п.Риколатва, ул. Полярная, д.8, комн.1. | 5 | 5 |  | Возврат заявки в связи с ошибочным указанием адреса энергопринимающего устройства в договоре аренды.
4 | 84 | 2021-02-19 | МБУК ЦБС Ковдорского района | 1025100575664 | нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Победы, д.6, 1 этаж, помещение III (9-13), IV (6-13) | 15 | 15 | ТП-323-4/2021 от 20.02.2021 | договор заключен, заявитель и сетевая выполняют ТУ |  | 3 | 2021-02-20 |  | ТП-40
5 | 98 | 2021-03-01 | ФЛ Сметанин Виктор Михайлович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Комсомольская блок "А" гар. №5 | 2 | 2 | ТП-614-2/2021 от 02.03.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-04-01 | 4 | 2021-03-02 | 2021-04-01 | ТП-60
6 | 99 | 2021-03-01 | Хисмятуллова Ева Антоновна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Ленина корп. 2, квартал 13, гараж №1 | 10 | 10 | ТП-844/2021 от 09.03.2021 | Договор зааключен, заявитель выполняет ТУ |  | 8 | 2021-03-09 |  | РП-2
7 | 103 | 2021-03-02 | ФЛ Доронин Юрий Николаевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "К" гар. №23 | 2 | 2 | ТП-429/2021 от 03.03.2021 | Договор зааключен, заявитель выполняет ТУ |  | 6 | 2021-03-03 |  | КТПН-8
8 | 107 | 2021-03-03 | ФЛ Тихомирова Надежда Павловна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "К" гар. №11 | 0.5 | 0.5 | ТП-828-1/2021 от 04.03.2021 | На согласовании у заявителя |  | 7 | 2021-03-04 |  | КТПН-8
9 | 132 | 2021-03-22 | ФЛ Асов Владимир Сергеевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "И" гар. №14 | 0.5 | 0.5 | ТП-121-1/2021 от 25.03.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-08-07 | 10 | 2021-03-25 | 2021-08-07 | КТПН-8
10 | 133 | 2021-03-22 | ФЛ Асов Владимир Сергеевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "И" гар. №14 | 5 | 5 | ТП-121/2021 от 25.03.2021 | Договор подписан, заявитель выполняет ТУ |  | 11 | 2021-03-25 |  | КТПН-8
12 | 135 | 2021-03-23 | ФЛ Космодемьянский Александр Анатольевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор,промзона промплощадка рудника Ковдор, строение 10 | 15 | 15 | ТП-464/2021 от 29.03.2021 | Договор подписан, заявитель и СО выполняют ТУ |  | 13 (изменение от 22.04.21 №25) | 2021-03-29 |  | КТПН 6/0,4 кВ
11 | 136 | 2021-03-24 | ООО "Фармсистема" | 1175190006551 | нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Коновалова д.13, пом 2 | 15 | 15 | ТП-846/2021 от 26.03.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-04-15 | 12 | 2021-03-26 | 2021-04-15 | ТП-59 ф.3
12 | 139 | 2021-03-26 | ФЛ Николаев Александр Валерьевич |  | нежилое здание | Мурманская область, г. Ковдор,промзона промплощадка рудника Ковдор, строение 4 | 15 | 15 | Позвонить заявителю 05.05.21 (документы на зем. участок) | Составлено письмо Исх. №6-55-00/144 от 30.03.21 о недостающих документах
13 | 140 | 2021-03-26 | ФЛ Шакуров Альберт Реисьович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, упромплощадка Рудника Ковдор, стр. 6 | 15 | 15 | Позвонить заявителю 05.05.21 (документы на зем. участок) | Составлено письмо Исх. №6-55-00/143 от 30.03.21 о недостающих документах
14 | 141 | 2021-03-26 | ФЛ Одноочко Дмитрий Николаевич |  | нежилое здание | Мурманская область, г. Ковдор, промплощадка ОАО Ковдорслюда б/н | 15 | 15 | Позвонить заявителю 05.05.21 (документы на зем. участок) | Составлено письмо Исх. №6-55-00/145от 30.03.21 о недостающих документах
15 | 137 | 2021-03-26 | ФЛ Савинков Александр Борисович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, упромплощадка Рудника Ковдор, блок "А", гараж №5 | 15 | 15 | ТП-848/2021 от 31.03.2021 | На согласовании у заявителя |  | 14 | 2021-03-31 |  | КТПН 6/0,4 кВ
16 | 147 | 2021-03-29 | ФЛ Смольков Виталий Геннадьевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, упромплощадка Рудника Ковдор, блок "А", гараж №4 | 10 | 10 | ТП-849/2021 от 31.03.2021 | договор не подписан, заявитель аннулировал заявку |  | 15 | 2021-03-31 |  | КТПН 6/0,4 кВ
17 | 153 | 2021-03-31 | ФЛ Пестерев Данил Олегович |  | нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, упромплощадка Рудника Ковдор, блок "А", гараж №10 | 15 | 15 | ТП-847/2021 от 01.04.2021 | На согласовании у заявителя |  | 16 | 2021-04-01 |  | КТПН 6/0,4 кВ
18 | 157 | 2021-04-02 | ФЛ Вантрусова Нина Николаевна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "И" гар. №7 | 2 | 2 | ТП-850/2021 от 05.04.2021 | Договор подписан, заявитель и СО выполняют ТУ |  | 18 | 2021-04-05 |  | КТПН-8
19 | 156 | 2021-04-02 | ФЛ Вантрусова Нина Николаевна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "И" гар. №8 | 0.5 | 0.5 | ТП-850-1/2021 от 05.04.2021 | Договор подписан, заявитель выполняет ТУ |  | 17 | 2021-04-05 |  | КТПН-8
20 | 158 | 2021-04-05 | ФЛ Миронов Игорь Николаевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Комсомольская блок "А" гар. №7 | 5 | 5 | ТП-600-1/2021 от 08.04.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-04-23 | 23 | 2021-04-08 | 2021-04-23 | ТП-60 ф.11
21 | 161 | 2021-04-05 | ФЛ Аксенов Виктор Анатольевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "Г" гар. №6 | 3 | 3 | ТП-851/2021 от 06.04.2021г. | Договор закрыт, работы по договору выполнены |  | 20 | 2021-04-06 | 2021-04-27 | КТПН-8 ф.3
22 | 162 | 2021-04-06 | ИП Рудый Мария Григорьевна | 318519000029330 | нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Коновалова д.13. | 10 | 10 | ТП-854/2021 от 09.04.2021 | Заявка аннулирована заявителем |  | 24 | 2021-04-09 |  | ТП-59 ф.3
23 | 166 | 2021-04-06 | Качаненко Галина Филипповна |  | Нежилое помещение (дача) | Мурманская область, Ковдоркий район, н.п. Риколатва ул. Горняков д.21, кв.3 | 2 | 2 | ТП-852/2021 от 08.04.2021 | Договор подписан, заявитель и СО выполняют ТУ | 2021-05-05 | 21 | 2021-04-08 | 2021-05-05 | КТПН-17 ф.2
24 | 172 | 2021-04-08 | ФЛ Гюрджян Гарегин Гарникович |  | нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Строителей д.26Б | 10 | 10 |  | Заявка анулирована по заявлению от заявителя | - | - | - | - | -
25 | 185 | 2021-04-14 | ИП Моркина Леся Владимировна | 314510832900022 | торговый павильон (кафе) | Мурманская область, г. Ковдор, между домами 6 и 8 по ул. Кошица | 20 | 20 | ТП-702-2/2021 от 22.04.2021г. | На согласовании у заявителя |  | 26 | 2021-04-26 |  | ТП-50 РУ 0,4 кВ ф.11
26 | 193 | 2021-04-19 | ФЛ Незнамова Рита Викторовна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "Г" гар. №12 | 2 | 2 | ТП-855/2021 от 22.04.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-05-06 | 27 | 2021-04-22 | 2021-05-06 | КТПН-8 ф.3
27 | 197 | 2021-04-20 | ФЛ Хотмирова Татьяна Ивановна |  | Нежилое помещение (дача) | Мурманская область, Ковдоркий район, н.п. Риколатва ул. Горняков д.3, пом.2 | 3 | 3 | ТП-856/2021 от 22.04.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2021-05-06 | 28 | 2021-04-22 | 2021-05-06 | КТПН-6 ф.3
28 | 208 | 2021-04-27 | ФЛ Доронин Юрий Николаевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "К" гар. №23 | 0.5 | 0.5 | ТП-429-1/2021 от 28.04.2021 | На согласовании у заявителя | 2021-05-04 | 29 | 2021-04-28 | 2021-05-04 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6