## Июль
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей обратившихся в филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" в 2022 году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | ОГРН / ОГРНИП | Наименование объекта присоединения | Адрес присоединяемых энергопринимающих устройств | Мощность, кВт |  | № договора, дата заключения | Текущее положение дел | Проверка выполнения ТУ, дата | № ТУ | Дата | Подключение, дата | Центр питания филиала АО "МЭС"
[7 empty] | Максималь - ная | в т.ч. присоединяемая
1 | 301 | 2014-03-13 | ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | оборудование связи | г.Ковдор | 44.4 | 44.4 | Договор подписан №92/3 13.03.2014г. Заказчик выполняет ТУ (выполнено: 06.08.2014 - по 42-м объектам, 02.04.15 - по 33-м объектам, 27.01.2016 - по 2-м объектам, 15.05.2017 - по 2-м объектам, 26.06.2018 - по 1 объекту) ИТОГО 80 точек из 148??? |  | 42 точки 33 точки 2 точки 2 точки 1 точка |  |  | 06.08.2014, 02.04.2015, 27.01.2016, 15.05.2017, 26.06.2018
2 | 525 | 2020-10-28 | ФЛ Ковтун Марина Александровна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "К", гараж №21 | 13 | 13 | ТП-831/2020 от 30.10.2020 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-04-21 | 65 | 2020-10-30 | 2022-04-21 | КТПН-8
3 | 529 | 2020-10-28 | ФЛ Ниточкин Николай Анатольевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "К", гараж №11 | 10 | 10 | ТП-832/2020 от 30.10.2020 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-05-23 | 67 | 2020-10-30 | 2022-05-23 | КТПН-8
4 | 103 | 2021-03-02 | ФЛ Доронин Юрий Николаевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "К" гар. №23 | 2 | 2 | ТП-429/2021 от 03.03.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-05-23 | 6 | 2021-03-03 | 2022-05-23 | КТПН-8
5 | 133 | 2021-03-22 | ФЛ Асов Владимир Сергеевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "И" гар. №14 | 5 | 5 | ТП-121/2021 от 25.03.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-05-30 | 11 | 2021-03-25 | 2022-05-30 | КТПН-8
6 | 157 | 2021-04-02 | ФЛ Вантрусова Нина Николаевна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "И" гар. №7 | 2 | 2 | ТП-850/2021 от 05.04.2021 | Договор подписан, заявитель и СО выполняют ТУ |  | 18 | 2021-04-05 |  | КТПН-8
7 | 220 | 2021-05-05 | ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | Оборудование связи АТС | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Чехова д.3а | 175 | 80 | ТП-92-8/2021 от 07.05.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-03-21 | 30 | 2021-05-07 | 2022-03-21 | ТП-54 РУ 0,4 кВ ф.5
8 | 268 | 2021-06-01 | Государственное областное казенное учреждение по управлению областными дорогами Мурманской области | 1025100858463 | Линия наружного осещения | Мурманская область,Ковдорский муниципальный округ, автоподъезд к н.п. Енский км 0+660- км 1+610 | 4 | 4 | ТП-498-1/2021 от 03.06.2021 | Заявка аннулирована не вернулся подписанный договор |  | 33 | 2021-06-03 |  | ТП-104
9 | 267 | 2021-06-01 | Государственное областное казенное учреждение по управлению областными дорогами Мурманской области | 1025100858463 | Линия наружного осещения | Мурманская область,Ковдорский муниципальный округ, автоподъезд к н.п. Лейпи км. 0+925 - км. 1+300 | 2 | 2 | ТП-498-2/2021 от 02.06.2021 | Заявка аннулирована не вернулся подписанный договор |  | 34 | 2021-06-02 |  | ТП-74 РУ 0,4 кВ ф.9
10 | 322 | 2021-07-01 | ФЛ Бухтулов Михаил Николаевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "И", гараж №3 | 10 | 10 | ТП-864/2021 от 02.07.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-03-01 | 39 | 2021-07-02 | 2022-03-01 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
11 | 323 | 2021-07-01 | ФЛ Аникаев Кирилл Евгеньевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "П", гараж №20 | 1 | 1 | ТП-843-1/2021 от 02.07.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены |  | 41 | 2021-07-02 |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.2
12 | 325 | 2021-07-02 | Государственное областное казенное учреждение по управлению областными дорогами Мурманской области | 1025100858463 | Линия наружного осещения | Мурманская область,Ковдорский муниципальный округ, автоподъезд к н.п. Ёна км. 0+000- км 1+121 | 5 | 5 | ТП-498-3/2021 от 02.06.2021 | Заявка аннулирована не вернулся подписанный договор |  | 44 | 2021-07-06 |  | КТПН-626
13 | 348 | 2021-07-14 | ФЛ Бабич Сергей Юрьеич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "И", гараж №9 | 11 | 11 | ТП-865/2021 от 22.07.2021 | Договор подписан, заявитель и СО выполняют ТУ | 2022-02-28 | 46 | 2021-07-22 | 2022-02-28 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
14 | 362 | 2021-07-26 | ФЛ Ступеньков Алексей Александрович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "З", гараж №2 | 3 | 3 | ТП-867/2021 от 27.07.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-03-01 | 48 | 2021-07-27 | 2022-03-01 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
15 | 407 | 2021-08-17 | ИП Евенко Евгений Иванович | 318519000011442 | Нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Горняков д.6, 1 эт., пом 2 | 2 | 2 | ТП-842-1/2021 от 20.08.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-07-28 | 53 | 2021-08-20 | 2022-07-28 | ТП-68 РУ 0,4 кВ ф.2
16 | 406 | 2021-08-17 | ИП Евенко Евгений Иванович | 318519000011442 | Нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Горняков д.6, 1 эт., пом 3 | 5 | 5 | ТП-842-2/2021 от 20.08.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-07-28 | 52 | 2021-08-20 | 2022-07-28 | ТП-68 РУ 0,4 кВ ф.2
17 | 429 | 2021-09-20 | ФЛ Смирнова Нина Николаевна |  | Нежилое помещение | Мурманская область, Ковдорский р-н, н.п. Риколатва, ул. Набережная, д.3. | 3 | 3 | 1-ТП-871/2021 от 22.09.2021г. | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-05-25 | 55 | 2021-09-22 | 2022-05-25 | КТПН-6
18 | 438 | 2021-09-29 | ФЛ Петров Александр Федорович |  | токоприемники расположенные на земельном участке | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Енский, земельный участок 51:05:0030202:23 (ул. Приозерная). | 2 | 2 | 5-ТП-872/2021 от 30.09.2021г. | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-05-25 | 56 | 2021-09-30 | 2022-05-25 | КТП-109
19 | 450 | 2021-10-06 | ГОАУЗ "МЦРБ" | 1135107000082 | Фельдшерский пункт | Мурманская область, Ковдорский район, с. Ена, земельный участок 51:05:0050103:ЗУ1. | 25 | 25 | 8-ТП-135-5/2021 от 08.10.2021 | Договор подписан заявитель выполняет ТУ |  | 56 | 2021-10-08 |  | КТПН-625
20 | 453 | 2021-10-01 | ФЛ Гаврилюк Наталья Николаевна |  | токоприемники расположенные на земельном участке | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Енский, земельный участок 51:05:0030202:376 (ул. Приозерная). | 15 | 15 | 9-ТП-873/2021 от 08.10.2021 | Проект договора на внутреннем согласовании | 2022-05-24 | 55 | 2021-10-08 | 2022-05-24 | КТП-109
21 | 454 | 2021-10-07 | ФЛ Серобян Армен Альбертович |  | Гараж | г. Ковдор, ул. Слюдяная д.13, 1 этаж, общ. Площадь 99,5 кв.м. | 15 | 15 | 14-ТП-875/2021 от 18.10.2021 | Договор подписан СО выполняет ТУ |  | 59 | 2021-10-18 |  | ТП-64 РУ 0,4 кВ ф.15
22 | 473 | 2021-10-25 | ФЛ Тахтамиров Тимур Олегович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "Н", гараж №1 | 6 | 6 | 19-ТП-878/2021 от 02.11.2021 | Договор подписан СО выполняет ТУ | 2022-04-21 | 64 | 2021-11-02 | 2022-04-21 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
23 | 476 | 2021-10-26 | МАУ "Ковдор" |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Баштыркова, д.2А, блок "В", кад. ном. 51:05:0010202:1347 | 10 | 10 | 18-ТП-358-2/2021 от 28.10.2021 | Договор подписан СО выполняет ТУ | 2022-04-21 | 60 | 2021-10-28 | 2022-04-21 | ТП-69 РУ 0,4 кВф.13
24 | 481 | 2021-10-28 | ФЛ Чемаров Алексей Юрьевич |  | гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «С», гараж №7. | 3 | 3 | №21-ТП-879/2021 от 02.11.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-03-01 | 65 | 2021-11-02 | 2022-03-01 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.1
25 | 480 | 2021-10-27 | ФЛ Николаенко Алексей Васильевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "З", гараж №13. | 10 | 10 | 19-ТП-877/2021 от 29.10.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-04-21 | 62 | 2021-10-29 | 2022-04-21 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
26 | 493 | 2021-11-02 | ФЛ Летопурс Марина Леонидовна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «Ж», гараж №1. | 6 | 6 | 24-ТП-880/2021 от 03.11.2021 | Договор заключен заявитель выполняет ТУ |  | 66 | 2021-11-03 |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.3
27 | 496 | 2021-11-08 | ФЛ Демьянчук Антон Александрович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «К», гараж №15. | 3 | 3 | 25-ТП-881/2021 от 11.11.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-04-21 | 68 | 2021-11-11 | 2022-04-21 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
28 | 491 | 2021-11-02 | ООО "Партнер" | 1171001002512 | Строительное оборудование | Мурманская область, Ковдорский район, с. Ена, кад.№ЗУ 51:05:0050103:274. | 5 | 5 | 26-ТП-882/2021 от 08.11.2021 | Заявка аннултрована |  | 67 | 2021-11-08 |  | КТП-625 РУ 0,4 кВ
29 | 511 | 2021-11-22 | МАУ "Ковдор" | 1205100002205 | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Промстрой II, блок «Г», №2, кадастровый номер 51:05:0000000:2278 | 1.5 | 1.5 | 28-ТП-358-3/2021 от 23.11.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-03-21 | 69 | 2021-11-23 | 2022-03-21 | ТП-67 РУ 0,4 кВ
30 | 513 | 2021-11-23 | ФЛ Пурынзина Людмила Юрьевна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «И», гараж №1 | 5 | 5 | 30-ТП-670-1/2021 от 26.11.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-05-30 | 71 | 2021-11-26 | 2022-05-30 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
31 | 514 | 2021-11-23 | ФЛ Ананьев Николай Владимирович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «И», гараж №13 | 4 | 4 | 31-ТП-884/2021 от 26.11.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-05-30 | 70 | 2021-11-26 | 2022-05-30 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
32 | 526 | 2021-12-06 | ФЛ Кокин Василий Иванович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «З», гараж №12 | 4 | 4 | 32-ТП-885/2021 от 06.12.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-05-30 | 72 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
33 | 549 | 2021-12-16 | ФЛ Бондаренко Галина Эдуардовна |  | Дача | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Риколатва, ул. Приозерная д.4, кв.1 | 4 | 4 | 34-ТП-886/2021 от 23.12.2021 | Работы по договору выполнены, договор закрыт | 2022-01-24 | 74 | 2021-12-23 | 2022-01-24 | КТПН-17
34 | 565 | 2021-12-23 | ФЛ Кокнова Галина Николаевна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «И», гараж №12 | 6 | 6 | 35-ТП-887/2021 от 23.12.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-03-01 | 73 | 2021-12-23 | 2022-03-01 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
35 | 568 | 2021-12-28 | ФЛ Жулин Сергей Петрович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «И», гараж №16 | 3 | 3 | 36-ТП-888/2021 от 28.12.2021 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-03-01 | 75 | 2021-12-28 | 2022-03-01 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
2022
1 | 576 | 2021-12-30 | Родовая община коренного малочисленного народа саами "Сейд" | 1175190003075 | Здание | Мурманская область, Ковдорский район, с. Ена кад. № 51:05:0050103:96 | 15 | 15 | 1-ТП-889/2022 от 11.01.2022 | Отказ, в связи с однократностью тех. прис.
2 | 2 | 2022-01-10 | ФЛ Сараева Юлия Геннадьевна |  | гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «К», гараж №18 | 2 | 2 | 2-ТП-890/2022 от 12.01.2022 | Договор подписан, заявитель и СО выполняют ТУ |  | 2 | 2022-01-12 |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
3 | 573 | 2021-12-29 | ИП Николюк Светлана Владимировна | 313510812000014 | Нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кирова д.10, пом. 2 | 15 | 9 | 3-ТП-244-1/2022 от 13.01.2022 | Договор подписан, заявитель и СО выполняют ТУ |  | 3 | 2022-01-13 |  | ТП-41 РУ 0,4 кВ ф.10
4 | 22 | 2022-01-24 | ФЛ Бессараб Николай Иванович |  | жилой дом | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Енский, ул. Приозерная д.9 | 12 | 9 | - | Отказ, не актуальные док-ты на право собст-ти
5 | 32 | 2022-01-31 | ФЛ Базанова Мария Викторовна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «З», гараж №10 | 2 | 2 | 5-ТП-892/2022 от 01.02.2022 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-03-01 | 5 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
6 | 28 | 2022-01-27 | ФЛ Чвирук Валерий Алексеевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «К», гараж №9 | 2 | 2 | 8-ТП-893/2022 от 16.02.2022 | Договор подписан, стороны выполняют ТУ, ждем материалы |  | 6 | 2022-02-16 |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
7 | 47 | 2022-02-15 | ФЛ Ахмедеев Якуб Исхакович |  | Земельный участок | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Риколатва, ул. Горняков, кад. №51:05:0060105 | 3 | 3 | 10-ТП-894/2022 от 18.02.2022 | Договор подписан, стороны выполняют ТУ, ждем материалы |  | 7 | 2022-02-18 |  | КТП-6
8 | 48 | 2022-02-15 | ФЛ Акулов Николай Николаевич |  | Торговый ларек | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Баштыркова, возле д.7А | 15 | 15 | 11-ТП-396-4/2022 от 18.02.2022 | Работы по договору выполнены, договор закрыт | 2022-04-01 | 8 | 2022-02-18 | 2022-04-01 | ТП-82 РУ 0,4 кВ ф.7
9 | 61 | 2022-02-24 | ФЛ Мельникова Ирина Владимировна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «Л», гараж №7 | 4 | 4 | 12-ТП-895/2022 от 01.03.2022 | Договор подписан, стороны выполняют ТУ, ждем материалы |  | 9 | 2022-03-01 |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
10 | 52 | 2022-02-22 | ПАО "МТС" |  | Базовая станции сотовой связи БС-51-00418 | Мурманская область, г. Ковдор, земельный участок в кадастровом квартале с к.н. 51:05:0010208 | 10 | 10 | 13-ТП–164-9/2022 от 13.03.2022 | Договор направлен почтой, на 07.06.2022 не вернулся, заявка аннулирована
11 | 104 | 2022-03-17 | ФЛ Игнатенко Василий Владимирович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «В», гараж №4 | 3 | 3 | №29-ТП-897/2022 от 24.03.2022 | Договор подписан, заявитель и СО выполняют ТУ |  | 11 | 2022-03-24 |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.4
12 | 111 | 2022-03-22 | ФЛ Волченко Дмитрий Сергеевич |  | Земельный участок | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Енский, ул. Приозерная, кадастровый номер земельного участка 51:05:0030202:216 | 7.5 | 7.5 | №31-ТП-898/2022 от 24.03.2022 | Договор подписан, стороны выполняют ТУ, ждем материалы |  | 12 | 2022-03-24 |  | КТП-109
13 | 131 | 2022-04-05 | ФЛ Бондаренко Анна Александровна | 311510831300013 | Гараж | г. Ковдор, юго-восточная промплощадка, сектор I, строение 3, кад. номер. 51:05:000000:00:302/Н | 15 | 15 | №35-ТП-899/2022 от 08.04.2022 | Договор подписан, стороны выполняют ТУ, ждем материалы |  | 14 | 2022-04-08 |  | КТП-88 ф.4
14 | 157 | 2022-04-28 | ФЛ Антонов Владимир Васильевич |  | нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Коновалова д.13 | 25 | 10 | №40-ТП-38-3/2022 от 28.04.2022 | Договор не заключен, заявка анулирована |  | 16 | 2022-04-28
15 | 154 | 2022-04-26 | ФЛ Грачев Сергей Сергеевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «В», гараж №13 | 2 | 2 | №41-ТП-903/2022 от 28.04.2022 | Договор подписан, стороны выполняют ТУ, ждем материалы |  | 17 | 2022-04-28 |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.4
16 | 186 | 2022-05-25 | ФЛ Беляев Владимир Иванович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «Л», гараж №11 | 5 | 5 | №50-ТП-908/2022 от 30.05.2022 | Договор подписан, направлен счет на оплату (стороны выполняют ТУ, ждем материалы) |  | 21 | 2022-05-30 |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.4
17 | 189 | 2022-05-27 | ФЛ Кужаков Руслан Каирович |  | Земельный участок | Мурманская область, Ковдорский район,н.п.Енский, ул.Приозерная, земельный участок 51:05:0030202:223. | 10 | 10 | №51-ТП-909/2022 от 30.05.2022 | Договор подписан, направлен счет на оплату (стороны выполняют ТУ, ждем материалы) |  | 20 | 2022-05-30 |  | КТП-109
18 | 190 | 2022-05-27 | ФЛ Морозов Александр Александрович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, корп. «М», гараж №1 | 10 | 10 | №52-ТП-910/2022 от 30.05.2023 | Договор подписан, направлен счет на оплату (стороны выполняют ТУ, ждем материалы) |  | 22 | 2022-05-30 |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.4
19 | 197 | 2022-06-02 | ФЛ Нейман Геннадий Вадимович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «И», гараж №10 | 3 | 3 | №58-ТП-913/2022 от 03.06.2022 | Договор подписан, направлен счет на оплату (стороны выполняют ТУ, ждем материалы) |  | 23 | 2022-06-03 |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
20 | 203 | 2022-06-03 | ФЛ Михалевский Сергей Юрьевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «Л», гараж №10 | 5 | 5 | №59-ТП-914/2022 от 03.06.2022 | Договор подписан, направлен счет на оплату (стороны выполняют ТУ, ждем материалы) |  | 24 | 2022-03-06 |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
21 | 211 | 2022-06-09 | ФЛ Птица Сергей Алексеевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «В», гараж №6 | 5 | 5 | №60-ТП-915/2022 от 14.06.2022 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-07-28 | 25 | 2022-06-14 | 2022-07-28 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.4
22 | 227 | 2022-06-27 | ИП Гусейнов Шабан Шахбаз оглы | 312510813500016 | Ларек передвижной | Мурманская область, г. Ковдор, район между домом № 15 по ул. Ленина и детской площадки | 10 | 10 | №61-ТП-554-4/2022 от 28.06.2022 | Проект договора заключен направлен заявителю (оплаты нет) |  | 26 | 2022-06-28 |  | РП-2 РУ 0,4 кВ
23 | 238 | 2022-06-30 | ФЛ Панкратов Александр Васильевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «И», гараж №11 | 2 | 2 | №64-ТП-916/2022 от 30.06.2022 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2022-07-28 | 27 | 2022-06-30 | 2022-07-28 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
24 | 234 | 2022-06-30 | ФЛ Жук Дмитрий Владимирович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «Ж», гараж №6 | 10 | 380 | №66-ТП-917/2022 от 30.06.2022 | Договор подписан, нзаявитель выполняет ТУ |  | 28 | 2022-06-30 |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.3
25 | 246 | 2022-07-08 | ПАО "МТС" |  | Базовая станции сотовой связи БС-51-00260 | Мурманская область, г. Ковдор,ул. Комсомольская, д.16 | 10 | 10 | 68-ТП–164-10/2022 от 13.07.2022 | Заявка аннултрована |  | 29 | 2022-07-13 |  | ТП-92 РУ 0,4 кВ Ф.5(ф.6 резерв)
26 | 248 | 2022-07-08 | ПАО "МТС" |  | Базовая станции сотовой связи БС-5100716 | Мурманская область,Ковдорский район, н.п.Енский, башня "РТРС" | 10 | 10 | 69-ТП–164-11/2022 от 13.07.2022 | Заявка аннултрована |  | 30 | 2022-07-13 |  | Ф.2 РУ 0,4 кВ ТП-102
27 | 263 | 2022-07-21 | ФЛ Курышко Геннадий Николаевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «Д», гараж №6 | 2 | 2 | 71-ТП–918/2022 от 25.07.2022 | Договор подписан, оплачен (стороны выполняют ТУ) | - | 32 | 2022-07-25 |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.4