## Мероприятия 2022г
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в электрических сетях на 2022 год
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
наименование ТСО
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственная служба | Объем мероприятий (тыс.руб) с НДС | Источник финансирования | Примечание
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Организационные мероприятия
1.1. | Оптимизация токоразделов | 01.05.2022 | 01.07.2022 | ОДС | - | - | выполнение функциональных задач
1.2. | определение (выбор) точек оптимального деления сети 6-10 кВ; | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | - | выполнение функциональных задач
1.3. | уменьшение времени нахождения линии в отключенном положении при выполнении технического обслуживания и ремонта оборудования и линий | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | - | выполнение функциональных задач
1.4. | снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | - | выполнение функциональных задач
1.5. | рациональная загрузка силовых трансформаторов | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | - | выполнение функциональных задач
1.6. | Перевод нагрузок на один трансформатор в летний период с учетом категорийности | 01.06.2022 | 01.09.2022 | ОДС | - | - | выполнение функциональных задач
1.7. | Проверка контактных соединений кабелей 6-0,4 кВ с проводами ВЛ | 01.09.2022 | 30.09.2022 | ЭСО | - | - | выполнение функциональных задач
1.8. | Тепловизионный контроль электрического оборудования | постоянно |  | ОДС | - | - | выполнение функциональных задач
1.9. | Использование электропроводной пасты (MOLYKOTE HSC PLUS) для снижения переходного сопротивления контактных соединений электрических установок | Согласно утвержденного годового плана ППР на 2022 год |  | ЭСО | - | - | выполнение функциональных задач
2 | Технические мероприятия | - |  | - | - | -
2.1. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | 2022 год |  | филиал "Ковдорская электросеть" | 8212,0 | амортизация и прибыль на кап.вложения | Инвестиционная программа Приказ Минэнерго МО от 27.05.2022 № 89
3 | Совершенствование систем расчетного и технического учета
3.1. | составление балансов электроэнергии по подстанции, разомкнутой сети или району электрических сетей и разработка мероприятий по снижению коммерческих потерь в случае несоответствия суммы показаний приборов учета электроэнергии, установленных у потребителей | ежемесячно |  | ОРиРСЭУ | - | - | выполнение функциональных задач
3.2. | проведение организационных и технических мероприятий по предупреждению, выявлению и устранению безучетного потребления электрической энергии. | ежемесячно |  | ОРиРСЭУ | - | - | выполнение функциональных задач
3.3. | применение приборов учета (электросчетчики, измерительные трансформаторы) более высокого класса точности измерения | ежемесячно |  | ОРиРСЭУ | - | - | выполнение функциональных задач
3.4. | осуществление мер по предупреждению несанкционированного доступа к клеммам средств измерений | ежемесячно |  | ОРиРСЭУ | - | - | выполнение функциональных задач
3.5. | Замена трансформатор тока ТШЛ-0,66-Ш-2 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | филиал "Ковдорская электросеть" | 110.5 | собственные средства | Программа энергосбережения ( Приказ № 430 от 15.11.2021; Приказ № 36 от 31.01.2022 )
3.6. | Оборудование трансформаторных подстанций приборами учета на отходящих присоединениях 0,4 кВ, питающих большое количество потребителей и имеющих разветвлённую электрическую сеть для выявления безучетного, бездоговорного потребления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | филиал "Заполярная горэлектросеть" | 29.82 | собственные средства | Программа энергосбережения ( Приказ № 430 от 15.11.2021; Приказ № 36 от 31.01.2022 )
3.7. | Обеспечение коммерческого учета электроэнергии | 01.01.2022 | 31.12.2022 | филиал "Заполярная горэлектросеть" | 2415.3888 | собственные средства | Бюджет доходов и расходов 2022год
Note on F29: Автор: сумма с НДС