## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
1 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Мурманэнергосбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 31.03.2022г № 63.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 (года N) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 (года N), млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года (года N), млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 24.264 | 0.349 | 24.264 | 240.863 | 39.287 | нд | нд | нд | 0.241 | нд | 15.921 | нд | 23.125 | нд | 24.264 | 240.863 | -39.287 | -100 | нд
| Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 10.554 | нд | 10.554 | 110.698 | 20.851 | нд | нд | нд | 0.128 | нд | 12.663 | нд | 8.06 | нд | 10.554 | 110.698 | -20.851 | -100 | нд
| Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 13.71 | 0.349 | 13.71 | 130.165 | 18.436 | нд | нд | нд | 0.113 | нд | 3.258 | нд | 15.065 | нд | 13.71 | 130.165 | -18.436 | -100 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 20.382 | нд | 20.382 | 202.407 | 25.58 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.149 | нд | 15.431 | нд | 20.382 | 202.407 | -25.58 | -100 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 3.882 | 0.349 | 3.882 | 32.398 | 13.466 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.772 | нд | 7.694 | нд | 3.882 | 32.398 | -13.466 | -100 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 6.058 | 0.241 | нд | нд | нд | 0.241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.058 | -0.241 | -100 | нд
1 | Мурманская область | Г | 24.264 | 0.349 | 24.264 | 240.863 | 39.287 | нд | нд | нд | 0.241 | нд | 15.921 | нд | 23.125 | нд | 24.264 | 240.863 | -39.287 | -100 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 20.382 | нд | 20.382 | 202.407 | 25.58 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.149 | нд | 15.431 | нд | 20.382 | 202.407 | -25.58 | -100 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.56 | нд | 3.56 | 34.445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.56 | 34.445 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.223 | нд | 0.223 | 2.092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.223 | 2.092 | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0.223 | нд | 0.223 | 2.092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.223 | 2.092 | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Замена КТП-6 на новую КТП 160 кВА в комплекте с силовым трансформатором ТМГ-160кВА , н.п.Риколатва. | О_Кр_КТП6_12111_1 | 0.108 | нд | 0.108 | 1.093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.108 | 1.093 | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Замена КТП-17 на новую КТП 400 кВА в комплекте с силовым трансформатором ТМГ-400кВА, н.п. Риколатва. | О_Кр_КТП17_12111_2 | 0.115 | нд | 0.115 | 0.999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.115 | 0.999 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.337 | нд | 3.337 | 32.353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.337 | 32.353 | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 2.21 | нд | 2.21 | 21.585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.21 | 21.585 | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ЯКНО-5, г.Ковдор. Замена ЯКНО-5 на новое с выключателем автоматическим. | Q_Кр_ЯКНО5_12121_1 | 0.145 | нд | 0.145 | 1.353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.145 | 1.353 | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | КТПН-625,626,627,629, с.Ёна.Замена ШР на новые ШРС 1., 4 шт. | Q_Кр_ШРС1__12121_2 | 0.028 | нд | 0.028 | 0.315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028 | 0.315 | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-68, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 1 шт. | Q_Кр_ТП68_12121_3 | 0.045 | нд | 0.045 | 0.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045 | 0.47 | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-67, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 2 шт. | Q_Кр_ТП67_12121_4 | 0.089 | нд | 0.089 | 0.939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089 | 0.939 | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-47, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 1 шт. | Q_Кр_ТП47_12121_5 | 0.045 | нд | 0.045 | 0.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045 | 0.47 | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-59, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 ТМ-630/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 2 шт. | Q_Кр_ТП59_121211_6 | 0.089 | нд | 0.089 | 0.939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089 | 0.939 | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-33, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 2 шт. | R_Кр_ТП33_12121_7 | 0.089 | нд | 0.089 | 0.979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089 | 0.979 | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-41, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 2 шт. | R_Кр_ТП41_12121_8 | 0.089 | нд | 0.089 | 0.979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089 | 0.979 | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | КТП-109, н.п..Ёнский. Замена силового трансформатора ТМ-250-10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА. 1 шт. | Q_Кр_КТП109_12121_9 | 0.045 | нд | 0.045 | 0.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045 | 0.47 | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-101, н.п.Ёнский. Замена силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА. 2 шт. | R_Кр_ТП101_12121_10 | 0.089 | нд | 0.089 | 0.979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089 | 0.979 | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-104, н.п.Ёнский. Замена силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА. 2 шт. | R_Кр_ТП104_12121_11 | 0.089 | нд | 0.089 | 0.979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089 | 0.979 | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-93, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 2 шт. | Q_Кр_ТП93_12121_12 | 0.089 | нд | 0.089 | 0.939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089 | 0.939 | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-45(н), г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 1 шт. | Q_Кр_ТП45_12121_13 | 0.045 | нд | 0.045 | 0.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045 | 0.47 | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-5, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-250/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-250 кВА. 2 шт. | Q_Кр_ТП5_12121_14 | 0.072 | нд | 0.072 | 0.743 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072 | 0.743 | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | РП-1, г. Ковдор. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-ТЕL, 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами СН ТМГ-25 кВА, 2 шт. | Р_Кр_РП1_12121_15 | 1.162 | нд | 1.162 | 10.561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.162 | 10.561 | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 1.127 | нд | 1.127 | 10.768 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.127 | 10.768 | нд | нд | нд
1.2.1.2.2. | Замена в ячейках КСО масляных выключателей на вакуумные выключатели BB-TEL РП-2, пгт. Никель | P_ПрН_ВВ_РП2_12122_1 | 0.258 | нд | 0.258 | 2.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.258 | 2.85 | нд | нд | нд
1.2.1.2.2. | Замена в ячейках КСО масляных выключателей на вакуумные выключатели BB-TEL РП-3, г.Заполярный | Р_ПрЗ_ВВ_РП3_12122_2 | 0.207 | нд | 0.207 | 2.279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.207 | 2.279 | нд | нд | нд
1.2.1.2.2. | ТП-75. Замена ТМ-10/0,4-250 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 10/0,4-250 кВА. 2шт. | R_ПрН_ТП75_12122_3 | 0.126 | нд | 0.126 | 1.056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.126 | 1.056 | нд | нд | нд
1.2.1.2.2. | ТП-21. Замена ТМ-6/0,4-400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 6/0,4-400 кВА. 2шт. | R_ПрЗ_ТП21_12122_4 | 0.162 | нд | 0.162 | 1.383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.162 | 1.383 | нд | нд | нд
1.2.1.2.2. | ТП-7. Замена ТМ-6/0,4-400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 6/0,4-400 кВА. 2шт. | R_ПрЗ_ТП7_12122_5 | 0.162 | нд | 0.162 | 1.383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.162 | 1.383 | нд | нд | нд
1.2.1.2.2. | ТП-18. Замена ТМ-10/0,4-400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 10/0,4-400 кВА. 2шт. | R_ПрН_ТП18_12122_6 | 0.162 | нд | 0.162 | 1.383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.162 | 1.383 | нд | нд | нд
1.2.1.2.2. | КТП-88. Замена ТМ-10/0,4-160 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 10/0,4-160 кВА. 1шт. | R_ПрН_КТП88_12122_7 | 0.05 | нд | 0.05 | 0.434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0.434 | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.441 | нд | 10.441 | 121.064 | 11.318 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.149 | нд | 1.169 | нд | 10.441 | 121.064 | -11.318 | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.441 | нд | 10.441 | 121.064 | 11.318 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.149 | нд | 1.169 | нд | 10.441 | 121.064 | -11.318 | -100 | нд
1.2.2.1.1 | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 4.54 | нд | 4.54 | 50.403 | 8.887 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.887 | нд | нд | нд | 4.54 | 50.403 | -8.887 | -100 | нд
1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1 и КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, г. Ковдор. II этап. | N_Кр_КЛф29ф46_12211_0 | 1.011 | нд | 1.011 | 8.887 | 8.887 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.887 | нд | нд | нд | 1.011 | 8.887 | -8.887 | -100 | нд
1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1 и КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, г. Ковдор. III этап. | О_Кр_КЛф29ф46_12211_1 | 1.634 | нд | 1.634 | 18.012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.634 | 18.012 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1 и КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, г. Ковдор. IY этап. | Q_Кр_КЛф29ф46_12211_2 | 0.928 | нд | 0.928 | 11.092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.928 | 11.092 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1. | ВЛ-6 кВ №3 от ПС368. Замена старых опор на новые опоры с траверсами,н.п.Куропта. | Р_Кр_ВЛ№3ПС368_12211_4 | 0.241 | нд | 0.241 | 2.993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.241 | 2.993 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1. | ВЛ-6 кВ № 4 от ПС368. Замена старых опор на новые опоры с траверсами,н.п.Куропта. | Р_Кр_ВЛ№4ПС368_12211_5 | 0.253 | нд | 0.253 | 3.093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.253 | 3.093 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1. | ВЛ-6 кВ № 51. Замена опор,н.п.Лейпи. | R_Кр_ВЛ№51_12211_6 | 0.473 | нд | 0.473 | 6.326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.473 | 6.326 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 5.901 | нд | 5.901 | 70.661 | 2.431 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.262 | нд | 1.169 | нд | 5.901 | 70.661 | -2.431 | -100 | нд
1.2.2.1.2.. | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л7 (длина трассы - 1320 м), г.Заполярный | R_ПрЗ_ВЛ-Л7_12212_0 | 0.489 | нд | 0.489 | 3.814 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.489 | 3.814 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-9 г.Заполярный | N_ПрЗ_ВЛ-Л9_12212_1 | 0.191 | нд | 0.191 | 1.262 | 1.262 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.262 | нд | нд | нд | 0.191 | 1.262 | -1.262 | -100 | нд
1.2.2.1.2.. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л23 (длина трассы -3050 м), пгт Никель | Q_ ПрН_ВЛ-Л23_12212_2 | 0.713 | нд | 0.713 | 6.713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.713 | 6.713 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Реконструкция ВЛ6 кВ Л34 (длина трассы -350 м), г. Заполярный | R_ПрЗ_ВЛ-Л34_12212_3 | 0.148 | нд | 0.148 | 1.045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.148 | 1.045 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л17 (длина трассы - 670 м), пгт. Никель | R_ПрН_ВЛ-17_12212_4 | 0.183 | нд | 0.183 | 1.724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.183 | 1.724 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | КЛ-0,4кВ Л - 65/1 на 4-х жильный кабель, пгт.Никель. | N_ПрН_КЛ-65/1_12212_5 | 0.036 | нд | 0.036 | 0.482 | 0.482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.482 | нд | 0.036 | 0.482 | -0.482 | -100 | нд
1.2.2.1.2.. | КЛ-0,4кВ Л - 65/3 на 4-х жильный кабель, пгт. Никель | N_ПрН_КЛ-65/3_12212_6 | 0.052 | нд | 0.052 | 0.687 | 0.687 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.687 | нд | 0.052 | 0.687 | -0.687 | -100 | нд
1.2.2.1.2.. | КЛ 10 кВ от ПС-52 до РП-2. Замена питающего фидера 10 кВ КЛ-61, пгт. Никель | Р_ПрН_КЛ-61_12212_7 | 0.556 | нд | 0.556 | 7.922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.556 | 7.922 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена питающего фидера 10 кВ КЛ-76, пгт. Никель | Р_ПрН_КЛ-76_12212_8 | 0.764 | нд | 0.764 | 8.935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.764 | 8.935 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ Л - 339 на 4-х жильный кабель.г.Заполярный | О_ПрЗ_КЛ-339_12212_9 | 0.038 | нд | 0.038 | 0.491 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038 | 0.491 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ КЛ - 378 на 4-х жильный кабель.г.Заполярный | О_ПрЗ_КЛ-378_12212_10 | 0.02 | нд | 0.02 | 0.262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02 | 0.262 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ Л - 376 на 4-х жильный кабель, г.Заполярный | О_ПрЗ_КЛ-376_12212_11 | 0.026 | нд | 0.026 | 0.339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026 | 0.339 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена питающего фидера 6 кВ КЛ-53, г. Заполярный | Q_ПрЗ_КЛ-53_12212_12 | 0.693 | нд | 0.693 | 8.708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.693 | 8.708 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена питающего фидера 6 кВ КЛ-54, г. Заполярный | Q_ПрЗ_КЛ-54_12212_13 | 0.693 | нд | 0.693 | 8.708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.693 | 8.708 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ КЛ - 377 на 4-х жильный кабель, г.Заполярный | Q_ПрЗ_КЛ-377_12212_15 | 0.016 | нд | 0.016 | 0.233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016 | 0.233 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ КЛ- 342 на 4-х жильный кабель, г.Заполярный | Р_ПрЗ_КЛ-342_12212_16 | 0.035 | нд | 0.035 | 0.512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035 | 0.512 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ Л - 68/12 на 4-х жильный кабель, пгт. Никель | R_ПрН_КЛ-68/12_12212_17 | 0.033 | нд | 0.033 | 0.652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033 | 0.652 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ КЛ- 706 (1,2) на 4-х жильный кабель, г.Заполярный. | R_ПрЗ_КЛ-706(1,2)_12212_18 | 0.085 | нд | 0.085 | 1.297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.085 | 1.297 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | КЛ-0,4кВ КЛ- 202 на 4-х жильный кабель, г. Заполярный | R_ПрЗ_КЛ-202_12212_19 | 0.083 | нд | 0.083 | 1.355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.083 | 1.355 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ КЛ- 227 на 4-х жильный кабель, г. Заполярный | R_ПрЗ_КЛ-227_12212_20 | 0.047 | нд | 0.047 | 0.788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047 | 0.788 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена питающего фидера 6 кВ КЛ-51, г. Заполярный | R_ПрЗ_фКЛ-51_12212_21 | 0.5 | нд | 0.5 | 7.366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 7.366 | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена питающего фидера 6 кВ КЛ-52, г.Заполярный | R_ПрЗ_фКЛ-52_12212_22 | 0.5 | нд | 0.5 | 7.366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 7.366 | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 3.665 | нд | 3.665 | 28.944 | 14.262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.262 | нд | 3.665 | 28.944 | -14.262 | -100 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3.665 | нд | 3.665 | 28.944 | 14.262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.262 | нд | 3.665 | 28.944 | -14.262 | -100 | нд
1.2.3.6.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 1.068 | нд | 1.068 | 8.06 | 8.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.06 | нд | 1.068 | 8.06 | -8.06 | -100 | нд
1.2.3.6.1. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) 2 этап Ковдорский район | N_Кр_ОС_АИИСКУЭ_12361_1 | 1.068 | нд | 1.068 | 8.06 | 8.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.06 | нд | 1.068 | 8.06 | -8.06 | -100 | нд
1.2.3.6.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 2.597 | нд | 2.597 | 20.884 | 6.202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.202 | нд | 2.597 | 20.884 | -6.202 | -100 | нд
1.2.3.6.2. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) Печенгский район 1 этап | N_Пр_ОС_АИИСКУЭ_12362_1 | 0.823 | нд | 0.823 | 6.202 | 6.202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.202 | нд | 0.823 | 6.202 | -6.202 | -100 | нд
1.2.3.6.2. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) Печенгский район 2 этап | О_Пр_ОС_АИИСКУЭ_12362_2 | 0.821 | нд | 0.821 | 6.838 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.821 | 6.838 | нд | нд | нд
1.2.3.6.2. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) Печенгский район 3 этап | Р_Пр_ОС_АИИСКУЭ_12362_3 | 0.953 | нд | 0.953 | 7.844 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.953 | 7.844 | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2.716 | нд | 2.716 | 17.954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.716 | 17.954 | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.943 | нд | 0.943 | 2.758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.943 | 2.758 | нд | нд | нд
1.2.4.1.1 | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0.943 | нд | 0.943 | 2.758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.943 | 2.758 | нд | нд | нд
1.2.4.1.1 | Реконструкция объектов электросетевого хозяйства, турбаза "Фрегат" | Р_ЭО_Фрегат_12411_1 | 0.943 | нд | 0.943 | 2.758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.943 | 2.758 | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.773 | нд | 1.773 | 15.196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.773 | 15.196 | нд | нд | нд
1.2.4.2.2 | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 1.773 | нд | 1.773 | 15.196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.773 | 15.196 | нд | нд | нд
1.2.4.2.2. | ПС-26 35/ 6 кВ . Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и зхамена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную ( г.Заполярный): 2 этап | О_ПрЗ_ПС26_ЭО_12422_1 | 1.773 | нд | 1.773 | 15.196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.773 | 15.196 | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.882 | 0.349 | 3.882 | 32.398 | 13.466 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.772 | нд | 7.694 | нд | 3.882 | 32.398 | -13.466 | -100 | нд
1.4.1. | Строительство трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.244 | нд | 2.244 | 20.756 | 1.996 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.996 | нд | нд | нд | 2.244 | 20.756 | -1.996 | -100 | нд
1.4.1.1 | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 2.094 | нд | 2.094 | 18.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.094 | 18.76 | нд | нд | нд
1.4.1.1. | Строительство БКТП 630 кВА 6/0,4кВ; ТМГ-2х630 кВА с перезаводкой кабельных вводов 6/0,4кВ от ТП-56, г. Ковдор. | О_Кр_СтрТП56_1411_1 | 0.847 | нд | 0.847 | 7.214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.847 | 7.214 | нд | нд | нд
1.4.1.1. | Строительство БКТП 400 кВА 6/0,4кВ; ТМГ-2х400 кВА с перезаводкой кабельных вводов 6/0,4кВ от ТП-43, г. Ковдор. | Р_Кр_СтрТП43_1411_2 | 0.644 | нд | 0.644 | 5.768 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.644 | 5.768 | нд | нд | нд
1.4.1.1. | Строительство БКТП 250 кВА 6/0,4кВ; ТМГ-2х250 кВА с перезаводкой кабельных вводов 6/0,4кВ от ТП-123 и от ТП-124, н.п. Куропта. | Q_Кр_СтрТП123ТП124_1411_3 | 0.603 | нд | 0.603 | 5.778 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.603 | 5.778 | нд | нд | нд
1.4.1.2 | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0.15 | нд | 0.15 | 1.996 | 1.996 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.996 | нд | нд | нд | 0.15 | 1.996 | -1.996 | -100 | нд
1.4.1.2. | Устройство охранного периметра ПС-26 г.Заполярный, ул. Бабикова,20 | N_ПрЗ_ОС_ПС26_1412_1 | 0.15 | нд | 0.15 | 1.996 | 1.996 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.996 | нд | нд | нд | 0.15 | 1.996 | -1.996 | -100 | нд
1.4.2. | Строительство линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.638 | 0.349 | 1.638 | 11.642 | 11.47 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.776 | нд | 7.694 | нд | 1.638 | 11.642 | -11.47 | -100 | нд
1.4.2.1 | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0.419 | нд | 0.419 | 3.853 | 3.776 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.776 | нд | нд | нд | 0.419 | 3.853 | -3.776 | -100 | нд
1.4.2.1 | Строительство объектов электроснабжения от ТП-64 через ЯКНО-7 г. Ковдор | N_Кр_СтрВЛ_ТП64_1421_1 | 0.411 | нд | 0.411 | 3.776 | 3.776 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.776 | нд | нд | нд | 0.411 | 3.776 | -3.776 | -100 | нд
1.4.2.1 | Прокладка резервного силового кабеля от концевой опоры №12 ВЛ-10 кВ №1 до ячейки №2 ТП-102, н.п. Ёнский. | О_Кр_СтрКЛ_ТП102_1421_2 | 0.008 | нд | 0.008 | 0.077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008 | 0.077 | нд | нд | нд
1.4.2.2 | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 1.219 | 0.349 | 1.219 | 7.789 | 7.694 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.694 | нд | 1.219 | 7.789 | -7.694 | -100 | нд
1.4.2.2. | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ. пгт. Никель | M_ПрН_СтрКЛ_211123.1.03 | 1.191 | 0.349 | 1.191 | 7.345 | 7.694 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.694 | нд | 1.191 | 7.345 | -7.694 | -100 | нд
1.4.2.2. | Строительство КЛ-0,4кВ отТП 10А до МКД Ленина, 6., г.Заполярный | Р_ПрЗ_СтрКЛ_ТП10А_1422_2 | 0.028 | нд | 0.028 | 0.444 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028 | 0.444 | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 6.058 | 0.241 | нд | нд | нд | 0.241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.058 | -0.241 | -100 | нд
1.6.1. | Оборудование | Г | нд | нд | нд | 0.992 | 0.241 | нд | нд | нд | 0.241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.992 | -0.241 | -100 | нд
1.6.1.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | нд | нд | нд | 0.879 | 0.128 | нд | нд | нд | 0.128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.879 | -0.128 | -100 | нд
1.6.1.1. | Гайковерт МАKITA6906 | N_Кр_ОС_1611.1 | нд | нд | нд | 0.042 | 0.042 | нд | нд | нд | 0.042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.042 | -0.042 | -100 | нд
1.6.1.1. | Виброплита Zitrek z3k101w | N_Кр_ОС_1611.2 | нд | нд | нд | 0.043 | 0.043 | нд | нд | нд | 0.043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.043 | -0.043 | -100 | нд
1.6.1.1. | Бензобур ВТ 45 | N_Кр_ОС_1611.3 | нд | нд | нд | 0.043 | 0.043 | нд | нд | нд | 0.043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.043 | -0.043 | -100 | нд
1.6.1.1. | Персональные компьютеры в сборе (12 рабочих мест) | O_Кр_ОС_ПК_1611_4 | нд | нд | нд | 0.594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.594 | нд | нд | нд
1.6.1.1. | Сервер для управления учётными записями средствами Active Directory, организация сервера печати | O_Кр_ОС_Сервер_1611_5 | нд | нд | нд | 0.157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.157 | нд | нд | нд
1.6.1.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | нд | нд | нд | 0.113 | 0.113 | нд | нд | нд | 0.113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.113 | -0.113 | -100 | нд
1.6.1.2. | Микрометр ИКС-30А | N_Пр_ОС_1612.1 | нд | нд | нд | 0.113 | 0.113 | нд | нд | нд | 0.113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.113 | -0.113 | -100 | нд
1.6.2. | Транспортные средства | Г | нд | нд | нд | 5.066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.066 | нд | нд | нд
1.6.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | нд | нд | нд | 5.066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.066 | нд | нд | нд
1.6.2.1. | Автомобиль грузопассажирский Transporter | R_Кр_ОС_1621_1 | нд | нд | нд | 2.988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.988 | нд | нд | нд
1.6.2.1. | Вездеход TRQACK2 Комфорт | Q_Кр_ОС_1621_2 | нд | нд | нд | 2.078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.078 | нд | нд | нд